泸县民政局

2024年福彩公益金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2024年彩票公益金支持我县社会福利事业专项资金658.17万元。其中，中央福彩公益金230.5万元，主要用于“福彩圆梦·孤儿助学”和“孤儿和事实无人抚养儿童助学”项目68万元，“孤儿医疗康复明天计划”1万元，提档升级农村公办养老机构床位护理能力项目160万元，居家和社区基本养老服务提升行动项目1.5万元；省级福彩公益金309万元，主要用于孤儿和事实无人抚养儿童助学2万元，“为你而来　相伴成长”儿童关爱保护项目100万元，慈善事业高质量发展试点项目90万元，“关爱服务包”发放项目117万元；福彩公益金地方分成资金118.67万元，主要用于开展城乡医疗救助、资助残疾人福利事业、老年人福利事业和社区社会公益事业等方面。

二、项目绩效目标

按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。2024年福彩公益金项目绩效目标内容主要为：1.为5700余名特殊困难老年人开展关爱寻访、居家上门和康复辅具租赁服务，对老年大学学员724人次进行学费补助；2.完成1个公办养老机构护理提升项目；3.对1个助餐点位购置设施设备；4.完成“福彩圆梦孤儿助学工程”救助人数59人；5.慈善试点村社区服务指标完成80%，资金实际拨付80%；6.福彩地方分成项目按比例分配并完成项目等。

三、项目绩效指标完成情况

（一）资金执行情况

2024年我县收到福彩公益金总金额658.17万元，实际总执行数511.57万元，总执行率77.7%。其中，中央福彩公益金230.5万元，实际执行数198.5万元，执行率86.12%。省级福彩公益金309万元，实际执行数200.4万元，执行率64.85%。福彩公益金地方分成项目资金118.67万元，实际执行数112.67万元，执行率94.94%。

（二）指标完成情况

1.产出指标。完成为5700余名特殊困难老年人开展关爱寻访、居家上门和康复辅具租赁服务，对老年大学学员进行学费补助。完成年度指标值100%；完成1个公办敬老院护理能力提升；完成1个助餐点位设施设备采购完成指标值100%；“福彩圆梦孤儿助学工程”人数59人，完成年度指标值100%；实施“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目，项目已完成进度25%，目前正按照正常进度组织实施；慈善事业高质量发展试点村社区个数≥3个，慈善事业试点社区驻点社工人数≥2人，开展试点工作联席会次数≥6次，各慈善事业试点村社区亮点案例数≥1个，完成年度指标值100%；项目完成验收合格率100%，经费使用合规率100%，经费拨付时间达标率100%。

2.效益指标。带动儿童福利、养老、慈善事业发展效果显著提升，福彩公益金社会影响力持续增加。

3.满意度指标。接受服务对象满意度达到95%以上，项目实施地群众满意度90%。

四、评价结论

（一）评价结论

对照绩效评价标准，通过自评，我县福彩公益金使用严格按照省民政及财政厅文件要求，在项目建设和资金使用中，严格执行项目管理的相关制度和规定，规范财务管理、会计核算，严格划拨程序，专款专用。项目实施后，符合项目预期，改善了民政服务硬件条件，保障了老年人基本权益，缓解了对象困难，健全了社会福利事业发展体系。

（二）存在问题及原因

部分项目资金执行进度还需进一步加快。因部分资金下达时间较晚，该部分资金支付进度较为滞后。目前慈善高质量发展试点项目，实“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目，“关爱服务包”项目尚未全面完成，主要原因为项目周期未到，均按正常周期组织实施。

（三）整改措施

一是针对资金拨付进度慢项目，加快推进项目实施，按照合同进度及时支付款项；二是过程管理中，认真组织满意度测评，同时要加强项目立案归档管理；三是加强政策宣传，按照协议抓好指标任务完成；四是加强公示公开管理工作，确保各项公开事项及时、准确和完整。

附件：泸县民政局2024年度福彩公益金使用绩效目标自评表

泸县民政局

2025年6月27日