泸县农业农村局

拟采用询价方式采购2024年红火蚁疫情监测防控项目

邀请公告

泸县农业农村局拟对泸县2024年红火蚁疫情监测防控项目进行询价采购，兹邀请符合本次询价要求（见附件）的供应商参加。

一、采购内容：泸县2024年红火蚁疫情监测防控。

二、资金来源：《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》（川财农〔2024〕35号）。

三、供应商应具备的资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（三）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、资格审查：

供应商应在询价文件中按询价文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供复印件的必须加盖单位印章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其成交价格被取消。

五、投标截止时间和开标时间：2024年8月16日上午9时00分（北京时间）。

六、报价地点：泸县农业农村局401会议室。

七、联系方式：

采 购 人：泸县农业农村局

地    址：四川省泸州市泸县玉蟾大道444号

联 系 人：贾  敏

联系电话：0830-8182734

附件：泸县2024年红火蚁疫情监测防控项目询价文件

附件

泸县2024年红火蚁疫情监测防控项目

询

价

文

件

泸县农业农村局

二O二四年八月

目 录

第一章 询价邀请	1

第二章 询价须知	2

一、投标人须知前附表	2

二、总则	3

三、询价文件	3

四、响应文件和报价表编制	5

五、响应文件提交	7

六、询价程序和成交	8

第三章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求	12

一、项目概述	12

二、实现目标	12

三、资金预算	12

四、实施内容	12

五、其他要求	14

六、商务要求	15

第四章 响应文件部分格式要求	17

- 第一章 询价邀请

泸县农业农村局拟对泸县2024年红火蚁疫情监测防控项目进行询价采购，兹邀请符合本次询价要求（见附件）的供应商参加。

一、采购内容：泸县2024年红火蚁疫情监测防控。

二、资金来源：《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》（川财农〔2024〕35号）。

三、供应商应具备的资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（三）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、资格审查：

供应商应在询价文件中按询价文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供复印件的必须加盖单位印章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其成交价格被取消。

五、投标截止时间和开标时间：2024年8月16日上午9时00分（北京时间）。

六、报价地点：泸县农业农村局401会议室。

七、联系方式：

采 购 人：泸县农业农村局

地    址：四川省泸州市泸县玉蟾大道444号

联 系 人：贾  敏

联系电话：0830-8182734

- 第二章 询价须知

- 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：泸县农业农村局；联 系 人：贾敏；联系电话：0830-8182734 |
| 2 | 项目名称 | 泸县2024年红火蚁疫情监测防控项目 |
| 3 | 价格标的 | 本项目报价不能超过采购人设定的最高限价：130000元（大写：壹拾叁万圆整） |
| 4 | 采购方式 | 询价采购 |
| 5 | 评审方法 | 根据符合采购需求、质量等且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 |
| 6 | 工期 | 合同签订之日后150天。 |
| 7 | 质量要求 | 符合采购技术参数。 |
| 8 | 组织开标 | 由农业农村局植保植检股、计财股、纪委监察室组织开标。 |
| 9 | 联合体投标 | 不允许联合体参加投标。 |
| 10 | 响应文件份数 | 1份 |
| 11 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 12 | 签字盖章 | 投标人必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。 |
| 13 | 响应文件的装订 | 报价文件一份，以及通过审查后提交的报价表一份分别装订。 |

- 二、总则

1、适用范围

1.1 本询价文件仅适用于本次询价邀请中所叙述的采购内容。

1.2 本询价文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律、法规编制。

2、有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次询价的采购人是泸县农业农村局。

2.2 “询价采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.3 “供应商”系指拟参加询价和向采购人提供标的物的供应商。

3、报价供应商资格条件要求

参加询价的供应商应具备以下条件：

3.1 具备“询价邀请”第三条的基本条件；

3.2 遵守国家有关的法律、法规和条例；

未满足以上条件的供应商均无资格参加本次报价。

4、报价费用

无论报价结果如何，供应商自行承担参加报价有关的全部费用。

- 三、询价文件

1、概述

1.1 本询价文件阐明了供应商所需提供项目范围和项目询价的程序，是本次采购活动具有法律效力的文件。

1.2 供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价文件没有对询价文件做出实质性响应而导致发生报价文件被拒绝或按照无效标处理的不利后果，由供应商自行承担相关风险。

2、询价文件的构成

询价文件用以阐明项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询价程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本询价文件包括以下内容

2.1 询价邀请；

2.2 询价须知；

2.3 采购内容、商务和售后有关要求；

2.4 响应文件部分格式要求；

2.5 合同主要条款。

3、询价要求：

3.1 参加询价的供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

3.2 除非特别注明，供应商必须严格按照泸县2024年红火蚁疫情监测防控项目采购所列材料清单要求进行报价。

3.3 供应商不得相互串通，如发现有此行为的，将取消其询价或成交资格，并按有关规定进行处罚。

4、询价原则

满足需求原则：供应商所提供的泸县2024年红火蚁疫情监测防控项目技术参数要求，必须满足询价文件所规定的技术参数要求，以及必须针对询价小组提出的技术、商务和售后以及报价方面的问题做出实质性响应。

5、询价文件的答疑：

采购人对询价文件的真实性负责，供应商有权要求采购人对询价文件中的有关问题进行答疑的请以书面形式提交采购人。

6、询价文件的修改：

6.1 在提交响应文件截止时前，询价采购单位无论出于何种原因，可以对询价文件进行澄清或者修改。

7、联合投标

本次政府采购活动不接受联合体投标。

- 四、响应文件和报价表编制

1、响应文件编写和装订

1.1 供应商应按“供应商须知表”准备响应文件一份及报价表一份。

1.2 响应文件均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。

1.3 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效文件。

1.4 响应文件必须装订成册。

1.5 响应文件应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

1.6 响应文件统一用A4幅面纸印制。

1.7 未按照以上要求编写、装订、签字和盖章的，评标委员会有权将其响应文件视为无效文件处理。

2、响应文件的组成。

供应商必须严格按下列内容编制响应文件，否则其响应文件按无效响应处理，由此引起的后果由供应商自负。

2.1 封面；（格式要求见 附件1）

2.2 目录；

2.3 响应函；（格式要求见 附件2）

2.4 资格性部分：

2.4.1 具有独立承担民事责任的能力：（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；② 若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。（供应商需提供复印件并盖鲜章）；

2.4.2 授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料：①法定代表人/负责人授权书原件（法定代表人/负责人亲自参加投标，无需提供法定代表人/负责人授权书或②法定代表人/负责人和授权代表身份证复印件（法定代表人/负责人亲自参加投标，无需提供授权代表人身份证复印件）；

2.4.3 具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函）；

2.4.4 具有健全的财务会计制度。（注：①可提供2023年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）和财务会计制度；②也可提供2023年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）和财务会计制度；③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。）（供应商提供相应证明文件并盖鲜章）；

2.4.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函）；

2.4.6 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（注：①提供2024年以来任意1个月缴纳税收和缴纳社会保障资金的有效证明材料复印件（属于免税企业的，应提供相关部门出具的免税证明材料）；②自公司成立日期起到投标截止时间为止不足三个月的，应提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函。）（供应商需提供相应证明文件并盖鲜章）；

2.4.7 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

2.4.8 上述承诺可以《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺书（格式要求见附件4）代替。

2.4.9 供应商认为有必要提供的文件。

- 五、响应文件提交

1、响应文件的密封和标记：

1.1 供应商应将其响应文件用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章。

1.2 在密封袋封面上注明项目名称和供应商名称、法定代表人或授权代表人签字、日期，

1.3每一密封件上应注明“于   年   月  日  时   分之前不准启封”字样；

1.4未按规定密封和标记的响应文件将被拒绝。

2、提交响应文件的截止时间：

供应商的响应文件必须在规定的截止时间前送达指定地点。

3、迟到的响应文件：

采购人将拒绝任何供应商在提交响应文件截止时间后提交的响应文件。

- 六、询价程序和成交

1、评审程序和成交标准

1.1 资格性审查

采购人将组建询价小组按照询价文件的规定审查供应商递交的响应，对询价文件中的资格性证明文件是否齐全有效等进行审查，以确定报价供应商是否具备报价资格。

采购人随后将宣读通过资格审查和未通过资格审查供应商名单，同时将未通过资格审查供应商的原因告知供应商，通过资格性审查供应商不足三家的，本次采购活动终止。

1.2 技术及服务性审查

依据询价文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。若在技术及服务性审查中发现供应商响应文件不能满足询价文件规定采购项目最低要求或在审查过程中，询价小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，询价小组应将该供应商淘汰。

1.3报价及成交办法

询价小组经审查，认为供应商响应文件满足询价文件规定要求的，才对供应商报价进行审查；供应商应标明单价，报价表必须签字和加盖公章，否则无效，且对项目的报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。

本项目采用，询价小组仅对确定为实质上响应询价文件要求的响应文件进行评价和比较，即是指在均能满足询价文件实质性要求前提下,取报价最低者为成交候选人或成交供应商的评审方法。

2、供应商不足三家的处理及询价失败

2.1参加报名或提交响应文件的供应商不足三家，以及在资格审查中询价小组发现通过资格审查的供应商不足三家，本次询价活动终止。

2.2询价过程中，有下列情形之一的，项目终止采购活动：

2.2.1参加本节规定的供应商不足三家的；

2.2.2参加本节规定的供应商均被淘汰的；

2.2.3评审结束，供应商响应文件均不能满足询价文件规定的采购项目最低要求的；

2.2.4供应商报价均超过本次采购项目最高限价的；

2.2.5出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、成交通知

3.1采购人当场对成交人发出成交通知书。采购人对投标人未成交的原因不予解释，所有投标人的投标资料一律不予退还。

3.2 成交通知书将作为签订合同的依据。如果成交人没有按询价文件的规定执行，成交人的成交资格将被取消。

3.3 成交人的响应文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交人也应当缴回），依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

3.4如果成交人放弃成交或出现成交无效的情形，采购人有权递补确定排名在其下一位的成交候选人（第二成交候选人）为成交人。但出现上述情形时，采购人也有权作出拒绝递补的决定，并重新组织采购。对此，提请供应商参加投标前慎重考虑相关商业风险。成交人如果放弃中标，采购人有权依照法律规定追究其相应的法律责任，还须向采购方缴纳其成交报价与递补成交候选人报价的差价款。

4、签订合同

4.1 询价文件、成交供应商的响应文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。成交供应商必须在规定的时间日内按照询价文件中的条件以及其他要求与采购人签订合同，在签订合同时若成交供应商坚持提出附加条件和不合理要求，成交供应商资格将被取消，该成交供应商对由此产生的一切后果负责。由于成交供应商自身原因未按规定时间签订合同的，采购人可以视为成交供应商放弃成交。在此种情况下，采购人可按成交候选人顺序报局监察、财物部门确认后将成交供应商授予下一个成交候选人。

4.2 询价文件第五章泸州市政府采购项目采购合同是采购人与成交供应商签订合同的基本条款，成交供应商应认真阅读，在没有实质性违反询价文件及响应文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，成交供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商参加投标前慎重考虑相关商业风险。

4.3 合同签订后不允许将合同转与其他单位。

4.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人按有关规定重新确定成交供应商。

5、恶意行为的处理细则、质疑和投诉

5.1 供应商明知所提供的产品有一项或多项指标不能响应询价文件仍然报价，将该种参加行为定性为虚假响应，即“陪标”，经询价小组确认，一但供应商的“陪标”行为成立，除当场确定其为无效报价外,同时不予退还该供应商的全额投标保证金。

5.2 经查实，若供应商有提供虚假证明文件的行为，采购人将首先做出不予退还该供应商全额保证金的处理，同时，再视情节轻重和影响程度做出：在政府采购相关网站予以曝光、向有关部门通报。

- 第三章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概述

红火蚁是全国农业、林业和进境植物检疫性有害生物，主要取食农作物的种子、幼芽、嫩茎、果实和根系，危害农业生产；伤害生态环境中的其他生物，破坏生物多样性；破坏供电、电信、农田、堤坝等设施，受到干扰时还攻击叮咬人、畜。红火蚁的传播途径较多,一旦进入新的地区，由于缺少天敌等因素控制，种群数量会极度膨胀，对农林业生产安全、公共安全、生态系统和旅游业构成了较大影响。

二、实现目标

采取政府购买服务方式在玉蟾街道、福集镇开展红火蚁根除面积150亩次。

通过智能化监测、专业化根除，显著降低红火蚁的发生和危害程度，达到监测不到红火蚁的活动、有效防控根除农田疫情发生区内红火蚁。

三、资金预算

预算控制价13万元。供应商报价需符合预算控制价要求，超出总价预算控制价的报价为无效投标。

四、实施内容

（一）疫情监测防控

1.购买服务开展专业化防控和实施根除计划。

采取政府购买服务的方式选择专业化防控队伍，在泸县农田红火蚁发生区开展红火蚁根除面积150亩次。

2.防控技术。

使用红火蚁云采集系统，采用毒饵诱杀法和粉剂灭巢法联合应用的两段两步防控法。实施至少5次以上全面防控，将红火蚁发生程度控制在一级及以下，最终达到根除目的。

（二）效果评估

成立项目验收专家组，按照红火蚁国家标准/行业标准，对政府购买服务监测防控效果和根除效果进行检查验收。

（三）实施步骤

1.疫情监测调查。

使用红火蚁云采集系统记录各个样点类型、面积、红火蚁活蚁巢数量、分布地点。采用踏查方法调查红火蚁活蚁巢数量，采用诱集方法监测工蚁发生数量，完成红火蚁发生情况调查报告。（提供红火蚁云采集系统知识产权证书）

2.防控扑杀。

（1）采用植保无人机+人工方式在农田开阔、适宜飞防的区域，撒施饵剂扑杀红火蚁。

根除防治。选用毒饵诱杀和粉剂灭巢相结合的两阶段处理法，选用红火蚁专业防控药剂，选择微毒红火蚁用药开展防控，针对水体及绿色种植区域注意规范用药，优选红火蚁生物农药进行防控，选择低毒高效触杀性粉剂进行应急防控。至少进行5次以上防治，视疫情情况补充防治至红火蚁发生程度在一级及以下水平为止。

▲红火蚁饵剂选用0.1%茚虫威，有农药生产许可证或者农药生产批准文件、农药标准和农药登记证，环境毒性低，对人畜和环境安全，登记防治对象为红火蚁。

▲红火蚁生物农药选用0.015%多杀霉素，有农药生产许可证或者农药生产批准文件、农药标准和农药登记证，环境毒性低，对人畜和环境安全，登记防治对象为红火蚁。

▲红火蚁粉剂选用≥0.5%高效氯氰菊酯，有农药生产许可证或者农药生产批准文件、农药标准和农药登记证，环境毒性低，对人畜和环境安全，登记防治对象为红火蚁。

（2）分片、分区开展网格化组织开展防控，确保防控后项目实施红火蚁防控区的红火蚁发生程度控制在一级及以下水平。

（3）认真做好专业化防控区每期防控的工作日志记录，及时准确记录统一施药时间、人员数量、扑杀场景图片、面积、蚁巢数和补药等情况。

（4）防治效果检查及补施。

采用药剂防治后，应在施药后1-4周后随机挖开数个蚁巢进行检查，如发现巢内仍有红火蚁活动应进行药剂处理，反复施药。2-4周后，在防治区域内选择多个监测点，注意要覆盖整个防治区。

五、其他要求

（一）供应商具有承接红火蚁防控、调查监测等工作经验，能及时解决项目实施过程中出现的技术问题。（提供至少三份与红火蚁防控服务相关的合同复印件）

（二）拟投入本项目负责人需是该项目实施全过程的真正组织者和指导者，须在项目实施过程中担负实质性监测和指导工作，具有较强的组织和协调能力，具有较高的理论素养和分析解决问题的能力，项目负责人具有高级农艺师技术职称（提供职称证书复印件及在职证明或外聘合作协议）。

（三）防治人员须严格按照招标文件要求、相关规范的规定进行工作，中标人须对其防治人员的工作负责。由于未遵守招标文件规定，不服从采购人管理造成项目延误或责任事故，违反相关法律法规及国家规则制度的，所产生的一切法律责任和经济损失均由中标人承担，造成采购人负面影响的，采购人有权解除合同并追究中标人的违约责任。

（四）防治人员须严格遵守相关的法律法规，若在防控期内发生违法犯罪行为的，或因防治人员的行为给采购人造成负面影响，一切后果均由中标人承担，采购人均有权解除合同并追究中标人的违约责任。

（五）防治人员在防治过程中要服从采购人的管理，接受采购人的监督。注意施工安全，防止发生火灾和人身意外事故。中标人必须特别注意在林区施工时的森林防火安全，严禁在林区搭建临时食宿设施，严禁携带火种进入林区；同时不得对水源保护区造成污染，遵守有关安全保护规程，如有违反规定发生安全事故由中标人负全责。

（七）中标人必须在防治过程中注意自身及周边安全，负责防治过程中所有事故的处理。

（八）防控过程使用药剂确保药剂包装回收率100%，加强环境保护，不能造成二次污染。

（九）中标企业必须为防治施工人员购买保险，提醒防治人员在施工过程中注意自身及周边安全，负责施工过程中所有事故的处理和费用。

六、商务要求：

5.1服务期限：150天。（2024年8月-2024年12月）

5.2服务地点：采购人指定地点。

5.3付款方式：监测防控及根除服务完成后经验收防控效果达一级（轻）及以下水平可支付100%。资金拨付以实际验收面积为准，但不超过中标或成交金额。

5.4验收要求：

- 采购人负责检查项目实施工作的规范性、合理性，重点检查项目实施中所制订的实施方案、使用的技术措施、产品、设备等科学性、合理性、先进性，是否合法合规；跟踪检查项目组织管理制度落实情况、项目人员到位情况，以及巡查、防治、应急处理等各项工作实施力度、进度是否符合该合同和实施方案要求；检查该项目各类相关文件档案、数据、资料等是否完整、齐备。

（2）验收时提供防治服务现场照片及记录（防治服务记录需发生区负责人或村社干部签字确认并留联系方式），每次服务小结及年度报告。

（3）验收指标。实施区红火蚁控制在不为害水平，即红火蚁发生程度控制在等级一级及以下，具体办法为按照国家标准《红火蚁疫情监测规程》（GB/T23626-2009）规定进行监测，监测结果为等级轻度以下，且在验收前一个月内无伤人事件。由验收小组对防治进行验收，具体验收办法为随机抽取若干已防治区域，根据防治后现场调查数据进行防控成效评估。

（4）如项目提前完成质量要求各项指标，可以提前申请验收。

第四章 响应文件部分格式要求

本章节主要是明确供应商在编制响应文件时部分的格式要求。对于本章节没有列出响应文件的其它内容格式要求的，供应商可自行编写格式；

附件1：响应文件封面

响应文件

项目名称：

供应商名称：                        （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

日期：  年  月  日

附件2

响 应 函

泸县农业农村局：

我方全面研究了“泸县2024年红火蚁疫情监测防控”项目的询价文件，决定参加贵单位组织的本项目的采购活动。我方授权            （姓名、职务）代表我方                   （供应商的名称）全权处理本项目采购活动的有关事宜，我公司承诺如下：

1. 我公司将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我公司已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料

和有关附件。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 我公司同意提供按照贵公司能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

4. 我公司愿意遵守询价文件中对供应商的所有规定。

5. 一旦我公司成交,我公司愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

6. 我公司同意所递交的响应文件在60天的询价有效期内有效，在此期间内我公司的报价有可能成交，我公司将受此约束。

7. 我公司知道如用虚假材料或恶意方式向贵公司提出质疑，将承担相应的法律责

任。同时承诺：我公司如果有上述行为，将无条件承担贵公司相关的调查论证

费用。我公司同意提供按贵公司可能要求的与其询价有关的一切数据或资料。

供应商名称：                         （盖章）

法定代表人或授权代表：               （签字）

通讯地址：                   邮政编码：

联系电话：                   传    真：

日期：  年  月  日

附件3

法定代表人授权委托书

泸县农业农村局：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“泸县2024年红火蚁疫情监测防控”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：                  日    期：

法定代表人（签字）：                身份证号：

授权代表人 签字：                         身份证号：

联 系 电 话 ：                            手    机：

单位通信地址：

说明：1、如法定代表人参加投标的，响应文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如委托代理人参加投标的，响应文件中必须提供授权委托书，法定代表人和委托代理人的身份证复印件。

附件4

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺书

泸县农业农村局：

本公司                   （公司名称）参加“泸县2024年红火蚁疫情监测防控”项目竞标活动，现承诺我公司符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条”之中的相关规定。

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：                         （盖章）

法定代表人或授权代表：                （签字）

日期：    年   月   日

附件5

泸县2024年红火蚁疫情监测防控项目报价表

| 服务名称 | 服务内容 | 服务期限 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 泸县2024年红火蚁疫情监测防控项目 | 开展农田红火蚁根除面积150亩次（具体服务内容参照询价文件第三章） | 150天。（2024年8月-2024年12月） |  |
| - 合计金额（小写）： （大写： ） |  |  |  |

注:1.所有报价均用人民币表示，所报价格是交货/完工地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中;

2.供应商的报价是响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括与项目相关的所有费用及供应商完成本项目所需的必要的保险费用和各项税金等一切费用。

供应商名称：                           (盖单位公章)

法定代表人或授权代表：                （签字或签章）

日期:     年  月  日