## 项目绩效示范
服务业集聚区项目绩效目标自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 服务业集聚区项目
中央主管部门 |  |  | 商务部
地方主管部门 |  |  | 商务厅 |  | 资金使用单位 | 泸县商务和经济合作局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额 | 1000 | 59.8 |  | 5.98%
|  |  | 其中中央财政资金 | 1000 | 59.8 |  | 5.98%
地方资金
其他资金
总 体 目 标 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成泸县“十四五”现代服务业发展规划和物流业规划，完成邻里中心项目建设，新建地上6层商业，建筑面积3753.96平方米，地下2层车库及设备用房，建筑面积为3290.56平方米，以及配套水电气、给排水管网、绿化等基础设施，总建筑面积7633.78平方米，占地面积3.65亩（约2374平方米）。建设泸州医药产业园区医药研发孵化中心项目和泸县互联网新型健康项目。 |  |  |  | 完成泸县“十四五”现代服务业发展规划和物流业规划，完成邻里中心项目建设，新建地上6层商业，建筑面积3753.96平方米，地下2层车库及设备用房，建筑面积为3290.56平方米，以及配套水电气、给排水管网、绿化等基础设施，总建筑面积7633.78平方米，占地面积3.65亩（约2374平方米）。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规划编制 | 完成现代服务和物流发展规划 | 完成 | 完成
|  |  | 完成邻里中心项目 | 新建地上6层商业，建筑面积3753.96平方米，地下2层车库及设备用房，建筑面积为3290.56平方米 | 完成 | 完成
|  | 质量指标 | 培育规上企业 | ≥1 | 未完成 | 未营业，正在培育
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月前 | 完成
|  | 成本指标 | 带动社会投资 | 2500万元以上 | 2600
| 效益指标 | 经济效益 社会效益 生态效益 指标 | 带动企业营收和就业人数 | 营收300万元以上，带动就业200以上 | 未完成 | 还未营业，正在筹备营业。
|  | 可持续影响 指标 | 可持续影响 | 每年营业收入300万元，带动就业200人以上，满足购物群众40000人次每年 | 未完成 | 还未营业，正在筹备营业。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意 | 90%以上 | 完成
说明 |  |  | 无