## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
2022年中央转移支付龙舞（泸州雨坛彩龙）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 龙舞（泸州雨坛彩龙）
中央主管部门 |  |  | 文化和旅游部
地方主管部门 |  |  | 泸州市文化广播电视和旅游局 |  | 资金使用单位 | 泸县文化广播电视和旅游局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 25 | 25 |  | 100
|  |  | 其中：中央财政资金 | 25 | 25 |  | 100
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照2022年国家非物质文化遗产保护资金规定的范围和标准，科学分配资金，保证了资金分配符合工作需要。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 1.中央补助资金7月下达县财政及时下达给资金使用单位； |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，票据合法合规，财务票证资料齐全 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 加强项目资金管理，严格按照《关于下达2022年国家非物质文化遗产保护资金的通知》（川财教[2022]63号）文件使用，未出现违规使用国家非物质文化遗产保护资金的问题 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 资⾦计划执⾏准确率100% |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 健全绩效管理工作机制，预算下达同步编制绩效管理办法，加强事中绩效跟踪监控，事后深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格按照财务管理制度的要求支出，符合项目资金的办法。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、完成泸州雨坛彩龙出版工作；2、到龙文化（泸县）生态保护试验区开展展演不少于3场；3、开展传承示范展演2场；4、开展泸县非遗专场展示活动。 |  |  |  | 1、完成泸州雨坛彩龙出版工作；2、到龙文化（泸县）生态保护试验区开展3场展演；3、雨坛彩龙传习所开展传承示范展演2场；4、开展泸县非遗专场央视“农家院里过新年”录播活动。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：泸州雨坛彩龙传习教材 |  | ≥1000册 | 2000册 | 无
|  |  | 指标2：教授徒弟 |  | ≥2人 | 16人 | 无
|  |  | 指标3：龙文化生态保护区展演活动 |  | ≥3场 | 3场 | 无
|  |  | 指标4：传习示范活动 |  | ≥2场 | 2场 | 无
|  |  | 指标5：非遗专场活动 |  | ≥1场 | 1场 | 无
|  | 质量指标 | 指标1：国家级代表性传承人记录验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 无
|  |  | 指标2：国家级代表性传承人活动补助发放到位率 |  | ≥100% | 100% | 无
|  | 时效指标 | 指标1：泸州雨坛彩龙传习教材 |  | 1年 | 1年 | 无
|  |  | 指标2：教授徒弟 |  | 1年 | 1年 | 无
|  |  | 指标3：龙文化生态保护区展演活动 |  | 1年 | 1年 | 无
|  |  | 指标4：传习示范活动 |  | 1年 | 1年 | 无
|  |  | 指标5：非遗专场活动 |  | 1年 | 1年 | 无
|  | 成本指标 | 指标1：泸州雨坛彩龙传习教材 |  | 4万 | 4万 | 无
|  |  | 指标2：宣传展演活动3场 |  | 10万 | 10万 | 无
|  |  | 指标3：传习示范活动 |  | 4万 | 4万 | 无
|  |  | 指标5：非遗专场活动 |  | 7万 | 7万 | 无
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：表演队伍收入增长 |  | ≥10% | ≥30% | 无
|  |  | 指标2：带动旅游收入增长 |  | ≥10% | ≥30% | 无
|  | 社会效益 指标 | 指标1：群众对非遗文化的社会认知度增长率 |  | ≥40% | ≥40% | 无
|  |  | 指标2：增加群众对非议的挖掘、保护热情增长率 |  | ≥40% | ≥40% | 无
|  |  | 指标3：非遗传承人群增长率 |  | ≥40% | ≥40% | 无
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：对提升非遗社会关注度的影响 |  | 长期 | 长期
|  |  | 指标2：对激发群众对非遗的保护热情 |  | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：非遗活态教学展示群众满意度 |  | ≥90 | 98%
|  |  | 指标2：非遗项目受群众喜爱度 |  | ≥90 | 98%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。