## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
泸州市（州）2022年度国家（省级）文物保护资金区域绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 泸县圆通寺消防工程
中央主管部门 |  |  | 国家文物局
地方主管部门 |  |  | 泸县文化广播电视和旅游局 |  | 资金使用单位 | 泸县文物保护中心
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 504 | 50.005 |  | 9.92%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 504 | 50.005 |  | 9.92%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配合理 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 资金下达及时 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 项目执行准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效管理严格 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出履职尽责 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 泸县圆通寺消防设施设备缺失，存在严重的消防隐患，通过消防项目的建设，切实提高圆通寺的消防安全管理水平和火灾防范能力，确保圆通寺内人员和文物建筑的安全。 |  |  |  | 完成圆通寺消防工程，设计，地勘，图审工作
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完整消防系统 |  | 1 | 0 | 原因：目前已正常施工，还在实施土建部分；改进措施：加快推进工程建设
|  |  | 附属设施配套用房 |  | 1 | 1
|  |  | 消防水池 |  | 1 | 1
|  |  | 厕所 |  | 1栋 | 1
|  | 质量指标 | 指标1：采购设备质量验收 |  | 一次性验收合格 | 一次性验收合格
|  |  | 指标2：消防第三方质量检测 |  | 一次性验收合格 | 一次性验收合格
|  |  | 指标3：竣工验收 |  | 一次性验收合格 | 0 | 原因：目前正常施工，预计2023年7月完工；改进措施：加快推进工程建设
|  | 时效指标 | 指标1：项目实施周期 |  | 3个月 | 5个月
|  |  | 指标2：项目实施进度（项目设计准备阶段、项目设计阶段 、施工阶段、动用前准备阶段、维保阶段） |  | 5阶段 | 5阶段
|  | 成本指标 | 指标1：资金浪费及重复建设情况 |  | ≤0 | ≤0%
|  |  | 工程费用 |  | ≤504万元 | 50.005万元 | 2023年目前项目已完成第一笔款项的支付
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：地方经济带动 |  | 消除安全隐患，更好发挥宣传教育、旅游功能，推进地方经济发展。 | 消除安全隐患，更好发挥宣传教育、旅游功能，推进地方经济发展。
|  |  | 指标2：是否节约安保人员管理成本 |  | 是 | 是
|  |  | 指标3：建成程度是否经济性 |  | 一次性投入使用 | 一次性投入使用
|  | 社会效益 指标 | 指标1：文物安全风险报警 |  | 100%（火灾报警率） | 100%（火灾报警率）
|  |  | 指标2：消防意识带动性 |  | 增加社会人群对文物消防安全的保护意识 | 增加社会人群对文物消防安全的保护意识
|  | 生态效益 指标 | 指标1：生态环境破坏影响 |  | ≤0%（不良影响率） | ≤1%（不良影响率）
|  |  | 指标2：自然环境感官影响 |  | ≤0%（不良影响率） | ≤0%（不良影响率）
|  | 可持续影响指标 | 指标1：强制节能程度 |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：系统持续更新程度 |  | 5年 | 5年
|  |  | 指标3：持续影响 |  | 让公众共享社会、文化发展成果，有较好社会评价。 | 让公众共享社会、文化发展成果，有较好社会评价。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意、一般、不满意 |  | 满意 | 满意
|  |  | 指标2：建成预期实现效果 |  | ≥95% | ≥95%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，市（州）、县（区）文物部门汇总时按区域绩效目标填报；
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等；
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。