2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（其他运转支出）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

- 1．部门职责：在县政府的统一领导下，会同有关部门组织完成生猪监测、粮食监测、城乡住户调查、1%人口抽样调查等专项调查。

- 2．项目立项、资金申报的依据：《国家统计局四川调查队 省统计局 省发展改革委 省财政厅 省农业厅关于开展粮食产量对地遥感监测抽样调查工作的通知》（川调字[2017]20号）等文件要求我部门开展监测调查专项工作，并要求地方财政拨付相关项目资金。

- 3．严格按照专项项目资金使用管理办法执行支付。该项目资金可用于与该项目相关的各类支出，不能用于职工人员经费支出。

- 4．该项目资金主要用于生猪监测、粮食监测、城乡住户调查、1%人口抽样调查等专项调查产生的办公费、印刷费、劳务费等各类支出。

（二）项目绩效目标。

- 1．项目主要内容。完成省市调查队、省市统计局确定的各类统计抽样调查项目，目的是为统计调查提供抽样推算的依据。

2．项目应实现的具体绩效目标：全面完成中央、省、市安排部署的各项专项统计、抽样调查，为县委、县政府领导制定科学的决策提供优质服务，为各类统计计算提供最真实、准确、完整的原始资料，推动县域经济健康持续发展。

- 3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目为经常性项目，财政纳入年初预算下达安排，每年延续实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

- 2022年度，财政按照泸县财初[2022]2309号文件向我部门下达86万元的统计抽样调查工作经费，后又将年初下达给县农业农村局的26.4万元城乡住户调查经费（泸县财农【2022】97号）调整入我部门，今后由我部门一并纳入年初经常性项目预算计划。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

- 1．资金计划。该项目资金属于本级支出，为财政年初预算安排资金。

- 2．资金到位。该项目资金于2022年1月18日到位，计划86万元，到位86万元，资金到位率100%，及时性100%；调整县农业局部分于2022年12月9日到位，计划26.4万元，到位26.4万元，资金到位率100%，及时性100%；

- 3．资金使用。该项目资金严格按照财政项目资金管理办法使用，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

部门财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。经常性项目申请由业务股室提出资金需求和方案，提交党组会同意后以部门名义向县委县政府打经费请示。资金到位后根据项目资金预算方案安排资金，资金监管、执行等严格执行财务管理规定。

（二）项目管理情况。该项目严格按照财政项目资金管理办法管理使用，按实按进度支付。

（三）项目监管情况。该项目由部门纪检监察全程监管，由局党组、项目实施部门和财务岗共同实施内部控制，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，监管效果较好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金完成112.4万元，资金完成率、完成进度均为100%。项目完成情况较好，完成质量较高，成本控制情况良好。数量指标：服务城乡住户调查420户，粮食监测20个点、生猪监测20个点，1%人口抽样调查28个小区。时效指标：资金按时到位率100%，使用进度100%。

（二）项目效益情况。

- 该项目增加了全县抽中城乡住户调查监测小区、生猪调查监测小区、粮食调查监测小区、1%人口抽样调查监测小区等统计人员的收入，提升了统计人员报表积极性和质量，保障了全县统计报数工作顺利有效开展，全县统计人员满意度大大提升。该项目为城乡住户调查等统计专项调查提供强有力的经费保障，推动各类统计抽样调查工作顺利开展，为国家宏观决策和地方经济发展出力，为保障市场供应和满足人民生活需要作出积极贡献。该项目经济、社会、生态、可持续效益和服务对象满意度都比较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金完成112.4万元，到位资金完成率、完成进度均为100%。项目完成情况较好，完成质量较高，成本控制情况良好。

（二）存在的问题。

因每年压减20%其他运转类项目资金的要求，我该类项目资金越来越少，缺口越来越大。

（三）相关建议。

建议财政向上呼吁，足额保障其他运转类项目资金额度。

泸县统计局

2023年4月25日