## 检测计划 (hidden)
一 | 原材料检验 | 检测项目 | 技术要求 | 检测频率 | 数量 | 检测批次（自检）
1 | 水泥混凝土用水泥 | 细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、强度 | 满足标准要求 | 散装水泥每500t（袋装水泥每200t）为一批 |  | 1
2 | 路面基层用水泥 | 细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、强度 | 满足标准要求 | 散装水泥每500t（袋装水泥每200t）为一批 |  | 1
3 | 水泥混凝土用细集料 | 颗粒分析、表观密度、堆积密度 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， |  | 1
4 | 路面基层用细集料 | 按设计图纸丙级可做参数 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， |  | 1
5 | 沥青混合料用细集料 | 按设计图纸丙级可做参数 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， |  | 1
6 | 水泥混凝土用碎石 | 颗粒分析、表观密度、堆积密度、针片状、压碎值、含泥量、泥块含量 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， |  | 1
7 | 路面基层用碎石 | 按设计图纸丙级可做参数 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， |  | 1
8 | 沥青混合料用碎石 | 按设计图纸丙级可做参数 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， |  | 1
9 | 混凝土拌和用水 | PH值、可溶物、不溶物、碱含量、氯离子含量、硫酸盐含量 | 满足标准要求 |  |  | 1
10 | 减水剂 | PH值、氯离子含量、减水率、抗压强度比 | 满足标准要求 | 同规格型号20t为一批 |  | 1
11 | 矿粉 | 按设计图纸丙级可做参数 | 满足标准要求 | 每100t一次 |  | 1
12 | 沥青原材（A级70号） | 按设计图纸丙级可做参数 | 满足标准要求 | 每车一次 |  | 1
13 | 乳化沥青（PA-2） | 按设计图纸丙级可做参数 | 满足标准要求 | 每车一次 |  | 1
14 | HPB300钢筋Φ8 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 |  | 1
15 | HPB300钢筋Φ10 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 |  | 1
16 | HRB400钢筋Φ10 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 |  | 1
17 | HRB400钢筋Φ12 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 |  | 1
18 | HRB400钢筋Φ14 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 |  | 1
19 | HRB400钢筋Φ16 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 |  | 1
20 | HRB400钢筋Φ20 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 |  | 1
21 | HRB400钢筋Φ32 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 |  | 1
22 | 土 | 液塑限、最大干密度、最佳含水量、CBR | 满足标准要求 |  |  | 2
23 | MU30片石 | 饱水抗压强度 | ≥30MPa | 同一料场为一批次、石料有变化时另外取样试验 |  | 7
24 | C10普通水泥混凝土配合比设计 | 常规 | 满足标准要求 | 每个强度等级做一组 |  | 1
25 | C20普通水泥混凝土配合比设计 | 常规 | 满足标准要求 | 每个强度等级做一组 |  | 1
26 | C25普通水泥混凝土配合比设计 | 常规 | 满足标准要求 | 每个强度等级做一组 |  | 1
27 | C30普通水泥混凝土配合比设计 | 常规 | 满足标准要求 | 每个强度等级做一组 |  | 1
28 | M30水泥浆配合比设计 | 常规 | 满足标准要求 | 每个强度等级做一组 |  | 1
29 | M10水泥浆配合比设计 | 常规 | 满足标准要求 | 每个强度等级做一组 |  | 1
30 | M7.5水泥浆配合比设计 | 常规 | 满足标准要求 | 每个强度等级做一组 |  | 1
31 | 垫层级配碎石配合比设计 | 颗粒级配、CBR | 满足标准要求 |  |  | 1
32 | 底基层水稳碎石配合比设计 | 最大干密度、最佳含水量、灰剂量、无侧限抗压强度 | 灰剂量（4%）、无侧限抗压强度≥2.0MPa |  |  | 1
33 | 基层水稳碎石配合比设计 | 最大干密度、最佳含水量、灰剂量、无侧限抗压强度 | 灰剂量（5%）、无侧限抗压强度≥3.0MPa |  |  | 1
二 | 室内检测
1 | M7.5水泥砂浆 | 抗压强度 |  | 每工作班1～2组 |  | 135
2 | M10水泥砂浆 | 抗压强度 |  | 每工作班1～2组 |  | 10
3 | M30水泥砂浆 | 抗压强度 |  | 每工作班1～2组 |  | 6
4 | C10水泥混凝土 | 抗压强度 |  | 每工作班1～2组或每80～200m3两组（28d） |  | 2
5 | C20水泥混凝土 | 抗压强度 |  | 每工作班1～2组或每80～200m3两组（28d） |  | 39
6 | C25水泥混凝土 | 抗压强度 |  | 每工作班1～2组或每80～200m3两组（28d） |  | 15
7 | C30水泥混凝土 | 抗压强度 |  | 每工作班1～2组或每80～200m3两组（28d） |  | 8
8 | 路面基层、底基层 | 混合料级配 |  | 每2000m2 1次 |  | 20
|  | 无侧限抗压强度 |  | 每工作班 1组 |  | 20
|  | 水泥剂量 |  | 每2000m2 1次 |  | 20
|  | 水稳混合料含水量、干密度 |  | 每工作班 1次 每次3个样本 |  | 20
9 | 沥青混合料 | 密度，空隙率，矿料间隙率，马歇尔稳定度、流值，残留稳定度（48h) ，沥青含量，矿料级配，理论最大相对密度 |  | 每台班1次 |  | 4
三 | 路基路面现场检测
1 | 挡土墙基础 | 地基承载力 |  | 每10m检测一点 |  | 390
2 | 涵洞基础 | 地基承载力 | 满足设计要求≥150kPa | 每座涵洞不少于3点 |  | 52
3 | 路基检测 | 压实度 | ≥92%、94%、95% | 每200m每压实层检测2点 |  | 383
4 | 路基顶面 | 弯沉 | ≤266.2（0.01mm） | 双车道每10米2点 |  | 980
5 | 路面垫层 | 压实度 | ≥97% | 每公里6-10处 |  | 49
6 | 路面垫层 | 弯沉 |  | 双车道每公里80-100点 |  | 400
7 | 路面底基层 | 压实度 | ≥95% | 每200m测2点 |  | 49
8 | 路面底基层 | 弯沉 |  | 双车道每公里80-100点 |  | 400
9 | 路面基层 | 压实度 | ≥97% | 每200m测2点 |  | 49
10 | 路面基层 | 弯沉 |  | 双车道每公里80-100点 |  | 400
11 | 路面垫层 | 厚度 | 150，-12mm | 每200m测2点 |  | 49
12 | 路面底基层 | 厚度 | 180，-10mm | 每200m测2点 |  | 49
13 | 路面基层 | 厚度 | 180，-10mm | 每200m测2点 |  | 49
14 | AC-16C沥青路面下面层 | 压实度 | 试验室标准密度≥96% | 每200m1点 |  | 24
15 | AC-16C沥青路面下面层 | 弯沉 |  | 双车道每公里80-100点 |  | 400
16 | SMA-13C沥青路面上面层 | 压实度 | 试验室标准密度≥98% | 每200m1点 |  | 24
17 | AC-16C沥青路面下面层 | 弯沉 | ≤33.8（0.01mm） | 双车道每公里80-100点 |  | 392
18 | 沥青路面层 | 厚度 | 90,-7.2mm | 每200m1点 |  | 8
19 | 沥青路面层 | 宽度 | 6.5m，±30 | 每200m测4个断面 |  | 98
20 | 沥青路面层 | 横坡 | ±0.5 | 每200m测2个断面 |  | 49
21 | 沥青路面层 | 平整度 | ≤5mm | 每200m测2处*5尺 |  | 49
四 | 交安设施检测
1 | 波形护栏壁厚 | 壁厚 |  | 板块数5％ |  | 37
2 | 波形护栏立柱 | 壁厚 |  | 板块数2％ |  | 29
3 | 波形护栏立柱 | 中心高度 |  | 每公里每侧5处 |  | 15
4 | 波形护栏立柱 | 埋深 |  | 每公里每侧5处 |  | 15
5 | 震荡标线 | 厚度 |  | 1km测3处，每处测6点 |  | 54
6 | 震荡标线 | 尺寸 |  | 1km测3处，每处测3点 |  | 27
7 | 标线 | 厚度 |  | 1km测3处，每处测6点 |  | 54
8 | 标线 | 尺寸 |  | 1km测3处，每处测3点 |  | 27
9 | 标线 | 逆反射系数 |  | 1km测3处，每处测9点 |  | 54
10 | 标志 | 逆反射系数 |  | 每块板每种颜色测3点 |  | 41
11 | 标志 | 尺寸 |  | 每块板长、宽各测2点 |  | 82
12 | 标志 | 净空高度 |  | 每块板测2点 |  | 41
13 | 标志 | 立柱竖直度 |  | 每根柱测2点 |  | 41

## 带原材汇总
S214泸荣路K0-K15段地灾风险治理工程、X086福石路小修工程第三方试验检测、竣（交）工验收试验检测费用计算汇总表
序号 | 项目名称 | 费用项目 | 最高限价 | 报价 | 备注
1 | S214泸荣路K0-K15段地灾风险治理工程 | 第三方抽检试验费 | 12945
|  | 竣（交）工验收试验费 | 9060
合计（元） |  |  | 22005
2 | X086福石路小修工程 | 第三方抽检试验费 | 29855
|  | 竣（交）工验收试验费 | 7116
合计（元） |  |  | 36971
总计（元） |  |  | 58976
编制说明： 1、检测费执行标准：08年的《四川省公路工程试验检测收费标准》（建议）试用版的规定收费标准。 2、检测项目及检测频率依据标准：JTG F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》和2010年4月出版的《公路工程竣（交）工验收办法与实施细则》。 3、限价和报价含税价。

## S214泸荣路K0-K15段地灾风险治理工程第三方抽检
S214泸荣路K0-K15段地灾风险治理工程第三方抽检
一 | 原材料检验 | 检测项目 | 技术要求 | 检测频率 | 检测批次 | 单价 | 合计
1 | 水泥混凝土用水泥 | 细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、强度 | 满足标准要求 | 散装水泥每500t（袋装水泥每200t）为一批 | 1 | 850 | 850
2 | 水泥混凝土用细集料 | 颗粒分析、表观密度、堆积密度 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， | 1 | 425 | 425
3 | 水泥混凝土用碎石 | 颗粒分析、表观密度、堆积密度、针片状、压碎值、含泥量、泥块含量 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， | 3 | 840 | 2520
4 | HRB400钢筋Φ25 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 | 1 | 90 | 90
5 | C20普通水泥混凝土配合比验证 | 常规 | 满足标准要求 | 每个强度等级做一组 | 1 | 1500 | 1500
6 | C25普通水泥混凝土配合比验证 | 常规 | 满足标准要求 | 每个强度等级做一组 | 1 | 1500 | 1500
7 | M30水泥砂浆配合比验证 | 常规 | 满足标准要求 | 每种做一组 | 1 | 1500 | 1500
二 | 室内检测 | [5 empty] | 0
1 | C25水泥混凝土 | 抗折强度 | 满足标准要求 | 每工作班1～2组或每80～200m3两组（28d） | 2 | 95 | 190
2 | C20水泥混凝土 | 抗压强度 | 满足标准要求 | 每工作班1～2组或每80～200m3两组（28d） | 2 | 95 | 190
3 | M30水泥砂浆 | 抗压强度 |  | 每工作班1～2组 | 2 | 90 | 180
4 | 锚杆 | 拉拔 | 满足标准要求 | 锚杆数的1%且不少于3根 | 3 | 400 | 4000
[6 empty] | 合计 | 12945

## S214泸荣路K0-K15段地灾风险治理工程竣（交）工检测
S214泸荣路K0-K15段地灾风险治理工程竣（交）工检测
分部工程 | 抽检项目 | 抽检频率 | 抽检 数量 | 单位 | 单价 | 金额 （元） | 备注
支挡工程 | 混凝土强度 | 10测区/处 | 80 | 测区 | 70 | 5600
| 主要结构尺寸 | 每道5-10点 | 10 | 点 | 20 | 200
| 结构物厚度 | 每处2点 | 18 | 点 | 120 | 2160
人工费 |  | 4人*1天*150元 |  |  |  | 600
车辆台班费 |  | 1台班*500元 |  |  |  | 500
检测费合计（元） | [5 empty] | 9060
Note on C3: 微软用户: 抽每墩台用回弹仪或超声波测不少于2个测区，测区总数不少于10个
Note on C4: 微软用户: 每个墩台测不少于2点
Note on C5: 微软用户: 每墩台测2-4处

## X086福石路小修工程检测计划 (第三方抽检)
X086福石路小修工程第三方试验抽检
一 | 原材料检验 | 检测项目 | 技术要求 | 检测频率 | 检测批次 | 单价 | 合计
1 | 水泥混凝土用水泥 | 细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、强度 | 满足标准要求 | 散装水泥每500t（袋装水泥每200t）为一批 | 2 | 850 | 1700
2 | 路面基层用水泥 | 细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、强度 | 满足标准要求 | 散装水泥每500t（袋装水泥每200t）为一批 | 1 | 850 | 850
3 | 水泥混凝土用细集料 | 颗粒分析、表观密度、堆积密度 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， | 2 | 425 | 850
4 | 路面底基层用细集料 | 按设计图纸乙级可做参数 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， | 1 | 425 | 425
5 | 路面基层用细集料 | 按设计图纸乙级可做参数 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， | 1 | 425 | 425
6 | 水泥混凝土用碎石 | 颗粒分析、表观密度、堆积密度、针片状、压碎值、含泥量、泥块含量 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， | 2 | 840 | 1680
7 | 路面底基层用碎石 | 按设计图纸乙级可做参数 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， | 1 | 840 | 840
8 | 路面基层用碎石 | 按设计图纸乙级可做参数 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， | 1 | 840 | 840
9 | M7.5水泥浆配合比设计 | 常规 | 满足标准要求 | 每个强度等级做一组 | 1 | 1500 | 1500
10 | 4.5MPa路面水泥混凝土配合比验证 | 常规 | 满足标准要求 | 每个强度等级做一组 | 1 | 1500 | 1500
11 | C25普通水泥混凝土配合比验证 | 常规 | 满足标准要求 | 每个强度等级做一组 | 1 | 1500 | 1500
12 | 级配碎石配合比 | 常规 | 满足标准要求 | 每种做一组 | 1 | 1000 | 1000
13 | 水泥稳定碎石基层配合比验证 | 5% | 满足标准要求 | 每个强度等级做一组 | 1 | 5500 | 5500
二 | 室内检测
1 | 4.5MPa水泥混凝土 | 抗折强度 | 满足标准要求 | 每工作班1～3组或每500m一组 | 4 | 95 | 380
2 | C25水泥混凝土 | 抗压强度 | 满足标准要求 | 每工作班1～2组或每80～200m3两组（28d） | 2 | 95 | 190
3 | M7.5水泥砂浆 | 抗压强度 |  | 每工作班1～2组 | 4 | 90 | 3600
4 | 路面基层、底基层 | 混合料级配 |  | 每2000m2 1次 | 1 | 260 | 260
5 |  | 无侧限抗压强度 |  | 每工作班 1组 | 1 | 1230 | 1230
6 |  | 水泥剂量 |  | 每2000m2 1次 | 1 | 115 | 115
三 | 路基路面现场检测
1 | 底基层 | 厚度 | 180mm | 每200m测2点 | 2 | 220 | 440
2 | 底基层 | 压实度 | 满足标准要求 | 每200m测2点 | 2 | 180 | 360
3 | 基层 | 厚度 | 180mm | 每200m测2点 | 2 | 220 | 440
4 | 基层 | 压实度 | 满足标准要求 | 每200m测2点 | 2 | 180 | 360
5 | 混凝土路面 | 厚度 | 90,-7.2mm | 每200m1点 | 2 | 120 | 2400
四 | 交安设施检测
1 | 波形护栏立柱 | 中心高度 |  | 每公里每侧5处 | 10 | 20 | 200
2 | 波形护栏立柱 | 埋深 |  | 每公里每侧5处 | 10 | 30 | 300
3 | 标线 | 厚度 |  | 1km测3处，每处测6点 | 42 | 15 | 630
4 | 标线 | 逆反射系数 |  | 1km测3处 | 2 | 170 | 340
[6 empty] | 合计 | 29855

## X086福石路小修工程交工验收
X086福石路小修工程竣（交）工验收试验检测
单位工程 | 检测项目 | 满足设计要求 | 检测频率 | 数量 | 检测单价 | 总价（元） | 备注
路面工程 | 路面强度 | 满足设计要求 | 每公里不少于1点 | 2 | 140 | 280
| 平整度 | ≤5mm | 每公里不少于10尺 | 20 | 40 | 800
| 构造深度 | 0.5-1.0 | 每公里不少于3点 | 6 | 62 | 372
| 厚度 | -5mm | 每公里不少于1点 | 2 | 468 | 936
| 横坡 | ±0.25 | 每公里1-2断面 | 4 | 152 | 608
| 标线厚度 | 满足设计要求 | 每处不少于5点 | 35 | 40 | 1400
| 标线板逆反射系数 | 满足设计要求 | 每处不少于5点 | 7 | 170 | 1190
| 波形护栏梁板基底金属厚度 | 满足设计要求 | 每公里不少于5点 | 5 | 20 | 100
| 波形护栏立柱壁厚 | 满足设计要求 | 每公里不少于5点 | 5 | 20 | 100
| 波形护栏立柱埋置深度 | 不小于设计值 | 每公里不少于1根 | 1 | 30 | 30
| 波形护栏横梁中心高度 | ±20mm | 每公里不少于5点 | 5 | 40 | 200
|  |  |  | 人工费 | 4人*1天*150元 | 600
|  |  |  | 车辆台班费 | 1台班*500元 | 500
|  |  |  | 检测费合计（元） |  | 7116

## 检测计划 (晟通) (hidden)
一 | 原材料检验 | 检测项目 | 技术要求 | 检测频率 | 检测批次（自检） | 单价 | 合计
14 | HPB300钢筋Φ8 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 | 1 | 190 | 190
15 | HPB300钢筋Φ25 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 | 1 | 190 | 190
16 | HRB400钢筋Φ12 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 | 1 | 190 | 190
17 | HRB400钢筋Φ16 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 | 1 | 190 | 190
18 | HRB400钢筋Φ18 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 | 1 | 190 | 190
19 | HRB400钢筋Φ22 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 | 1 | 190 | 190
20 | HRB400钢筋Φ25 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 | 1 | 190 | 190
21 | MU30片石 | 饱水抗压强度 | ≥30MPa | 同一料场为一批次、石料有变化时另外取样试验 | 3 | 210 | 630
23 | 底基层水稳碎石配合比设计 | 最大干密度、最佳含水量、灰剂量、无侧限抗压强度 | 灰剂量（4%）、无侧限抗压强度≥2.0MPa |  | 1 | 2400 | 2400
32 | 基层水稳碎石配合比设计 | 最大干密度、最佳含水量、灰剂量、无侧限抗压强度 | 灰剂量（5%）、无侧限抗压强度≥3.0MPa |  | 1 | 2400 | 2400
33 | 路基路面现场检测 | [5 empty] | 0
三 | 挡土墙基础 | 地基承载力 |  | 每10m检测一点 | 160 | 200 | 32000
1 | 涵洞基础 | 地基承载力 | 满足设计要求≥150kPa | 每座涵洞不少于3点 | 21 | 200 | 4200
2 | 交安设施检测 | [5 empty] | 0
四 | 波形护栏壁厚 | 壁厚 |  | 板块数5％ | 19 | 20 | 380
1 | 波形护栏立柱 | 壁厚 |  | 板块数2％ | 8 | 20 | 160
2 | 波形护栏立柱 | 中心高度 |  | 每公里每侧5处 | 15 | 20 | 300
3 | 波形护栏立柱 | 埋深 |  | 每公里每侧5处 | 15 | 20 | 300
4 | 震荡标线 | 厚度 |  | 1km测3处，每处测6点 | 42 | 10 | 420
5 | 震荡标线 | 尺寸 |  | 1km测3处，每处测3点 | 21 | 10 | 210
6 | 标线 | 厚度 |  | 1km测3处，每处测6点 | 42 | 10 | 420
7 | 标线 | 尺寸 |  | 1km测3处，每处测3点 | 21 | 10 | 210
8 | 标线 | 逆反射系数 |  | 1km测3处，每处测9点 | 63 | 100 | 6300
9 | 标志 | 逆反射系数 |  | 每块板每种颜色测3点 | 45 | 100 | 4500
10 | 标志 | 尺寸 |  | 每块板长、宽各测2点 | 30 | 10 | 300
11 | 标志 | 净空高度 |  | 每块板测2点 | 30 | 10 | 300
12 | 标志 | 立柱竖直度 |  | 每根柱测2点 | 30 | 10 | 300
13 | [6 empty] | 57060