## 杨九至兆雅费用统计 (2)
S438泸县得胜至分水公路杨九至兆雅段改建工程检测费
序号 | 费用名称 | 最高限价（元） | 报价（元） | 备注
1 | S438泸县得胜至分水公路杨九至兆雅段改建工程第三方抽检 | 116580
2 | S438泸县得胜至分水公路杨九至兆雅段改建工程交工验收 | 28546
| 合计 | 145126
编制说明： 1、检测费执行标准：08年的《四川省公路工程试验检测收费标准》（建议）试用版的规定收费标准。 2、检测项目及检测频率依据标准：JTG F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》和2010年4月出版的《公路工程竣（交）工验收办法与实施细则》。 3、限价和报价含税价。

## 抽检
S438泸县得胜至分水公路杨九至兆雅段改建工程计划监督抽检测项目及频率
一 | 原材料检验 | 检测项目 | 技术要求 | 检测频率 | 检测批次 | 单价 | 合计
1 | 水泥混凝土用水泥 | 细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、强度 | 满足标准要求 | 散装水泥每500t（袋装水泥每200t）为一批 | 1
2 | 路面基层用水泥 | 细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、强度 | 满足标准要求 | 散装水泥每500t（袋装水泥每200t）为一批 | 1
3 | 水泥混凝土用细集料 | 颗粒分析、表观密度、堆积密度 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， | 1
4 | 路面基层用细集料 | 按设计图纸丙级可做参数 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， | 1
5 | 沥青混合料用细集料 | 按设计图纸丙级可做参数 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， | 1
6 | 水泥混凝土用碎石 | 颗粒分析、表观密度、堆积密度、针片状、压碎值、含泥量、泥块含量 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， | 1
7 | 路面基层用碎石 | 按设计图纸丙级可做参数 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， | 1
8 | 沥青混合料用碎石 | 按设计图纸丙级可做参数 | 满足标准要求 | 600t或400m³为一批， | 1
9 | 减水剂 | PH值、氯离子含量、减水率、抗压强度比 | 满足标准要求 | 同规格型号20t为一批 | 1
10 | 矿粉 | 按设计图纸丙级可做参数 | 满足标准要求 | 每100t一次 | 1
11 | 沥青原材（A级70号） | 按设计图纸丙级可做参数 | 满足标准要求 | 每车一次 | 1
12 | 乳化沥青（PA-2） | 按设计图纸丙级可做参数 | 满足标准要求 | 每车一次 | 1
13 | 改性沥青 |  | 满足标准要求 | 每车一次 | 1
14 | 土 | 液塑限、最大干密度、最佳含水量、CBR | 满足标准要求 |  | 1
15 | C20普通水泥混凝土配合比设计 | 常规 | 满足标准要求 | 每个强度等级做一组 | 1
16 | C30普通水泥混凝土配合比设计 | 常规 | 满足标准要求 | 每个强度等级做一组 | 1
17 | C25普通水泥混凝土配合比设计 | 常规 | 满足标准要求 | 每个强度等级做一组 | 1
18 | M10水泥浆配合比设计 | 常规 | 满足标准要求 | 每个强度等级做一组 | 1
19 | M20水泥浆配合比设计 | 常规 | 满足标准要求 | 每个强度等级做一组 | 1
20 | 底基层水稳碎石配合比设计 | 最大干密度、最佳含水量、灰剂量、无侧限抗压强度 | 灰剂量（4%）、无侧限抗压强度≥2.0MPa | / | 1
21 | 基层水稳碎石配合比设计 | 最大干密度、最佳含水量、灰剂量、无侧限抗压强度 | 灰剂量（5%）、无侧限抗压强度≥3.0MPa | / | 1
22 | 级配碎石 | 颗粒级配、击实 | 满足标准要求 |  | 1
23 | HPB300钢筋Φ28 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 | 1
24 | HPB300钢筋Φ8 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 | 1
25 | HRB400钢筋Φ12 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 | 1
26 | HRB400钢筋Φ16 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 | 1
27 | HRB400钢筋Φ22 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 | 1
28 | HRB400钢筋Φ14 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 满足标准要求 | 同一规格且60t为一批 | 1
29 | MU40片石 | 饱水抗压强度 | ≥30MPa | 同一料场为一批次、石料有变化时另外取样试验 | 2
二 | 室内检测
1 | M10水泥砂浆 | 抗压强度 |  | 每工作班1～2组 | 4
2 | M20水泥砂浆 | 抗压强度 |  | 每工作班1～2组 | 4
3 | C20水泥混凝土 | 抗压强度 |  | 每工作班1～2组或每80～200m3两组（28d） | 20
4 | C30水泥混凝土 | 抗压强度 |  | 每工作班1～2组或每80～200m3两组（28d） | 15
5 | C25水泥混凝土 | 抗压强度 |  | 每工作班1～2组或每80～200m3两组（28d） | 5
6 | 路面基层、底基层 | 混合料级配 |  | 每2000m2 1次 | 3
7 |  | 无侧限抗压强度 |  | 每工作班 1组 | 3
8 |  | 水泥剂量 |  | 每2000m2 1次 | 3
9 | 沥青混合料 | 密度，空隙率，矿料间隙率，马歇尔稳定度、流值，残留稳定度（48h) ，沥青含量，矿料级配，理论最大相对密度 |  | 每台班1次 | 3
三 | 路基路面现场检测
1 | 路基检测 | 压实度 | ≥92%、94%、95% | 每200m每压实层检测2点 | 20
2 | 涵背回填检测 | 压实度 | ≥95% | 每50m2每压实层检测1点 | 15
3 | 路基顶面 | 弯沉 | ≤266.2（0.01mm） | 双车道每公里80-100点 | 30
4 | 路面底基层 | 压实度 | ≥95% | 每200m测2点 | 15
5 | 路面基层 | 压实度 | ≥97% | 每200m测2点 | 15
6 | 路面垫层 | 厚度 | 150，-12mm | 每200m测2点 | 15
7 | 路面底基层 | 厚度 | 180，-10mm | 每200m测2点 | 15
8 | 路面基层 | 厚度 | 180，-10mm | 每200m测2点 | 15
9 | AC-16C沥青路面下面层 | 压实度 | 试验室标准密度≥96% | 每200m1点 | 15
10 | AC-16C沥青路面下面层 | 弯沉 |  | 双车道每公里80-100点 | 180
11 | SMA-13C沥青路面上面层 | 压实度 | 试验室标准密度≥98% | 每200m1点 | 15
12 | AC-13C沥青路面下面层 | 弯沉 | ≤33.8（0.01mm） | 双车道每公里80-100点 | 180
13 | 沥青路面层 | 厚度 | 90,-7.2mm | 每200m1点 | 12
14 | 沥青路面层 | 宽度 | 6.5m，±30 | 每200m测4个断面 | 60
15 | 沥青路面层 | 横坡 | ±0.5 | 每200m测2个断面 | 30
16 | 沥青路面层 | 平整度 | ≤5mm | 每200m测2处*5尺 | 40
17 | 挡土墙基础 | 地基承载力 |  | 每10m检测一点 | 12
2 | 交安设施检测
1 | 波形护栏壁厚 | 壁厚 |  | 板块数5％ | 19
2 | 波形护栏立柱 | 壁厚 |  | 板块数2％ | 10
3 | 波形护栏立柱 | 中心高度 |  | 每公里每侧5处 | 20
4 | 波形护栏立柱 | 埋深 |  | 每公里每侧5处 | 20
5 | 震荡标线 | 厚度 |  | 1km测3处，每处测6点 | 54
6 | 震荡标线 | 尺寸 |  | 1km测3处，每处测3点 | 27
7 | 标线 | 厚度 |  | 1km测3处，每处测6点 | 54
8 | 标线 | 尺寸 |  | 1km测3处，每处测3点 | 27
9 | 标线 | 逆反射系数 |  | 1km测3处，每处测9点 | 70
10 | 标志 | 逆反射系数 |  | 每块板每种颜色测3点 | 150
11 | 标志 | 尺寸 |  | 每块板长、宽各测2点 | 200
12 | 标志 | 净空高度 |  | 每块板测2点 | 200
13 | 标志 | 立柱竖直度 |  | 每根柱测2点 | 200
合计：

## 交工
S438泸县得胜至分水公路杨九至兆雅段改建工程计划交工检测项目及频率
单位工程 | 检测项目 | 满足设计要求 | 检测频率 | 数量 | 检测单价 | 总价（元） | 备注
路面工程 | 路面压实度 | 满足设计要求 | 每公里不少于1点 | 7
| 平整度 | ≤5mm | 每公里不少于10尺 | 70
| 构造深度 | 0.5-1.0 | 每公里不少于3点 | 21
| 厚度 | -5mm | 每公里不少于1点 | 7
| 横坡 | ±0.25 | 每公里1-2断面 | 14
交通安全设施 | 标志板竖直度 | ≤3mm/m | 总板数的10% | 30
| 标志板净空高度 | +100,0 |  | 30
| 标志板厚度 | 满足设计要求 |  | 30
| 标志板逆反射系数 | 满足设计要求 | 每种颜色不少3点 | 60
| 波形护栏梁板基底金属厚度 | 满足设计要求 | 每公里不少于5点 | 35
| 波形护栏立柱壁厚 | 满足设计要求 | 每公里不少于5点 | 35
| 波形护栏立柱埋置深度 | 不小于设计值 | 每公里不少于1根 | 7
| 波形护栏横梁中心高度 | ±20mm | 每公里不少于5点 | 35
合计

## 路基工程 (hidden)
G321线大纳路K1684+200处地质灾害治理工程
路基工程业主抽检费用估算表
分部工程 | 检查项目 |  | 公路工程质量检验评定标准 （JTG F80/1-2004） | 单位 | 抽检 数量 | 单价 | 金额 | 备注
注浆、挡土墙及边沟 | 砂 | 密度、筛分、含泥量 | 同一料场1批/200 m3，不足200 m3按一批次计 | 次 | 1 | 210 | 210
| 级配碎石 | 筛分、含泥量、压碎值、密度 | 同类一料场1批/400 m3，不足400 m3时按一批计 | 次 | 1 | 340 | 340
| 水泥 | 细度、稠度、安定性、凝结时间、胶砂强度 | 同厂家同品种同炉号袋装200T（散装每车）为一批，不足时按一批计 | 次 | 1 | 520 | 520
| 膨胀水泥 | 细度、稠度、安定性、凝结时间、胶砂强度 | 同厂家同品种同炉号袋装200T（散装每车）为一批，不足时按一批计 | 次 | 1 | 520 | 520
| 片石 | 岩石抗压 | 同一料源 | 次 | 1 | 160 | 160
| 砂浆配合比(M10) |  | 同一配合比 | 次 | 1 | 500 | 500
| 砂浆强度 |  | 同一配合比每座、每处或每工班制取不少于2组。原材料及配比相同，同一拌合站拌制时，可几座，几处并取2组 | 组 | 4 | 70 | 280
合计（元） | [6 empty] | 2530
说明：执行《四川省物价局关于核定我省公路工程试验检测收费标准（试行）的函》（川价函【2003】92号）及08年的试用版的规定收费标准。实际检测频率按相关规范、标准要求施工自检的30%抽检。
Note on D3: 微软用户: JTG F80/1-2004

## 交安 (hidden)
泸州市叙永县G321线水毁道路抢险工程
交安施工业主抽检试验费用估算表
分部工程 | 检查项目 |  | 公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）、公路交通安全设施质量检验抽样方法（JT/T 495-2014） | 单位 | 拟抽检 数量 | 单价 | 金额 | 备注
波形护栏 | 原材进场 检测 | △波形梁板基底金属厚底 | 抽检5% | 点 | 5 | 60 | 300
|  | △立柱壁厚 | 抽检5% | 点 | 5 | 60 | 300
|  | △镀层厚度 | 抽检10% | 处 | 10 | 115 | 1150
| 现场检测 | 立柱埋入深度 | 抽检10% | 根 | 5 | 30 | 150
|  | △横梁中心高度 | 抽检10% | 处 | 5 | 20 | 100
标线 | △标线厚度 |  | 抽检10% | 处 | 5 | 20 | 100
| △反光标线逆反射系数 |  | 反射系数测量仪：抽检10% | 处 | 5 | 170 | 850
检测费合计（元） | [6 empty] | 2950
说明：执行《四川省物价局关于核定我省公路工程试验检测收费标准（试行）的函》（川价函【2003】92号）及08年的试用版的规定收费标准。
Note on D3: 微软用户: JTG F80/1-2004

## 江门峡 (hidden)
G321广成线纳溪区上马镇江门峡至纳溪去护国镇护国街道中修工程
路面工程业主抽检费用估算表
分部工程 | 检查项目 |  | 规范要求检测频率 （公路工程质量检验评定标准） | 单位 | 拟抽检 数量 | 单价 | 金额 | 备注
16cm水泥稳定碎石底基层（水泥含量4%） | 原材料 | 水泥 | 同厂家同品种同炉号袋装200T（散装每车）为一批，不足时按一批计 | 次 | 1 | 520 | 520
| 底基层压实度 |  | 每一作业段检查检查6次以上 | 处 | 2 | 80 | 160
| 厚度 |  | 每1500m2～2000m2测6点 | 点 | 2 | 200 | 400
| 混合料级配 |  | 每2000m2一次 | 次 | 1 | 80 | 80
| 水稳材料中水泥剂量 |  | 每2000m2一次 | 次 | 1 | 115 | 115
16cm水泥稳定碎石基层（水泥含量5%） | 原材料 | 水泥 | 同厂家同品种同炉号袋装200T（散装每车）为一批，不足时按一批计 | 次 | 1 | 520 | 520
|  | 粗集料 | 同类一料场1批/400 m3，不足400 m3时按一批计 | 次 | 1 | 340 | 340
|  | 细集料 | 同一料场1批/400 m3，不足400 m3按一批次计 | 次 | 1 | 210 | 210
| 基层压实度 |  | 每一作业段检查检查6次以上 | 处 | 2 | 80 | 160
| 7d无侧限抗压强度 |  | 每2000m2或每工班制备1组 | 组 | 1 | 1040 | 1040
| 厚度 |  | 每1500m2～2000m2测6点 | 点 | 2 | 200 | 400
| 弯沉 |  | 每一双车道每公里80-100点 | 点 | 10 | 5 | 50
| 混合料级配 |  | 每2000m2一次 | 次 | 1 | 80 | 80
| 水稳材料中水泥剂量 |  | 每2000m2一次 | 次 | 1 | 115 | 115
粘层油 | 乳化沥青 |  | 同一生产厂家，同一品种、同一标号、同一连续进场的沥青（石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批） | 次 | 2 | 340 | 680
7cm厚普通沥青混凝土（AC-16C） | 原材料 | 沥青 | 同一生产厂家，同一品种、同一标号、同一连续进场的沥青（石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批） | 次 | 1 | 400 | 400
| 马歇尔稳定度 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 1 | 480 | 480
| 沥青用量（油石比） |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 1 | 300 | 300
| 最大理论密度 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 1 | 50 | 50
| 矿料级配 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 1 | 80 | 80
| 路面渗水系数 |  | 每1km不少于5点 | 点 | 1 | 115 | 115
| 沥青路面压实度 |  | 每2000m2测1组3点 | 点 | 1 | 280 | 280
| 沥青路面弯沉 |  | 每一双车道每公里检查80-100点 | 次 | 10 | 5 | 50
| 厚度 |  | 双车道每2000m2一点单点评定 | 点 | 1 | 160 | 160
4cm厚普通沥青混凝土（AC-13C） | 原材料 | 沥青 | 同一生产厂家，同一品种、同一标号、同一连续进场的沥青（石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批） | 次 | 2 | 400 | 800
|  | 粗集料 | 同类一料场1批/400 m3，不足400 m3时按一批计 | 次 | 2 | 340 | 680
|  | 细集料 | 同类一料场1批/400 m3，不足400 m3时按一批计 | 次 | 2 | 210 | 420
|  | 矿粉 | 同一料场1批/400 m3，不足400 m3按一批次计 | 次 | 2 | 300 | 600
| 马歇尔稳定度 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 2 | 480 | 960
| 沥青含量 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 2 | 300 | 600
| 最大理论密度 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 2 | 50 | 100
| 矿料级配 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 2 | 80 | 160
| 路面渗水系数 |  | 每1km不少于5点，每点3处取平均值 | 点 | 5 | 115 | 575
| 沥青路面压实度 |  | 每2000m2测1组3点 | 点 | 10 | 280 | 2800
| 沥青路面弯沉 |  | 每一双车道每公里检查80-100点 | 点 | 100 | 5 | 500
| 厚度 |  | 双车道每2000m2一点单点评定 | 点 | 10 | 160 | 1600
合计（元） | [6 empty] | 16580
分部工程 | 检查项目 |  | 公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）、公路交通安全设施质量检验抽样方法（JT/T 495-2014） | 单位 | 拟抽检 数量 | 单价 | 金额 | 备注
波形护栏 | 原材进场 检测 | △波形梁板基底金属厚底 | 抽检5% | 点 | 15 | 60 | 900
|  | △立柱壁厚 | 抽检5% | 点 | 15 | 60 | 900
|  | △镀层厚度 | 抽检10% | 处 | 15 | 115 | 1725
| 现场检测 | 立柱埋入深度 | 抽检10% | 根 | 15 | 30 | 450
|  | △横梁中心高度 | 抽检10% | 处 | 15 | 20 | 300
标线 | △标线厚度 |  | 抽检10% | 处 | 50 | 20 | 1000
| △反光标线逆反射系数 |  | 反射系数测量仪：抽检10% | 处 | 50 | 170 | 8500
交安合计（元） | [6 empty] | 13775
人工台班 | 人工费 | 4人*8天*85元 |  |  |  | 2720 | 5120
| 车辆台班费 | 8台班*300元 |  |  |  | 2400
检测合计（元） | [6 empty] | 35475
Note on D4: 微软用户: JTG F80/1-2004
Note on D42: 微软用户: JTG F80/1-2004

## 双沙至麻城 (hidden)
G321广成线古蔺县双沙镇至叙永县麻城乡中修工程
路面工程业主抽检费用估算表
分部工程 | 检查项目 |  | 规范要求检测频率 （公路工程质量检验评定标准） | 单位 | 拟抽检 数量 | 单价 | 金额 | 备注
16cm水泥稳定碎石底基层（水泥含量4%） | 原材料 | 水泥 | 同厂家同品种同炉号袋装200T（散装每车）为一批，不足时按一批计 | 次 | 1 | 520 | 520
| 底基层压实度 |  | 每一作业段检查检查6次以上 | 处 | 2 | 80 | 160
| 厚度 |  | 每1500m2～2000m2测6点 | 点 | 2 | 200 | 400
| 混合料级配 |  | 每2000m2一次 | 次 | 1 | 80 | 80
| 水稳材料中水泥剂量 |  | 每2000m2一次 | 次 | 1 | 115 | 115
16cm水泥稳定碎石基层（水泥含量5%） | 原材料 | 水泥 | 同厂家同品种同炉号袋装200T（散装每车）为一批，不足时按一批计 | 次 | 1 | 520 | 520
|  | 粗集料 | 同类一料场1批/400 m3，不足400 m3时按一批计 | 次 | 1 | 340 | 340
|  | 细集料 | 同一料场1批/400 m3，不足400 m3按一批次计 | 次 | 1 | 210 | 210
| 基层压实度 |  | 每一作业段检查检查6次以上 | 处 | 2 | 80 | 160
| 7d无侧限抗压强度 |  | 每2000m2或每工班制备1组 | 组 | 1 | 1040 | 1040
| 厚度 |  | 每1500m2～2000m2测6点 | 点 | 2 | 200 | 400
| 弯沉 |  | 每一双车道每公里80-100点 | 点 | 10 | 5 | 50
| 混合料级配 |  | 每2000m2一次 | 次 | 1 | 80 | 80
| 水稳材料中水泥剂量 |  | 每2000m2一次 | 次 | 1 | 115 | 115
粘层油 | 乳化沥青 |  | 同一生产厂家，同一品种、同一标号、同一连续进场的沥青（石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批） | 次 | 2 | 340 | 680
7cm厚普通沥青混凝土（AC-16C） | 原材料 | 沥青 | 同一生产厂家，同一品种、同一标号、同一连续进场的沥青（石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批） | 次 | 1 | 400 | 400
|  | 粗集料 | 同类一料场1批/400 m3，不足400 m3时按一批计 | 次 | 1 | 340 | 340
|  | 细集料 | 同类一料场1批/400 m3，不足400 m3时按一批计 | 次 | 1 | 210 | 210
|  | 矿粉 | 同一料场1批/400 m3，不足400 m3按一批次计 | 次 | 1 | 300 | 300
| 马歇尔稳定度 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 2 | 480 | 960
| 沥青用量（油石比） |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 2 | 300 | 600
| 最大理论密度 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 2 | 50 | 100
| 矿料级配 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 2 | 80 | 160
| 路面渗水系数 |  | 每1km不少于5点 | 点 | 2 | 115 | 230
| 沥青路面压实度 |  | 每2000m2测1组3点 | 点 | 3 | 280 | 840
| 沥青路面弯沉 |  | 每一双车道每公里检查80-100点 | 次 | 30 | 5 | 150
| 厚度 |  | 双车道每2000m2一点单点评定 | 点 | 3 | 160 | 480
4cm厚普通沥青混凝土（AC-13C） | 原材料 | 沥青 | 同一生产厂家，同一品种、同一标号、同一连续进场的沥青（石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批） | 次 | 2 | 400 | 800
|  | 粗集料 | 同类一料场1批/400 m3，不足400 m3时按一批计 | 次 | 2 | 340 | 680
|  | 细集料 | 同类一料场1批/400 m3，不足400 m3时按一批计 | 次 | 2 | 210 | 420
|  | 矿粉 | 同一料场1批/400 m3，不足400 m3按一批次计 | 次 | 2 | 300 | 600
| 马歇尔稳定度 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 3 | 480 | 1440
| 沥青含量 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 3 | 300 | 900
| 最大理论密度 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 3 | 50 | 150
| 矿料级配 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 3 | 80 | 240
| 路面渗水系数 |  | 每1km不少于5点，每点3处取平均值 | 点 | 8 | 115 | 920
| 沥青路面压实度 |  | 每2000m2测1组3点 | 点 | 14 | 280 | 3920
| 沥青路面弯沉 |  | 每一双车道每公里检查80-100点 | 点 | 140 | 5 | 700
| 厚度 |  | 双车道每2000m2一点单点评定 | 点 | 14 | 160 | 2240
合计（元） | [6 empty] | 22650
分部工程 | 检查项目 |  | 公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）、公路交通安全设施质量检验抽样方法（JT/T 495-2014） | 单位 | 拟抽检 数量 | 单价 | 金额 | 备注
波形护栏 | 原材进场 检测 | △波形梁板基底金属厚底 | 抽检5% | 点 | 25 | 60 | 1500
|  | △立柱壁厚 | 抽检5% | 点 | 25 | 60 | 1500
|  | △镀层厚度 | 抽检10% | 处 | 25 | 115 | 2875
| 现场检测 | 立柱埋入深度 | 抽检10% | 根 | 25 | 30 | 750
|  | △横梁中心高度 | 抽检10% | 处 | 25 | 20 | 500
标线 | △标线厚度 |  | 抽检10% | 处 | 70 | 20 | 1400
| △反光标线逆反射系数 |  | 反射系数测量仪：抽检10% | 处 | 70 | 170 | 11900
混凝土护栏 | 混凝土强度 |  | 用回弹仪或超声波每处不少于2个测区，测区总数不少于10个测区 | 测区 | 5 | 80 | 400
| 断面尺寸 |  | 每处不少于5点 | 点 | 5 | 20 | 100
交安合计（元） | [6 empty] | 20925
人工台班 | 人工费 | 4人*10天*85元 |  |  |  | 3400 | 6400
| 车辆台班费 | 10台班*300元 |  |  |  | 3000
检测合计（元） | [6 empty] | 49975
Note on D4: 微软用户: JTG F80/1-2004
Note on D45: 微软用户: JTG F80/1-2004

## 麻城至苗儿湾 (hidden)
G321广成线叙永县麻城乡擦耳岩至叙永县震东乡苗儿湾段大修工程
路面工程业主抽检费用估算表
分部工程 | 检查项目 |  | 规范要求检测频率 （公路工程质量检验评定标准） | 单位 | 拟抽检 数量 | 单价 | 金额 | 备注
16cm水泥稳定碎石底基层（水泥含量4%） | 原材料 | 水泥 | 同厂家同品种同炉号袋装200T（散装每车）为一批，不足时按一批计 | 次 | 2 | 520 | 1040
|  | 粗集料 | 同类一料场1批/400 m3，不足400 m3时按一批计 | 次 | 2 | 340 | 680
|  | 细集料 | 同一料场1批/400 m3，不足400 m3按一批次计 | 次 | 2 | 210 | 420
| 底基层压实度 |  | 每一作业段检查检查6次以上 | 处 | 4 | 80 | 320
| 7d无侧限抗压强度 |  | 每2000m2或每工班制备1组 | 组 | 1 | 1040 | 1040
| 厚度 |  | 每1500m2～2000m2测6点 | 点 | 8 | 200 | 1600
| 弯沉 |  | 每一双车道每公里80-100点 | 点 | 60 | 5 | 300
| 混合料级配 |  | 每2000m2一次 | 次 | 2 | 80 | 160
| 水稳材料中水泥剂量 |  | 每2000m2一次 | 次 | 2 | 115 | 230
16cm水泥稳定碎石基层（水泥含量5%） | 原材料 | 水泥 | 同厂家同品种同炉号袋装200T（散装每车）为一批，不足时按一批计 | 次 | 2 | 520 | 1040
|  | 粗集料 | 同类一料场1批/400 m3，不足400 m3时按一批计 | 次 | 2 | 340 | 680
|  | 细集料 | 同一料场1批/400 m3，不足400 m3按一批次计 | 次 | 2 | 210 | 420
| 基层压实度 |  | 每一作业段检查检查6次以上 | 处 | 4 | 80 | 320
| 7d无侧限抗压强度 |  | 每2000m2或每工班制备1组 | 组 | 1 | 1040 | 1040
| 厚度 |  | 每1500m2～2000m2测6点 | 点 | 8 | 200 | 1600
| 弯沉 |  | 每一双车道每公里80-100点 | 点 | 60 | 5 | 300
| 混合料级配 |  | 每2000m2一次 | 次 | 2 | 80 | 160
| 水稳材料中水泥剂量 |  | 每2000m2一次 | 次 | 2 | 115 | 230
粘层油 | 乳化沥青 |  | 同一生产厂家，同一品种、同一标号、同一连续进场的沥青（石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批） | 次 | 2 | 340 | 680
7cm厚普通沥青混凝土（AC-16C） | 原材料 | 沥青 | 同一生产厂家，同一品种、同一标号、同一连续进场的沥青（石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批） | 次 | 1 | 400 | 400
|  | 粗集料 | 同类一料场1批/400 m3，不足400 m3时按一批计 | 次 | 1 | 340 | 340
|  | 细集料 | 同类一料场1批/400 m3，不足400 m3时按一批计 | 次 | 1 | 210 | 210
|  | 矿粉 | 同一料场1批/400 m3，不足400 m3按一批次计 | 次 | 1 | 300 | 300
| 马歇尔稳定度 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 2 | 480 | 960
| 沥青用量（油石比） |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 2 | 300 | 600
| 最大理论密度 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 2 | 50 | 100
| 矿料级配 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 2 | 80 | 160
| 路面渗水系数 |  | 每1km不少于5点 | 点 | 2 | 115 | 230
| 沥青路面压实度 |  | 每2000m2测1组3点 | 点 | 7 | 280 | 1960
| 沥青路面弯沉 |  | 每一双车道每公里检查80-100点 | 次 | 70 | 5 | 350
| 厚度 |  | 双车道每2000m2一点单点评定 | 点 | 7 | 160 | 1120
4cm厚普通沥青混凝土（AC-13C） | 原材料 | 沥青 | 同一生产厂家，同一品种、同一标号、同一连续进场的沥青（石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批） | 次 | 2 | 400 | 800
|  | 粗集料 | 同类一料场1批/400 m3，不足400 m3时按一批计 | 次 | 2 | 340 | 680
|  | 细集料 | 同类一料场1批/400 m3，不足400 m3时按一批计 | 次 | 2 | 210 | 420
|  | 矿粉 | 同一料场1批/400 m3，不足400 m3按一批次计 | 次 | 2 | 300 | 600
| 马歇尔稳定度 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 3 | 480 | 1440
| 沥青含量 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 3 | 300 | 900
| 最大理论密度 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 3 | 50 | 150
| 矿料级配 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 3 | 80 | 240
| 路面渗水系数 |  | 每1km不少于5点，每点3处取平均值 | 点 | 8 | 115 | 920
| 沥青路面压实度 |  | 每2000m2测1组3点 | 点 | 14 | 280 | 3920
| 沥青路面弯沉 |  | 每一双车道每公里检查80-100点 | 点 | 140 | 5 | 700
| 厚度 |  | 双车道每2000m2一点单点评定 | 点 | 14 | 160 | 2240
合计（元） | [6 empty] | 32000
分部工程 | 检查项目 |  | 公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）、公路交通安全设施质量检验抽样方法（JT/T 495-2014） | 单位 | 拟抽检 数量 | 单价 | 金额 | 备注
波形护栏 | 原材进场 检测 | △波形梁板基底金属厚底 | 抽检5% | 点 | 25 | 60 | 1500
|  | △立柱壁厚 | 抽检5% | 点 | 25 | 60 | 1500
|  | △镀层厚度 | 抽检10% | 处 | 25 | 115 | 2875
| 现场检测 | 立柱埋入深度 | 抽检10% | 根 | 25 | 30 | 750
|  | △横梁中心高度 | 抽检10% | 处 | 25 | 20 | 500
标线 | △标线厚度 |  | 抽检10% | 处 | 70 | 20 | 1400
| △反光标线逆反射系数 |  | 反射系数测量仪：抽检10% | 处 | 70 | 170 | 11900
混凝土护栏 | 混凝土强度 |  | 用回弹仪或超声波每处不少于2个测区，测区总数不少于10个测区 | 测区 | 5 | 80 | 400
| 断面尺寸 |  | 每处不少于5点 | 点 | 5 | 20 | 100
交安合计（元） | [6 empty] | 20925
人工台班 | 人工费 | 4人*10天*85元 |  |  |  | 3400 | 6400
| 车辆台班费 | 10台班*300元 |  |  |  | 3000
检测合计（元） | [6 empty] | 59325
Note on D4: 微软用户: JTG F80/1-2004
Note on D49: 微软用户: JTG F80/1-2004

## 下双井段 (hidden)
G321广成线叙永县正东乡普占至叙永县正东乡下双井段中修工程
路面工程业主抽检费用估算表
分部工程 | 检查项目 |  | 规范要求检测频率 （公路工程质量检验评定标准） | 单位 | 拟抽检 数量 | 单价 | 金额 | 备注
15cm水泥稳定碎石基层（水泥含量4%） | 原材料 | 水泥 | 同厂家同品种同炉号袋装200T（散装每车）为一批，不足时按一批计 | 次 | 1 | 520 | 520
|  | 粗集料 | 同类一料场1批/400 m3，不足400 m3时按一批计 | 次 | 1 | 340 | 340
|  | 细集料 | 同一料场1批/400 m3，不足400 m3按一批次计 | 次 | 1 | 210 | 210
| 基层压实度 |  | 每一作业段检查检查6次以上 | 处 | 1 | 80 | 80
| 厚度 |  | 每1500m2～2000m2测6点 | 点 | 1 | 200 | 200
| 混合料级配 |  | 每2000m2一次 | 次 | 1 | 80 | 80
| 水稳材料中水泥剂量 |  | 每2000m2一次 | 次 | 1 | 115 | 115
粘层油 | 乳化沥青 |  | 同一生产厂家，同一品种、同一标号、同一连续进场的沥青（石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批） | 次 | 1 | 340 | 340
7cm厚普通沥青混凝土（AC-16C） | 原材料 | 沥青 | 同一生产厂家，同一品种、同一标号、同一连续进场的沥青（石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批） | 次 | 1 | 400 | 400
| 马歇尔稳定度 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 1 | 480 | 480
| 沥青用量（油石比） |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 1 | 300 | 300
| 最大理论密度 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 1 | 50 | 50
| 矿料级配 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 1 | 80 | 80
| 沥青路面压实度 |  | 每2000m2测1组3点 | 点 | 1 | 280 | 280
| 厚度 |  | 双车道每2000m2一点单点评定 | 点 | 1 | 160 | 160
4cm厚普通沥青混凝土（AC-13C） | 原材料 | 沥青 | 同一生产厂家，同一品种、同一标号、同一连续进场的沥青（石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批） | 次 | 1 | 400 | 400
|  | 粗集料 | 同类一料场1批/400 m3，不足400 m3时按一批计 | 次 | 1 | 340 | 340
|  | 细集料 | 同类一料场1批/400 m3，不足400 m3时按一批计 | 次 | 1 | 210 | 210
|  | 矿粉 | 同一料场1批/400 m3，不足400 m3按一批次计 | 次 | 1 | 300 | 300
| 马歇尔稳定度 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 1 | 480 | 480
| 沥青含量 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 1 | 300 | 300
| 最大理论密度 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 1 | 50 | 50
| 矿料级配 |  | 每台拌合机每天1-2次 | 次 | 1 | 80 | 80
| 路面渗水系数 |  | 每1km不少于5点 | 点 | 1 | 115 | 115
| 沥青路面压实度 |  | 每2000m2测1组3点 | 点 | 1 | 280 | 280
| 沥青路面弯沉 |  | 每一双车道每公里检查80-100点 | 点 | 10 | 5 | 50
| 厚度 |  | 双车道每2000m2一点单点评定 | 点 | 1 | 160 | 160
合计（元） | [6 empty] | 6400
分部工程 | 检查项目 |  | 公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）、公路交通安全设施质量检验抽样方法（JT/T 495-2014） | 单位 | 拟抽检 数量 | 单价 | 金额 | 备注
波形护栏 | 原材进场 检测 | △波形梁板基底金属厚底 | 抽检5% | 点 | 5 | 60 | 300
|  | △立柱壁厚 | 抽检5% | 点 | 5 | 60 | 300
|  | △镀层厚度 | 抽检10% | 处 | 5 | 115 | 575
| 现场检测 | 立柱埋入深度 | 抽检10% | 根 | 5 | 30 | 150
|  | △横梁中心高度 | 抽检10% | 处 | 5 | 20 | 100
标线 | △标线厚度 |  | 抽检10% | 点 | 5 | 20 | 100
| △反光标线逆反射系数 |  | 反射系数测量仪：抽检10% | 点 | 5 | 170 | 850
交安合计（元） | [6 empty] | 2375
人工台班 | 人工费 | 4人*4天*85元 |  |  |  | 1360 | 2560
| 车辆台班费 | 4台班*300元 |  |  |  | 1200
检测合计（元） | [6 empty] | 11335
Note on D4: 微软用户: JTG F80/1-2004
Note on D33: 微软用户: JTG F80/1-2004