泸县妇女联合会

其他运转支出项目支出绩效自评报告

一、项目概况

其他运转支出项目是为县妇联开展各项业务工作提供资金保障的预算项目。

（一）项目资金申报及批复情况。年初根据预算编制文件要求和妇联业务工作开展需求编制其他运转支出预算需求，提交县财政审批，项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。为县妇联完成县委县政府交办的中心工作及妇联各项业务工作提供资金保障，确保县妇联各项工作正常运转开展技能培训不少于3期，孵化巾帼示范基地不少于10个，建设乡村振兴巾帼示范村不少于10个，走访慰问困境妇女不少于150名，评选县级“最美家庭”不少于20户，开展“幸福使者·父母大课堂”家庭教育宣传讲座不少于10场，开展执委、妇联干部业务能力培训不少于1期，组织巾帼志愿者开展志愿服务活动不少于20次。项目按照计划和时间线条有序推进，进展良好。

（三）项目资金申报相符性。其他运转支出项目资金63万。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，既定目标全部实现。

（四）项目自评步骤及方法。按照财务管理要求在事前、事中、事后等环节，对财务预算、资金支出、项目效益等进行科学分析和评估。我会由分管办公室的行政领导统一指挥，财务室具体负责，从实际出发，根据项目立项的可能性、项目预算的科学性和规范性，预算执行目标完成程序和组织管理水平，实施获得各类效益以及资金实际使用情况等对项目开展公平合理、公开透明的项目预算绩效评价。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位情况。县财政局通过《关于下达2022年年初预算的通知》下达我局项目资金预算指标63万元，截止2022年12月31日，项目资金全部到位。

2．资金使用。本项目预算指标为63万元，截止2022年12月31日，县财政局实际拨付项目资金63万元，资金拨付率100%。

（二）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

提高资金利用率，确保全县妇女儿童工作正常运转，为全县妇女儿童提供普法维权等相关服务，推动全县妇女儿童事业更上新台阶。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.强化思想引领，凝聚巾帼共识。一是注重政治引领。组织“龙城有理·巾帼先锋”“幸福使者”宣讲骨干队伍和巾帼志愿者队伍，以“强国复兴有我-巾帼心向党 喜迎二十大”为主题，开展巾帼宣讲。二是注重宣传引领。通过“父母大课堂”“女子学堂”“有家就有爱”等课堂，定期组织女子读书会、亲子阅读、公益讲座等活动，向广大妇女群众宣传党的路线方针政策。三是注重典型引领。在全县范围内选树三八红旗手、三八红旗集体、巾帼文明岗等先进典型优秀事迹展播10余期。

- 2.立足实际，凝聚巾帼发展共识。一是强化农村妇女技能培训。采用集中培训和实地指导相结合的方式，开展乡村旅游、家政服务、电子商务、种植养殖技术等培训，提升农村妇女致富能力和水平。二是推进乡村振兴巾帼示范基地建设。培育扈氏菌业等巾帼示范基地22个，建设乡村振兴巾帼示范村20个。向全国妇联推荐巾帼现代农业科技示范基地1个，向市妇联推荐评选乡村振兴巾帼示范基地2个，推动实现一村一品，以基地建设带动妇女“抱团”发展，实现共同增收致富。三是落实乡村振兴政策帮扶。联合人社等部门，顺应“互联网+”新趋势，为女性创业就业搭建服务平台，组织招聘会、开展就业政策宣传、推送就业信息和扶持政策。

- 3.源头维权关爱，推进民心守护工程。一是做实权益保障。依托“建设法治泸县巾帼在行动”“三八维权周”，常态化开展普法宣传、纠纷调解、法律援助等妇女儿童维权服务。二是做实关爱帮扶。救助农村低收入妇女“两癌”患者34人，发放救助金34万元；走访慰问困境妇女192名、发放慰问金10万余元；资助困境女童2560人上学、发放99公益“春蕾计划”助学金210.98万元、并在2022年的劝募活动中募集资金140万元，持续资助春蕾女童上学。三是做实灾后重建。构建“县+镇+村”妇联三级联动机制，把地震灾后恢复重建作为重要工作。组织相关医疗单位，深入玉蟾街道、福集镇开展健康咨询活动，组织“三八红旗手”、致富带头人等能人为受灾镇开展种养殖技能培训，帮助群众及时恢复生产，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

- 4.推动家庭建设，培育文明乡风民风。一是持续深化家庭文明创建活动。以“美人．美家．美村”为目标，广泛开展“最美家庭”“平安家庭”、“美丽庭院”等评比活动，树立新时代家庭榜样。二是开展家庭教育指导。开展寻找表扬家庭先进典型，家庭故事分享、《中华人民共和国家庭教育促进法》普法，线上推送“把爱带回家—送法到家 让孩子健康成长”《中华人民共和国家庭教育促进法》专题讲座，线下利用“幸福使者·父母大课堂”开展家庭教育宣传讲座进村（社区）、进学校活动20余场次，覆盖1000余人次。

5.坚持党建带妇建，深化妇联组织改革。一是延伸拓展组织覆盖。建成镇（街道）两新组织联合妇联20个，让妇女组织在新业态、新就业群体中得到拓展延伸。二是提升队伍能力。开展执委、妇联干部业务能力培训2期，不断提升妇联干部的综合素质和工作能力。三是注重妇联组织作用发挥。组织巾帼志愿者开展疫情防控、乡村振兴、安全生产、创文创卫等志愿服务活动40余次。

该项目进度有序推进，既定绩效目标全部高质量完成，运行过程中严格按预算控制运行成本，保障了全县妇女儿童事业正常运转。

（二）项目效益情况。该项目为全县妇女发展、妇女儿童权益保护、妇联组织建设、家庭教育工作提供了有效的资金保障，确保全县妇女儿童事业正常运转，推动了全县妇女儿童事业的发展。

四、问题及建议

该项目在资金预算编制、预算执行、综合管理、整体绩效四个方面，均按照国家政策法规规定，并严格执行预算和绩效目标，较好完成了妇联各项职能职责。该项目在2022年支出绩效评价指标体系得分为88分，总体评价为良。

（一）存在问题

少部分业务完成时间在下半年，导致年中绩效目标推进稍显滞后。

（二）相关建议

建议进一步完善绩效考核体系，推动绩效考核程序更加规范化、简洁化。

附件：1.2022年项目支出绩效评价指标体系评分表（其他运转支出）

- 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

泸县妇女联合会

2023年4月20日

附件1

2022年项目支出绩效评价指标体系评分表（其他运转支出）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容 （公式计算结果＝x） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5 |
|  |  | 可行性 （政策完善） | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 5 |
|  | （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 5 |
|  |  | 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 5 |
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 3 |
|  |  | 资金使用 | 4 | 资金使用规范 | 4 |
|  | （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 3 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | 5 |
|  |  | 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 5 |
|  |  | 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | 5 |
|  |  | 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 5 |
|  | （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | 5 |
|  |  | 社会效益（可选项） |  | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 | 5 |
|  |  | 生态效益（可选项） |  | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 | 5 |
|  |  | 可持续效益（可选项） |  | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 | 5 |
|  |  | 公平效率（可选项） |  | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 | 5 |
|  |  | 使用效率（可选项） |  | 重点考核使用率等指标 | 5 |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 8 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51052122Y000000291853-其他运转支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 妇联部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸县妇女联合会 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 为县妇联完成县委县政府交办的中心工作及妇联各项业务工作提供资金保障，确保县妇联各项工作正常运转 |  |  |  | 预算绩效各项目标均已完成，为我县妇女儿童事业提供了资金保障，较好的推动了全县妇女儿童事业健康发展 |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 开展巾帼宣讲、“父母大课堂”先进典评选等强化思想引领，凝聚巾帼共识。开展农村妇女技能培训、乡村振兴巾帼示范基地建设，巾帼示范基地22个，建设乡村振兴巾帼示范村20个，推荐评选市级乡村振兴巾帼示范基地2个，组织招聘会4场，开展就业政策宣传、推送就业信息和扶持政策。“幸福使者·父母大课堂”开展家庭教育宣传讲座进村（社区）、进学校活动20余场次，覆盖1000余人次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |  |
|  | 总额 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  | 100.00% | 10 | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  | 100.00% | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女在经济社会发展中发挥的作用 | 定性 | 优良中低差 | 人次 | 100% | 25 | 25 |  |
|  |  |  | 家庭建设在和谐社会建设中发挥的作用 | 定性 | 优良中低差 | 家 | 100% | 25 | 25 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意度 | ≥ | 85 | % | 100% | 40 | 40 |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目为全县妇女发展、妇女儿童权益保护、妇联组织建设、家庭教育工作提供了有效的资金保障，确保全县妇女儿童事业正常运转，推动了全县妇女儿童事业的发展。总体评价良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 少部分业务完成时间在下半年，导致年中绩效目标推进稍显滞后。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 建议进一步完善绩效考核体系，推动绩效考核程序更加规范化、简洁化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张平 |  |  |  |  | 财务负责人：王芳 |  |  |  |  |  |

附件2