## 汇总
附件：2
泸县XE10合江至牛滩公路（云龙至杨九段）改造工程检测费
序号 | 费用项目 | 最高限价 | 报 价 | 备注
1 | 监督抽检试验费 | 34903
2 | 交工验收检测试验费 | 54429
3 | 竣工验收检测试验费 | 9593
合计（元） |  | 98925
编制说明： 1、检测费执行标准：08年的《四川省公路工程试验检测收费标准》（建议）试用版的规定收费标准。 2、检测项目及检测频率依据标准：JTG F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》和2010年4月出版的《公路工程竣（交）工验收办法与实施细则》。 3、限价和报价含税价。

## 监督抽检
泸县XE10合江至牛滩公路（云龙至杨九段）改造工程 计划监督抽检测项目及频率
序号 | 单位工程 | 分部工程 | 检测项目 | 过程抽样检测频率 | 单位 | 检测数量 | 备注
1 | 路面工程 | 基层 | 基层压实度 | 每一作业段检查6次以上 | 处 | 12
2 |  |  | 7d无侧限抗压强度 | 每2000m2或每工班制备1组 | 组 | 2
3 |  |  | 厚度 | 每2000m26个点 | 点 | 2
4 |  |  | 弯沉 | 每一双车道每公里80-100点 | 点 | 80
5 |  |  | 结合料剂量 | 每2000m²1次 | 次 | 2
6 |  |  | 混合料级配 | 每2000m2一次 | 次 | 2
7 |  | 下面层 | 马歇尔稳定度 | 每日、每品种检查1次 | 次 | 1
8 |  |  | 沥青含量 | 每日、每品种检查1次 | 次 | 1
9 |  |  | 最大理论密度 | 每日、每品种检查1次 | 次 | 1
10 |  |  | 矿料级配 | 每日、每品种检查1次 | 次 | 1
11 |  |  | 沥青路面压实度 | 每2000m2测1组3点 | 次 | 6
12 |  |  | 沥青路面弯沉 | 每一双车道每公里检查80-100点 | 点 | 80
13 |  |  | 厚度 | 双车道每2000m2测1处 | 点 | 6
14 |  | 上面层 | 马歇尔稳定度 | 每日、每品种检查1次 | 次 | 1
15 |  |  | 沥青含量 | 每日、每品种检查1次 | 次 | 1
16 |  |  | 矿料级配 | 每日、每品种检查1次 | 次 | 1
17 |  |  | 沥青路面压实度 | 每2000m2测1组3点 | 次 | 6
18 |  |  | 沥青路面弯沉 | 每一双车道每公里检查80-100点 | 次 | 80
19 |  |  | 厚度 | 双车道每2000m2测1处 | 点 | 6
20 | 交通安全设施 | 波形梁护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 抽查板块数的5%，且不少于10块 | 点 | 10
21 |  |  | 立柱壁基底金属厚度 | 抽查板块数的2%，且不少于10根 | 点 | 10
22 |  |  | 立柱埋入深度 | 每公里每侧测5处 | 处 | 10
23 |  |  | 横梁中心高度 | 每公里每侧测5处 | 处 | 10
24 |  | 标志 | 标志面反光膜等级及逆反射系数 | 每块板每种颜色测3点 | 点 | 6
25 |  |  | 立柱竖直度 | 每根柱测两点 | 点 | 4
26 |  |  | 标志板净空 | 每块板测2点 | 点 | 4
27 |  | 标线 | △标线厚度 | 每1Km测3处，每处测6点 | 点 | 18
28 |  |  | △反光标线逆反射系数 | 每1Km测3处，每处测9点 | 点 | 27
人工 |  |  |  |  | 人.天 | 20
车辆 |  |  |  |  | 辆 | 5

## 交工
泸县XE10合江至牛滩公路（云龙至杨九段）改造工程 计划交工检测项目及频率
单位工程 | 抽检项目 |  | 抽检频率 | 抽检 数量 | 单位 | 备注
沥青路面面层 | 压实度(%) |  | 每公里测不少于1点 | 13 | 点 | 6公里，两层，公交车招呼站6处，互通连接1处
| 弯沉值(0.01mm) |  | 每公里检测不少于40点，各车道交替检测 | 224 | 点
| 车辙(mm) |  | 每公里每车道至少测1个断面 | 26 | 处
| 渗水系数 |  | 每公里测不少于1点 | 13 | 点
| 平整度σ(mm) |  | 每公里不少于一处 | 13 | 处
| 抗滑 |  | 每公里测1处 | 13 | 点
| 厚度(mm) |  | 每公里测1点 | 13 | 点
| 横坡(%) |  | 水准仪：每公里1-2个断面。 | 13 | 断面
波形梁护栏 | 波形梁板基底金属厚度 |  | 每公里不少于一处，每处不少于5点 | 25 | 点 | 抽5处
| 立柱壁基底金属厚度 |  | 每公里不少于一处，每处不少于5点 | 25 | 点
| 立柱埋入深度 |  | 每公里不少于一处，每处不少于1根 | 5 | 根
| 横梁中心高度 |  | 每公里不少于一处，每处不少于5点 | 25 | 处
标志 | 标志板厚度 |  | 抽查不少于总数的10%，每块测不少于两点 | 20 | 点 | 共97块，其中利用27块
| 标志面反光膜等级及逆反射系数 |  | 抽查不少于总数的10%，每块测不少于两点 | 20 | 点
| 立柱竖直度 |  | 抽查不少于总数的10%，每柱测两个方向 | 20 | 方向
| 标志板净空 |  | 抽查不少于总数的10%，取不利点 | 10 | 点
标线 | △标线厚度 |  | 每公里不少于一处，每处不少于5点 | 30 | 点
| △反光标线逆反射系数 |  | 每公里不少于一处，每处不少于5点 | 30 | 点
路基工程 | 排水 | 断面尺寸 | 每处抽检不少于两个断面 | 72 | 点
|  | 铺砌厚度 | 每处开挖检测不少于1个断面 | 3 | 点
| 支挡 | 混凝土强度 | 每处用回弹仪不少于10个测区 | 100 | 测区 | 98处护肩
|  | 断面尺寸 | 每处开挖检测不少于1个断面 | 60 | 点
路基、路面外观 |  |  |  | 1800 | 公里
人工 |  |  |  | 10 | 人.天
车辆 |  |  |  | 2 | 辆
Note on A3: 微软用户: 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，墩台数量少于5个时全部检测。每种结构型式抽查不少于1个。

## 竣工
泸县XE10合江至牛滩公路（云龙至杨九段）改造工程 计划竣工检测项目及频率
单位工程 | 抽检项目 | 抽检频率 | 抽检 数量 | 单位 | 备注
沥青路面面层 | 平整度σ(mm) | 每公里不少于一处 | 13 | 处 | 6公里，两层，公交车招呼站6处，互通连接1处
| 弯沉值(0.01mm) | 每公里检测不少于40点，各车道交替检测 | 224 | 点
| 车辙(mm) | 每公里每车道至少测1个断面 | 26 | 处
| 抗滑 | 每公里测1处 | 13 | 点
路面外观 |  |  | 800 | 公里
人工 |  |  | 5 | 人.天
车辆 |  |  | 1 | 辆
Note on A3: 微软用户: 抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，墩台数量少于5个时全部检测。每种结构型式抽查不少于1个。