泸县财农〔2017〕32 号

泸县财政局

关于印发《泸县专项扶贫资金管理实施细则》的

通   知

各镇财政所、县级相关部门：

为贯彻落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中共四川省委关于集中力量打赢扶贫开发攻坚战 确保同步全面建成小康社会的决定》精神，进一步规范中央和省级财政专项扶贫资金使用与管理，促进提升资金使用效益，根据《中央和省级财政专项扶贫资金管理办法》（川财农〔2017〕102号）文件精神，制定了《泸县财政专项扶贫资金管理实施细则》，现印发你们，请遵照执行。

附件：《泸县专项扶贫资金管理实施细则》

泸县财政局

2017年7月22日

主题词：财政  资金  细则  通知

泸县财政局办公室                 2017年7月22日印发

（共印10份）

泸县专项扶贫资金管理实施细则

第一章  总 则

第一条  为贯彻落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中共四川省委关于集中力量打赢扶贫开发攻坚战 确保同步全面建成小康社会的决定》和精准扶贫、精准脱贫基本方略, 进一步加强中央和省级财政专项扶贫资金管理, 提高资金使用效益,依据《中华人民共和国预算法》、《四川省农村扶贫开发条例》、《中央财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2017〕8号）、《中央和省级财政专项扶贫资金管理办法》（川财农【2017】102号】）、国家和省有关扶贫开发方针政策等，结合泸县实际，特制定本实施细则。

第二条  本细则所指专项扶贫资金,是指中央、省、市、县安排主要用于精准扶贫、精准脱贫的财政专项资金（以下简称专项扶贫资金）。

第三条  专项扶贫资金主要围绕培育和壮大特色优势产业、改善小型公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力等方面。

- 资金管理

第四条   财政局负责资金管理和核算；项目业务部门主要负责项目技术指导、项目管理和组织检查验收；项目实施单位负责项目的具体实施和报账基础工作，并建立项目资金专账。各部门要相互配合、相互协作，各司其责，严格把关。

第五条  按照财政部、省财政厅文件精神，县级财政部门应设立财政专项扶贫资金专户，实行县级财政报帐制管理。资金必须做到安排到项目，支出核算到项目。项目实施单位要建全支农项目资金的账务核算和管理。

第六条  财政专项扶贫资金实行专户（账）管理、专款专用、专账核算，任何部门和单位不得截留、挤占和挪用或随意调整、改变项目资金用途。

财政资金专户（账）产生的存储利息，应全额转入专户，继续用于项目建设。

第七条  单项投资在10万元以下的工程类项目实行一次性竣工报帐。单项投资在10万元以上的工程类项目进场即可预拨30%启动资金；单项工程完工后经主管部门验收后可单项进行预拨；总体工程进度达100%，通过县级验收后报账，可拨付95%资金。

第八条  产业发展项目，可完工一批验收一批，财政补助资金由县级财政部门通过“一卡通”拨付到农户。符合政府采购程序的，由业务主管部门按政府采购程序进行，经县级验收合格后，县级财政部门将资金拨付到供应商。

第九条  户办工程实行先建后补、以奖代补。支付给农民的补助资金应严格手续，张榜公布，工程验收合格后，由县级财政部门将补助资金通过 “一卡通”方式直补到农户。

第十条  财政专项扶贫资金必须实行公示制。专项扶贫项目资金实施方案经县人民政府批准后，项目实施单位应在项目实施地将项目名称、财政专项扶贫项目资金投入情况、建设内容、补助标准、补助对象、补助环节等内容进行公示，自觉接受广大群众和社会舆论的监督。

第三章  报账程序

第十一条  财政专项扶贫项目实施单位是财政专项扶贫资金的报账人。

村民委员会是项目实施单位，应与项目业务部门签订项目实施责任书。

农户自建或联办项目，由村民委员会与农户签订项目自建责任书，项目自建责任书应明确户主姓名、住址、身份证号码及建设内容、补助环节、补助标准等内容。

村民“一事一议”决议、项目施工合同、材料采购合同、项目实施责任书和项目自建责任书等必须送县业务部门、县财政局备案。

项目建成后，由实施单位填写财政专项报账申请书，镇政府签字盖章，县业务主管部门出具项目验收意见，经县财政审核后，将资金拨到项目实施单位。

第十二条  有下列情况之一，财政部门不予报账或拨付资金:

（一）未列入财政专项扶贫资金项目计划的；

（二）未按要求提供有效报账文件和凭证的；

（三）主管部门未审核，分管领导没有审签的；

（四）报账程序中弄虚作假骗取财政专项扶贫资金的；

（五）不按规定使用资金，有挤占、挪用行为的；

（六）违反国家有关法律、法规和规章支出的。

- 报帐资料

第十三条  报账申请书。项目实施单位报账时须据实填写报账申请书。报账申请书的格式由财政局统一制定。

第十二条  专项扶贫项目报账时需提供核实的资料：

（一）项目实施方案、项目资金计划的批复文件；

（二）实施项目财务决算书、财政资金补助表、县级验收意见；

（三）村民“一事一议”记录。包括建设内容、群众出资出劳数量、建设方式、监督小组产生办法及人员、监督小组职责、采购材料办法、施工队伍组织办法等事项的“一事一议”记录（需村、社盖章，村民代表签字）；

（四）实行自建的项目，应当提供材料采购合同，材料清单，材料领用清单或物资领用发放登记表，购买原材料的发票，聘请技工的协议，支付技工工资的原始凭证等，群众筹资投劳记录等；

（五）对外承建的项目，应当提供招投标全过程资料或通过“一事一议”方式确定专业施工队的记录、项目承建合同、项目工程结算清单、工程税务发票等；

（六）由农户实施的项目，应当提供按工程到户的资金补助花名册，须载明受益农户姓名、身份证号码、财政专项扶贫项目名称、建设内容、验收情况、补助标准及补助数额等，且必须受益农户签字认可。登记表须由经办人、监督人、村、镇签字（盖公章）。

（七）公示资料。项目的相关情况，包括项目名称、批复与建设内容、资金来源、建设地点、受益范围、实施主体、补助标准、补助对象、补助金额、管护责任、物资领用、出资出劳、竣工验收及项目实施主体的财务执行情况等,应当按规定在受益区范围进行公示且无异议，需提供公示的图片资料。

（八）实施主体向镇提交的验收申请书、项目建设竣工验收报告、阶段性验收记录或隐蔽性工程验收记录及其相关资料。项目验收应由项目主管部门、财政部门、项目所在镇、村级组织、项目实施主体、受益群众代表等共同参与完成。

（九） 其他资料。县级财政部门和项目主管部门认为应当提供的其他与项目有关的资料。

第十四条  县财政报账时，除严格审核各种凭证的真实性、合法性、有效性和完整性外，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账。

第五章  监督检查

第十五条  项目实施单位要建立健全监督制约机制，共同做好报账工作，做好项目实施的档案归，接受有关部门的检查监督。

第十六条  本办法由泸县财政局负责解释。

第十七条  本办法自2017年7月22日起实施。