泸县乡村医疗卫生机构布局专项规划

目    录

第一部分  规划背景	5

第一节现状	5

第二节主要问题	7

第三节面临的形势、机遇与挑战	9

第二部分  规划总体要求	10

第一节指导思想	11

第二节规划的期限和范围	11

第三节规划的总体目标	12

第四节区域人口预测	13

第五节医疗卫生机构设置原则	14

第六节规划内容及功能定位	16

第三部分  资源配置	18

第一节机构设置	18

第二节床位配置需求预测	21

第三节人员配置需求	22

第四节设备配置	23

第五节学科建设	24

第六节信息化建设	25

第四部分  重点建设项目	26

第五部分  人才队伍建设	28

第六部分  功能整合与分工协作	28

第七部分  保障措施	33

第八部分  其他	34

为全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实党中央、国务院关于实施健康中国战略的决策部署。进一步完善县、镇、村三级医疗卫生服务体系，优化医疗卫生机构设置与布局，推动卫生健康领域重点项目建设，提高全县医疗卫生资源配置效率，有力促进全县卫生健康事业高质量发展，制定本规划。

# 第一部分  规划背景

## 第一节  现状

### （一）行政区划及发展环境。

泸县幅员面积1525平方公里，辖19个镇、1个街道，总人口106.3万，常住人口76.44万人。处于“东翼”的泸县，是融入成渝地区双城经济圈建设前哨。2022年，全县地区生产总值475.2亿元、增长4.7%，规模以上工业增加值增长7.2%，全社会固定资产投资增长18.3%，社会消费品零售总额增长3.2%，城镇居民人均可支配收入44329元、增长4.7%，农村居民人均可支配收入23450元、增长6.5%，地方一般公共预算收入13.7亿元。

“十三五”期间基建项目合计建设面积约30万余平方米，总投资约13亿元，其中争取中央资金13339万元，市县资金3550万元，抗疫特别国债资金3000万元。泸县公共医疗卫生PPP项目，该项目规划建设面积234350平方米，预计总投资11亿元，共计18个子项目。现已投用泸县人民医院门诊医技综合大楼、泸县第二人民医院外科大楼等5个子项目；竣工验收兆雅、云龙子项目；主体验收立石、百和等9个子项目。开工建设泸县中医医院大楼项目，计划总投资1.26亿元，建设规模28800平方米。完成8个中心卫生院和60个中心村卫生室提档升级项目。医疗卫生体系建设成效明显。

### （二）医疗卫生资源配置现状。

1．医疗卫生机构。

截至2022年，全县有医疗卫生机构1211家，其中：县级综合医院2家；县中医医院1家；精神病专科医院2家；妇幼保健计划生育服务中心1家；疾病预防控制机构1家；卫生监督机构1个；卫生院19家（中心卫生院8家，普通镇卫生院11家）；社区卫生服务中心1家；民营医院26家；村卫生室969所，个体诊所177所，医务室10所。

2．医疗卫生人员。

截至2022年，全县现有医疗卫生人员6035名，其中，公办医疗卫生机构人员3361名、社会办医机构人员2570名；乡村医生1219名。平均每千人口执业（助理）医师2.57人，每千人口注册护士2.73人，医护比1.06。

3．床位设备。

全县2022年底共开设病床4117张，其中县级医疗机构1620张，镇卫生院1394张，民营医院1103张，平均每千人拥有病床5.41张。2022年底县级医疗机构拥有磁共振、CT、DR、500mAx光机、心电监护仪、尿液分析仪、彩超、生化分析仪、电子胃镜、多功能麻醉机等，全县19所镇卫生院、社区卫生服务中心配有DR或200—500mAx光机、彩超、尿液分析仪、生化分析仪等，部分卫生院配有CT、麻醉机。

### （三）居民医疗卫生保健服务的现状与需求。

## 2022年县级医院门急诊量67.05万人次，住院病人8.43万人次；镇卫生院门急诊量82.28万人次，住院病人6.13万人次。全县住院人次16.55万人次，其中：镇卫生院住院比例占37.03%，县级医院住院比例占50.93%，民营医疗机构住院比例占12.04%。

## 第二节  主要问题

### （一）人民群众的个性化医疗服务需求未充分满足。

随着经济社会发展水平的提高，人民群众多层次、多样化健康需求持续快速增长，健康服务、健康产品等总需求急剧增加，对健康产业规模、健康管理模式的要求也相应提高，服务需求未得到充分满足，特色化医疗服务供给能力亟待提升。

### （二）医疗卫生资源供给不足，布局不均衡。

全县医疗资源总量配置相对缺乏，医疗卫生资源布局不均衡，基层医疗资源配置较为薄弱，医疗卫生机构基础设施建设缺口较大。医疗卫生机构人员编制总量核定不足，村医队伍整体专业素养不高，公共卫生专业队伍数量不足，千人拥有床位数、千人拥有执业（助理）医师数距国家指导标准仍有差距。总体上全县公立医疗卫生资源总量不足、质量不优、结构与布局不尽合理、服务体系不完善、发展不平衡、不充分等问题依然突出。

### （三）医疗机构疾病预防控制能力薄弱。

疾控中心基础设施薄弱，设备设施落后，缺少复合型、应用型人才及学科带头人，实验室检测能力不能满足当前工作需求。县级医院传染病区设置欠规范，隔离病床设置少，基层医疗机构疾病预防控制网底能力薄弱，疾病预防控制信息化建设落后，应急处置能力有限。职业病防治能力，综合执法监管及预防控制能力薄弱。疾病预防控制体系能力不足与现代疾病预防控制体系能力要求之间的矛盾较为突出。

### （四）监管体制不健全，乡村卫生服务一体化不稳固。

多数卫生院重视自身管理，忽视了辖区村级医疗机构监管，背离了乡村卫生服务一体化管理中“院建院管”的原则，导致部分镇乡村一体化建设推进工作滞后。卫生监督管理体制尚不健全，农村卫生监督管理力量薄弱，全县医疗秩序仍然欠规范。

### （五）“智慧医疗”等新技术应用不足，“互联网+”健康医疗亟待扩容提质。

“智慧医疗”“互联网+”健康医疗等在应对新冠肺炎疫情、满足人民群众就医需求等方面仍有巨大发展空间，需进一步创新服务模式，加快“智慧医疗”推广应用，促进“互联网+”医疗健康高质量发展。

## 第三节  面临的形势、机遇与挑战

### （一）准确把握新时代卫生健康工作的新要求。

健康是人民的基本需求，是经济社会发展的基础。党的十九大明确提出实施健康中国战略，明确了“以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享”的新时期卫生健康工作方针。党的十九届五中全会作出全面推进乡村振兴作出总体部署。要认真贯彻落实党中央、国务院关于实施健康中国战略和全面推进乡村振兴的总体部署，坚持以人民健康为中心，牢固树立“大卫生、大健康”理念，补齐全县医疗卫生事业发展的短板，促进全县卫生健康事业高质量发展，提升城乡居民基本医疗和基本公共卫生服务能力，推进医防融合，实现服务方式“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，努力为人民群众提供全方位全周期的健康保障，以满足人民多层次、多元化的健康需求。

### （二）准确把握建设泸州市“东翼”生命健康城的新机遇。

紧紧围绕全面融入成渝地区双城经济圈建设的战略部署和总体要求，增强新时代区域中心城市服务力，构建“一体两翼”发展格局。打造以“医疗、康复、养生”为生命核，集“医、医养、康、游、业”为一体的国际化生命健康复合体，形成高品质生命健康产业链群，将“东翼”建设成为高端医疗、医养结合目的地。加快医疗健康服务市场供给侧改革，加快建立适应城乡发展的医疗卫生服务体系，以适应城乡发展的空间布局要求和城乡居民的医疗健康服务需求。

### （三）准确把握人口结构和疾病谱变化带来的新挑战。

人口的老龄化进程的加快，慢性非传染性疾病已成为影响人民健康的首要因素，心脑血管疾病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病已经成为全县人口死亡的主要原因，老年疾病对卫生资源的消耗比例呈快速上升趋势。职业健康、农村空巢老人、留守儿童、留守妇女健康保障等问题不容忽视。艾滋病、结核病等重大传染病防控形势仍然严峻。优化生育政策的调整，全面实施三孩政策，必须加快完善全县妇幼健康资源供给，提升危重孕产妇、新生儿救治能力，提高优生优育服务水平、完善托育服务体系以适应当前的生育政策需要。这些新挑战必须要不断优化医疗卫生资源配置，完善服务体系，以满足不同群体的医疗卫生健康服务需求。

### （四）准确把握新冠病毒感染常态化防控的新形势。

全县疾病预防控制和卫生应急工作将紧紧围绕全县卫生健康中心工作，全面落实新冠病毒感染疫情常态化防控措施，扎实推进疾病预防控制体制改革，高效提升疾病预防控制能力，持续规范免疫规划和慢性病管理，深入推动疾病预防控制和卫生应急高质量发展。

# 第二部分  规划总体要求

## 第一节  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院关于实施健康中国战略和全面推进乡村振兴的决策部署。全面加强党的领导，坚持以人民健康为中心，本着有利于加强公共卫生工作、发挥卫生监督职能、深化医药卫生体制改革、统筹城乡卫生协调发展的原则，稳步推行县域“医共体”建设，推进医疗资源纵向整合、完善城乡医疗服务体系、同步提高县、镇两级医疗服务能力。全面实施乡村卫生服务一体化管理，使机构设置适应现阶段形势发展的需要，提升县、镇、村三级卫生服务体系，使全县人民较好地享有和利用卫生资源，保障人民群众的身体健康，积极推进泸州市“东翼”生命健康城建设。

## 第二节  规划的期限和范围

### （一）规划期限。

2021—2035年。近期2021—2025年，远期2026—2035年。

### （二）规划范围。

本次规划的范围是泸县所辖区域，幅员面积为1525平方公里，包括1个街道和19镇，即玉蟾街道、福集镇、嘉明镇、喻寺镇、得胜镇、牛滩镇、兆雅镇、玄滩镇、太伏镇、云龙镇、石桥镇、毗卢镇、奇峰镇、潮河镇、云锦镇、立石镇、百和镇、天兴镇、方洞镇、海潮镇。

## 第三节  规划的总体目标

（一）深入推进全县紧密型医共体建设力度。全面提高综合服务能力。到2025年，力争将县人民医院创建成三级甲等综合医院，县第二人民医院创建成三级综合医院，县中医医院创建成三级中医医院，县妇幼保健院创建成二级甲等妇幼保健机构；完善医共体治理机制，进一步明确医共体责权关系，细化运行管理措施。

（二）打造“一主、两副、四次、多点”模式。围绕片区功能定位，建设泸县人民医院“主中心”，泸县第二人民医院、泸县中医医院2个“副中心”和潮河、喻寺、云龙、兆雅4个“次中心”，优化县域医疗资源配置，进一步提升辐射带动能力。以分级诊疗为核心，以医疗技术为支撑，以利益共享为纽带，以支付方式为杠杆，整合县域内镇卫生院，村卫生室医疗卫生资源，实行区域集团化经营管理，建立健全“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分工协作机制，促进县镇两级联动发展，整体提高县域医疗资源的配置和使用效率，努力实现90%的病人不出县。

（三）进一步提升镇卫生院医疗卫生服务能力建设水平。到2025年，全县每千常住人口基层医疗卫生机构床位数占当地床位总数比例达到33.6%以上，每千常住人口基层医疗卫生机构床位数不少于2.52张，重点加强护理、康复病床设置。加强中医药建设，增强中医药服务水平，努力实现基本医疗和基本公共卫生服务质量双提升。

（四）到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。

（五）远期规划到2035年，全县每千常住人口床位配置达到7.5张，“一主、两副、四次、多点”模式基本形成，县域医疗资源配置优化，镇卫生院医疗卫生服务能力明显提高，行政村中心卫生室全覆盖，辐射带动能力明显增强，实现区域集团化经营管理。积极生育支持政策体系建立，普惠托育服务体系形成。到2035年每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到2.5个。

## 第四节  区域人口预测

2020年，泸县常住人口76.4万人，其中城镇居住人口31.5万人；泸县常住人口十年下降9.04%。2020年受“新冠病毒感染”疫情影响，以及泸县乡村振兴和新型城镇化建设，在家门口就业人数增加，近两年常住人口下降趋势减缓；同时国家三胎政策实施，综合复合增长率、城市统计年鉴保守预测2020年—2025年5年常住人口下降1.2%，常住人口75.5万人；2025—2035年10年常住人口处于稳定趋势，在75万人左右。

#### 表1    2025年、2035年全县常住人口预测    单位：人

| 镇名 | 现有常住人口（2020年） | 近期人口（2025年） |
| --- | --- | --- |
| 玉蟾街道 | 122734 | 121261 |
| 福集镇 | 33473 | 33071 |
| 嘉明镇 | 29961 | 29601 |
| 喻寺镇 | 28365 | 28025 |
| 得胜镇 | 35002 | 34582 |
| 牛滩镇 | 30357 | 29993 |
| 兆雅镇 | 32722 | 32329 |
| 玄滩镇 | 64998 | 64218 |
| 太伏镇 | 49876 | 49277 |
| 云龙镇 | 39100 | 38631 |
| 石桥镇 | 27405 | 27076 |
| 毗卢镇 | 28037 | 27701 |
| 奇峰镇 | 30473 | 30107 |
| 潮河镇 | 36611 | 36172 |
| 云锦镇 | 46717 | 46156 |
| 立石镇 | 28354 | 28014 |
| 百和镇 | 32956 | 32561 |
| 天兴镇 | 17528 | 17318 |
| 方洞镇 | 28866 | 28520 |
| 海潮镇 | 20827 | 20577 |
| 全县 | 764362 | 755190 |

## 第五节  医疗卫生机构设置原则

结合泸县经济社会发展及医疗机构分布情况，以政策引导、适度发展、整体规划、适时调整为要求，公立医疗机构实行总量控制，公立医疗机构的布局能保障群众基本医疗服务需求，鼓励发展上规模、有特色的社会办医院和社区卫生服务机构，进而实现医疗资源优化配置。医疗机构设置遵循以下原则：

（一）协调发展原则。充分利用现有医疗卫生资源，优先发展和保证基本医疗服务、基本公共卫生服务，重点发展社区医疗卫生服务，适度控制公立医院建设规模，在确保基本医疗服务的前提下，发展优质社会办医疗资源，适应人民群众多层次、多样化的医疗保健需求。

（二）优化配置原则。以区域服务人口和延伸服务人群为依据，对现有医疗机构进行布局调整与资源优化，在同一区域中合理设置不同层级的医疗机构，构建由综合医院、专科特色医院、社区卫生服务机构和村卫生室（站）组成，门诊部、诊所作为补充的三级医疗服务体系。各级各类医疗机构服务半径适宜，交通便利，布局合理，群众易于得到服务。

（三）分级诊疗原则。明确各级医疗卫生机构的功能和职责，建立和完善分级医疗、双向转诊的医疗服务体系，引导常见病、多发病诊疗在基层医疗机构，危重急症和疑难病诊疗在县级医院。

（四）公立主导原则。以公立医疗卫生机构为主导，按照国家规划标准确定城区和主要集镇社会办医的合理比重。原则上维持已有公立医疗机构的结构，完善基层医疗机构布局，支持、引导、规范发展符合规划标准要求和医疗机构基本条件的社会办医疗机构，重点发展医养结合类医疗机构，实现我县医疗卫生投资主体多元化。

（五）需求导向原则。以需求为依据，根据我县发展规划和医疗需求，对现有医疗卫生资源合理调整，实现合理配置，调整服务方向和内容，提高服务质量，更好地满足居民多层次的医疗卫生服务需求。鼓励举办高起点、有特色、上规模，填补县内专科空白的医疗机构；限制低层次、无特色、小规模的医疗机构。

## 第六节  规划范围及功能定位

### （一）规划范围。

包括县级公立医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构、卫生健康综合行政执法机构、民营医疗机构、个体诊所及其他形式的医疗卫生服务机构。

### （二）功能定位。

1．县级公立医院。由政府举办的县级公立综合医院、县级妇幼保健机构、县级中医院等县级医疗卫生机构，是全县医疗卫生服务体系的龙头和县域医疗中心。主要承担县域内居民常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，履行相应的公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作。

2．基层医疗卫生机构。政府举办的基层医疗卫生机构：包括由政府举办的镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室等基层医疗卫生服务机构，主要承担辖区内居民的基本公共卫生和基本医疗服务，向上级医院转诊超出自身服务能力的危急和疑难重症病人镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心受县级卫生健康行政主管部门委托，负责对村卫生室进行一体化管理。

个体诊所、门诊部：指符合准入条件，由卫生健康行政主管部门批准不设置床位，个人或社会资本举办为群众提供有偿服务的医疗机构。

卫生所、医务室等其他形式的医疗机构：指由相关部门、工矿企业出资举办的卫生所、医务室等形式的医疗卫生机构，是为其管理的特定群体提供医疗卫生健康服务的机构，此类机构不面向社会提供医疗服务。

3．专业公共卫生机构。包括县级疾病预防控制中心、专科疾病防治机构、急救中心（站）和血站等提供专业公共卫生服务的机构。主要承担县域内传染病预防控制、卫生监督协管、职业卫生、妇幼保健、老年健康服务、计划生育、普惠托育、急诊急救、健康教育等专业公共卫生服务项目以及相应的业务管理工作，负责辖区内基层医疗卫生机构公共卫生服务的技术指导、业务培训、评价考核等工作。

4．卫生健康综合行政执法机构。是指履行卫生健康监督行政执法的机构，主要承担辖区内医疗机构、放射卫生、消毒管理、职业卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水、消毒产品生产企业、消毒产品经营单位、集中餐饮具消毒单位等行业的卫生健康综合监管及行政执法工作，参与重大疫情和公共卫生突发事件的调查处理等工作。

5．民营医院。是指由卫生健康行政主管部门批准设置具有床位规模，且由社会资本全资举办，面向社会提供有偿服务的民营医院，是为城乡居民提供多元化医疗保障的重要补充。

# 第三部分  资源配置

## 第一节  机构设置

### （一）综合性医院。

1．三级综合性医院。在玉蟾街道设置1所三级乙等综合性医院（泸县人民医院），规划建设泸县人民医院医共体公共卫生综合楼，创建三级甲等综合性医院。

2．二级综合性医院。在玄滩镇设置1所二级甲等综合性医院（泸县第二人民医院），规划创建三级乙等综合性医院。同时规划创建4所二级综合性医院（喻寺镇、潮河镇、兆雅镇、云龙镇）。

3．一级综合性医院。不设置政府举办的非营利性一级综合性医院。

### （二）中医医院。

在云锦镇设置1所三级乙等中医医院（泸县中医医院）。规划建设泸县中医医院新院区。

### （三）专科医院。

1．精神病医院。在玉蟾街道设置1所精神病二级乙等医院（泸县康复医院）；1所民营精神病医院（泸州福宁精神病医院）。规划在太伏镇设置1所泸县精神卫生中心。

2．其他专科医院。可根据需求设置口腔、妇女儿童、老年病等其他专科医院。

### （四）妇幼保健机构。

在玉蟾街道设置1所二级乙等妇幼保健院（泸县妇幼保健计划生育服务中心），规划创建三级妇幼保健院。

### （五）疾病预防控制机构。

在玉蟾街道设置1所二级甲等疾病预防控制机构（泸县疾病预防控制中心），规划创建三级疾病预防控制机构。

### （六）医养结合机构。

规划设置泸县人民医院养老和1个安宁疗护病区；规划在立石镇设置1个泸州东翼医养中心。

### （七）卫生监督机构。

玉蟾街道现设置四川省规范化卫生健康监督机构（泸县卫生和计划生育监督执法大队）。

### （八）镇（中心）卫生院。

现设置中心卫生院8所（奇峰镇、兆雅镇、牛滩镇、喻寺镇、云龙镇、立石镇、潮河镇、太伏镇）；镇卫生院11所（得胜镇、天兴镇、石桥镇、毗卢镇、百和镇、方洞镇、海潮镇、嘉明镇、福集镇、云锦镇、玄滩镇）。

规划新建泸县人民医院医共体海潮分院、方洞分院。规划将云锦镇卫生院建设成为社区卫生服务中心。

### （九）社区卫生服务机构。

在玉蟾街道设置1个社区卫生服务中心（泸县玉蟾社区卫生服务中心）；根据需求规划设置1个玄滩镇社区卫生服务中心，1个云锦镇社区卫生服务中心。

### （十）普惠托育中心。

规划在玉蟾街道设置1个普惠托育中心、在玄滩镇设置1个普惠托育中心、在云锦镇设置1个普惠托育中心、在云龙镇设置1个普惠托育中心。

### （十一）村级卫生机构。

20个镇（街道）共有969所村卫生室。原则上按每个行政村至少设置1个卫生室，结合地区交通、流动人口特点作适当调整。新设村卫生室均按村卫生室建设标准。场镇500米范围内不再设置村级卫生机构。根据需求原则上每个行政村规划建设1个中心村卫生室。

### （十二）个体诊所、（厂、校、企）医务室。

20个镇（街道）共有个体诊所177所，医务室10所。原则上按1万人口设置一个标准设置个体诊所，鼓励个体诊所到村设置；根据企业、厂矿、学校等实际情况设置内部医务室。

### （十三）急救机构。

按照横向到边、纵向到底的全县急救机构网络建设指导思想，规范泸县人民医院、泸县第二人民医院、泸县中医医院已建的3个急救站，逐步在喻寺、潮河、兆雅、云龙中心卫生院设置急救站。

### （十四）民营医疗机构设置。

支持鼓励民营医疗机构向高端化、规模化、集团化方向发展，

促进民营医疗机构品牌化、专业化、特色化。限制低层次、无特色、小规模民营医疗机构发展。优先支持民营医疗机构在县城和中心镇发展。

### （十五）其他医疗相关机构设置。

护理院、医技中心、专科疾病防治院（所、站）等其他医疗机构可根据情况设置。

## 第二节  床位配置需求预测

2025年，全县每千常住人口床位配置达到7.11张，其中公立医院床位4.55张，民营医疗机构2.56张。

2035年，全县每千常住人口床位配置达到7.5张。

#### 表2：全县每千常住人口床位配置现状及2025年目标值

| 主要指标 | 全县床位配置现状 | 2025年全县目标值 | 2035年全县目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 县级公立医院 | 2.13 | 2.28 | 2.3 |
| 基层医疗卫生机构 | 1.83 | 2.27 | 2.5 |
| 民营医疗机构 | 1.45 | 2.56 | 2.7 |

2025年，全县总床位达到5368张，其中县级公立医院1720张，基层医疗卫生机构1719张，民营医疗机构1929张。

2035年，全县总床位达到5620张。

#### 表3：全县2025年年医疗卫生机构床位配置目标值

| 主要指标 | 全县床位配置现状 | 2025年全县目标值 | 2035年全县目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 县级公立医院 | 1620 | 1720 | 1725 |
| 基层医疗卫生机构 | 1394 | 1719 | 1875 |
| 民营医疗机构 | 1103 | 1929 | 2020 |

## 第三节  人员配置需求

### （一）人员总数配置需求。

1．医疗卫生机构人员总量核定。县级公立医院及基层医疗机构按床位人员配比1:1.2进行配置。疾病预防控制机构按每万人口1.2人进行配置，卫生健康综合执法队伍按每万人口0.28人进行配置，到2025年全县医疗卫生机构应配置6554人。

#### 表4：全县医疗卫生机构人员配置现状及2025目标值

| 主要指标 | 现状人员数（人） | 2025年目标值 |
| --- | --- | --- |
| 县级公立医院及基层医疗卫生机构 | 4481 | 6442 |
| 县级疾病预防控制机构 | 80 | 91 |
| 卫生健康综合行政执法机构 | 19 | 21 |
| 合计 | 4580 | 6554 |

##### 注：基层医疗卫生机构人员配置包含乡村医生。

2．主要资源要素配置。到2025年，每千常住人口执业（助理）医师数2.9人，每千常住人口注册护士数3.2人，每千常住人口公共卫生人员数0.36人，每万常住人口全科医生数5人。规划全县卫生专业技术人员总量达到5400人以上。

#### 表5：全县医疗卫生机构主要资源要素配置现状及2025年目标值

| 主要指标 | 全县配置现状 |  |  | 2025年全县目标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国家指标 | 指标现状 | 现有数 | 指标目标 | 目标数 |
| 每千常住人口执业医师 （助理）数 | 2.5 | 2.57 | 1963 | 2.9 | 2265 |
| 每千常住人口注册护士数 | 3.14 | 2.73 | 2078 | 3.2 | 2416 |
| 每万常住人口全科医师数 | 2 | 4.4 | 335 | 5 | 380 |

## 第四节  设备配置

按照满足功能、提高效率的原则，加大设备投入力度，淘汰陈旧落后设备，更新先进设备，适当增配大中型设备。

### （一）县级公立医院设备配置。

规划到2025年，在优先配置常规设备的基础上，根据业务范围、学科建设、新技术新项目、服务量等实际情况进行配置，满足发展所需，公立医院按行政审批要求配备大中型设备（核磁共振成像系统、CT等）。

### （二）专业公共卫生机构设备配置。

重点完善县疾控中心设备配置，配置设备达到230台（套），A类项目检测能力达到185项，力争创建“三级”疾控机构检测能力标准，满足新时代疾病预防控制要求。

### （三）基层医疗卫生机构设备配置。

着力提高镇卫生院现有常规辅助检查设备使用效率，重点配置临床科室所需技术性治疗设备。规范已建急救站，逐步在喻寺、潮河、兆雅、云龙中心卫生院设置急救站，每个急救站配置至少1辆救护车，提升全县医疗应急救援的区域覆盖面，基本满足区域内院前急救所需。

## 第五节  学科建设

加强医疗机构的核心竞争力的培养，以基础性疾病有保障，大病、重症疑难疾病有突破为目标，依据县域内城乡居民疾病谱变化、现代疾病预防控制要求完善学科建设，推进医疗卫生机构基础性学科和重点学科建设，提升疾病防治的覆盖能力。县级公立医院有侧重打造一批重点学科，重点发展多学科协同治疗大病、疑难重症能力，促进脑卒中、胸痛、肿瘤等高危疾病的治疗技术取得明显进步，疾病的治愈率显著提高。基层医疗机构以完善基础性临床诊疗和覆盖基本公共卫生服务的科室为重点，有力提升基层基本医疗和基本公共卫生服务保障能力。规划到2025年，争创国家级1—2个、力争建成重点专科省级7个、市级17个。

## 第六节  信息化建设

### （一）健全远程医疗服务体系。

进一步建立健全远程医疗服务运行机制和分配机制，充分调动医疗卫生机构的积极性，结合基本医疗和基本公共卫生服务的要求，进一步完善远程医疗服务管理平台功能，依托现有远程医疗体系开展各类诊疗服务，提高远程医疗体系利用率。

### （二）打造县域智慧医疗信息平台。

全面开展公立医疗机构信息化建设，推动民营医院信息化发展。以医疗卫生健康信息共享平台为中心，按省市标准开展互联网医院创建。以电子病历为核心以居民健康档案为数据载体，建设县域医疗卫生健康信息共享平台，实现院内电子病历和影像、检查检验等诊疗环节信息互联互通，通过大数据、云计算的方式促进医疗服务质量提升。到2025年县级公立医疗机构智慧医院服务水平达2级以上标准。全面推动我县公立医疗机构的公共资源向5G站址开放，打造5G+智慧医疗应用场景，提升医疗服务品质，提升群众就医体验。

### （三）进一步筑牢信息安全防线。

完善安全保护措施、落实网络安全责任、健全网络安全管理制度、加强人员管理培训、制定应急管理措施和事故处置方案等，不断加强医院信息化系统安全建设，筑牢智慧医疗的安全防线。2025年，按照省市卫生健康部门要求，县级三级公立医院网络信息安全等级保护达到3级，县级二级公立医院网络信息安全等级保护达到2级，镇级（中心）卫生院、社区卫生服务中心网络信息安全等级保护达到相应的安全等保要求。

## 第四部分  重点建设项目

加强政府办医，强化重点建设项目推进力度，满足城乡居民医疗卫生健康需求和城市发展所需公共设施配套，全面提升基本医疗和公共卫生保障能力。

#### 表6：泸县2022—2035年医疗卫生领域重点建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设年限 | 建设地址 | 规划用地 （亩） | 新增床位 （托位） | 主要建设内容及规模 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泸县人民医院医共体公共卫生综合楼项目 | 2022—2024 | 泸县玉蟾街道 | 已征用地 | 150 | 新建公共卫生综合楼14000平方米 | 7,000 |
| 2 | 泸县人民医院医共体海潮分院建设项目 | 2024—2026 | 泸县海潮镇 | 15 | 80 | 新建泸县人民医院医共体海潮分院，规划建设面积9000平方米（含地下车库2000平方米，附属用房1000平方米）。 | 4,500 |
| 3 | 泸县人民医院医共体方洞分院建设项目 | 2024—2026 | 泸县方洞镇 | 10 | 50 | 新建泸县人民医院医共体方洞分院，规划建设面积7000平方米（含地下车库2000平方米）。 | 4,000 |
| 4 | 泸县第二人民医院门诊医技综合大楼项目 | 2024—2026 | 泸县玄滩镇 | 60 | 300 | 新建门诊医技综合大楼，规划建设面积60000平方米（含地下车库20000平方米）。 | 3,5000 |
| 5 | 泸县人民医院养老和安宁疗护病区 | 2026—2028 | 泸县玉蟾街道 | 50 | 300 | 新建泸县人民医院养老和安宁疗护病区40000平方米，包括业务用房25000平方米，地下车库15000平方米。 | 20,000 |
| 6 | 泸县精神卫生中心项目 | 2026—2028 | 泸县太伏镇 | 30 | 300 | 新建泸县精神卫生中心10000平方米 | 8,000 |
| 7 | 泸州东翼医养中心项目 | 2026—2028 | 泸县立石镇 | 40 | 300 | 新建泸州东翼医养中心40000平方米，包括业务用房25000平方米，地下车库15000平方米。 | 20,000 |
| 8 | 泸县中医医院新院区建设 项目 | 2026—2030 | 泸县云锦镇 | 先期60亩 远期100亩 | 800 | 新建泸县中医医院新院区，规划建设面积90000平方米 | 50,000 |
| 9 | 玄滩镇社区卫生服务中心（玄滩镇卫生院）新建项目 | 2026—2028 | 泸县玄滩镇 | 20 | 80 | 新建玄滩街道社区卫生服务中心6000平方米 | 3,000 |
| 10 | 云锦镇社区卫生服务中心（云锦镇卫生院）新建项目 | 2026—2028 | 泸县云锦镇 | 20 | 80 | 新建云锦街道社区卫生服务中心6000平方米 | 3,000 |
| 11 | 泸县玉蟾街道普惠托育中心项目 | 2025—2027 | 泸县玉蟾街道 | 20 | 900 | 新建普惠托育中心9000平方米 | 4,500 |
| 12 | 泸县玄滩镇普惠托育中心项目 | 2025—2027 | 泸县玄滩镇 | 10 | 450 | 新建普惠托育中心4500平方米 | 2,250 |
| 13 | 泸县云锦镇普惠托育中心项目 | 2025—2027 | 泸县云锦镇 | 10 | 450 | 新建普惠托育中心4500平方米 | 2,250 |
| 14 | 泸县云龙镇普惠托育中心项目 | 2025—2027 | 泸县云龙镇 | 6 | 300 | 新建普惠托育中心3000平方米 | 1,500 |
| 15 | 泸县镇（街）各村中心村卫生室建设项目 | 2026—2035 | 各镇街道 | 114 |  | 在全县191个行政村规划建设中心村卫生室，每个150平方米，共计28650平方米 | 15,000 |
| 合计 |  |  |  |  | 4540 |  |  |

# 第五部分  人才队伍建设

### （一）完善人才队伍培训机制。

实施继续医学教育全覆盖；有针对性的开展面向卫生计生人员的执业综合素质教育和业务技能培训；选派人员参加全科医生规范化培养，补充全科医生数量；进一步开展基层医疗卫生人员的在职培训，加强县级业务骨干的培养。充分利用东部发达地区支援西部政策，采取“请进来”“送出去”“传帮带”等多种方式，提升全县卫生专业技术人员业务水平和整体服务能力。

### （二）深化人事制度改革。

创新编制管理方式，建立卫生健康行业系统编制“周转池”，探索实施编制备案制，解决医疗卫生机构编制总量核定不足的现状。落实职称评聘基层导向，放宽医疗卫生专业技术人才职称评审条件，畅通医疗卫生专业技术人才职称申报渠道；放宽医疗卫生机构职称聘用，强化晋升职称基层服务年限；改进卫生健康系统人员招聘方式，对高层次和紧缺特殊专业人才，完善“绿色通道”引人机制，落实医疗机构用人自主权，加大基层医疗卫生事业单位公开招聘力度，完善医疗卫生系统人才激励保障机制，提高医务人员薪酬待遇水平。

# 第六部分  功能整合与分工协作

建立和完善公立医院、专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构以及民营医疗机构之间的分工协作关系，整合各级各类医疗卫生健康机构的服务功能，为群众提供系统、连续、全方位、全生命周期的医疗卫生健康服务。

### （一）提升公共卫生服务能力。

实施出生缺陷三级综合预防，逐步建成覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段的出生缺陷防治体系、监测评价体系和质量控制体系，不断提高出生人口素质和儿童健康水平；深化全民预防保健服务，优化全民预防保健服务项目和服务流程，探索个性化、定制化体检项目和健康管理服务；健全重大突发公共卫生事件防治结合、联防联控、群防群治工作机制，推进疾病预防控制机构改革建设，强化医疗机构公共卫生职能，推动医防融合高质量发展；充分调动社会力量，采取多种形式推进普惠托育发展，逐步建成满足群众需求的婴幼儿照护服务供给体系和监督管理体系，促进婴幼儿健康成长、广大家庭和谐幸福。

### （二）构建分级诊疗秩序。

由县级公立医院为主体，对上加强与省市三级医院组建医联体，加强与省内外发展成熟的医疗机构之间的合作，建立稳定的业务技术协作关系，快速提升县域内医疗服务能力。对下牵头引领，完善县域内紧密型医共体布局，到2025年，将县域内县、镇、村三级医疗卫生资源纳入医共体建设。完善医共体治理机制，进一步明确医共体责权关系，细化运行管理措施，强化“七大管理中心”建设，做实“六大业务中心”服务，逐步推动医疗卫生共同体向健康服务共同体转变；“潮河、喻寺、云龙、兆雅”四个中心卫生院建成县域医疗卫生次中心，创建成二级乙等综合医院，形成区域带动作用。

### （三）提高中医药服务能力。

坚持中西医并重，以积极、科学、合理、高效的原则，做好中医医疗服务资源配置。建成全国基层中医药工作示范县，县中医医院发挥“中医龙头”优势，提高中医专科（专病）救治能力；县级综合医院、县级妇幼保健机构设置中医临床科室，具备提供良好中医药服务能力；各镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心中医场馆提档升级，建成“示范中医馆”；100%的村卫生室能提供中医药服务，20%的村卫生室建成“示范中医角”。推广普及中医治未病理念，增强中医药在疾病预防中的作用，提升中医药特色康复能力，建立医疗机构与医养结合机构良好的转诊就诊机制，增强医疗机构对医养人群的健康干预能力。提高65岁及以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇等重点人群中医药健康服务管理覆盖面。发挥中医药对重大疾病的协同作用，提高中医药参与疫病防治和紧急医学救援能力。

### （四）推动民营医疗机构高质量发展。

加强民营医疗机构与公立医疗卫生机构的协同发展，优化医疗卫生资源配置。引导社会资本投向精神卫生、医养结合、辅助生殖等资源稀缺领域。支持现有民营医疗机构进行兼并重组，推进重点专科建设，引进和培养人才，提升学术地位，全面提升民营医疗机构质量。鼓励社会资本参与医养结合专业机构建设，将中医养生、中医保健、老年护理、医疗康复、安宁疗护等服务机构作为引入重点。鼓励优质的社会资本打造具有当地特色品牌效应的医养结合型健康服务机构，培育健康旅游消费市场，推动大健康产业发展。

### （五）提升健康服务能力。

组建县、镇、村三级家庭医生签约服务团队，努力扩大签约服务范围，形成长期稳定的契约服务关系，实现家庭医生签约服务模式的转变。完善治疗—康复—长期护理服务链，发展和加强康复、老年、长期护理、慢病管理、安宁疗护等接续性服务，逐步实现基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治的分级诊疗秩序。加强公立医疗机构医养结合能力建设，到2025年，公立基层医疗机构每家具备5个以上家庭病床服务能力，开展安宁疗护的医疗机构达5家以上，具备医养结合服务能力的医疗机构达到20个以上。在立石镇、玄滩镇规划建设医养结合项目，打造“东翼”泸县医养结合目的地。

### （六）加强卫生健康综合监管能力。

进一步健全执法网络，强化卫生监督人才队伍建设，推进执法队伍专业化、执法过程规范化、执法手段信息化，提高执法能力。加强学校卫生、饮用水卫生、职业卫生、公共场所等卫生监督检查。严厉打击非法行医行为，规范医疗市场秩序，强化医疗行业监管，促进医疗卫生机构执业行为更加规范。全面落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，提高卫生监督行政执法的透明度，切实保护公民、法人和其他组织的合法权益。深入推进“双随机一公开”工作，强化事中事后监管。

### （七）深化医药卫生体制改革。

坚持保基本、强基层、建机制，统筹医疗、医保、医药“三医”联动改革，加强体制机制创新，以改革为区域卫生规划的实施创造有利条件。坚持公立医院公益性的基本定位，持续深化县级公立医院综合改革，完善维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行机制。继续实施药品耗材零差率销售，探索实施按人头付费、按床日付费、总额预付等医保支付方式改革；推动县级公立医院人事薪酬制度改革，逐步建立符合行业特点的人事薪酬制度；进一步完善县级公立医院绩效考核机制，健全县级公立医院内部管理制度，推动县级公立医院管理规范化、精细化、科学化，基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。统筹推进基层医疗卫生事业协调发展，加大基层卫生投入倾斜，着力完善医共体管理体制机制，推动建立分级诊疗制度。加快推进疾病预防控制体系改革，完善各级各类医疗机构功能整合，推进医防融合。

### （八）做好健康扶贫与乡村振兴的有效衔接。

继续巩固健康扶贫成果,推动建立健康扶贫与乡村振兴有效衔接的长效机制，持续保持攻坚态势，稳定住、巩固好基本医疗有保障成果，提升脱贫人口健康水平。保持现有健康扶贫政策基本稳定，完善防止因病返贫机制，调整优化支持政策，全面推进健康乡村建设，提升村卫生室标准化建设和健康管理水平，推动乡村医生向执业（助理）医师转变，采取派驻、巡诊等方式提高基层卫生服务水平。加强妇幼、老年人、残疾人等重点人群健康服务，进一步提升群众健康水平，为接续推进乡村振兴提供更加坚实的健康保障。

# 第七部分  保障措施

### （一）加强领导，落实责任。

医疗卫生服务体系规划是政府对卫生健康事业进行宏观调控的重要手段，卫生健康事业的发展事关民生福祉，要牢固树立以人民为中心的发展理念，切实把卫生健康工作放到经济社会发展的大局中谋划和推动，加强组织领导、加大投入力度、完善责任机制，从规划布局、财政投入、政策保障、综合监管等多方面协同发力，着力补短板、扩资源、增供给、提能力，增强全县卫生健康工作的前瞻性、科学性。

### （二）保障经费，加大投入。

认真贯彻落实中央、省、市出台的一系列政策措施，加大医疗卫生领域的投入，建立政府医药卫生投入增长机制。要进一步完善基层医疗卫生机构的投入保障，对所需的基本建设、配套设施设配、公共卫生服务项目、基本药物等项目提供地方政府配套资金；要落实公立医院符合规划的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损等六项投入。要积极申报中央、省、市专项资金和地方政府专项债券资金，全力保障卫生健康事业重点项目建设的资金需求。

### （三）加强沟通，密切协作。

县卫生健康局、县发展改革局、县财政局、县自然资源和规划局等部门要认真履行职责，协调推进医疗卫生服务体系规划工作。县卫生健康局要牵头组织编制区域医疗卫生服务体系规划并适时进行动态调整；县发展改革局要将区域医疗卫生服务体系规划纳入国民经济和社会发展总体规划安排，依据规划对新改扩建项目进行基本建设管理；县财政局要按照政府卫生投入政策落实相关经费；县自然资源和规划局要依法批准规划内医疗机构建设用地，其他相关部门各司其职做好相关工作。

### （四）强化监督，完善机制。

要强化规划实施监督和评价，建立常态化的督查考核机制，把相关目标、发展指标、主要任务、重点项目纳入政府目标管理，对项目实施进度和效果实时监测和评估，及时发现、研究解决实施过程中出现的新问题，确保各项工作稳步推进。

# 第八部分  其他

本规划自发布之日起实施，规划文本中指标数据若与上级规划有冲突，由县卫生健康局实施动态调整。

本规划由县卫生健康局负责解释。

信息公开选项：主动公开

泸县人民政府办公室                       2023年9月5日印发