泸县农业农村局 文件

泸 县 财 政 局

泸县农函〔2022〕212号

泸县农业农村局    泸县财政局

关于印发《泸县2022年实际种粮农民一次性

补贴实施方案》的通知

各镇人民政府、玉蟾街道办事处：

为贯彻落实习近平总书记“中国人要把饭碗端在自己手中，而且要装自己的粮食”精神，应对农资价格上涨对实际种粮农民增支影响，释放支持粮食生产的积极信号，保障农民种粮收益，按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（川财农〔2022〕33号）、《四川省农业农村厅 四川省财政厅关于印发<四川省2022年实际种粮农民一次性补贴实施方案>的通知》（川农函〔2022〕242号）精神，我们制定了《泸县2022年实际种粮农民一次性补贴实施方案》，现印发你们，请遵照实施。

泸县农业农村局            泸县财政局

2022年4月19日

信息公开选项：依申请公开

泸县农业农村局办公室 2022年4月19日印

泸县2022年实际种粮农民一次性补贴

实施方案

为有效化解农资价格上涨对农民种粮收益的影响，稳定农民收入，保护农民种粮积极性，按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（川财农〔2022〕33号）下达我县实际种粮农民一次性补贴1231万元，结合我县实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

按照“突出重点、突出主粮、突出大春”的原则，根据适度规模经营、稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求，充分发挥财政资金的导向作用，弥补今年以来农资成本上涨给实际种粮农民带来的增支影响。以粮食生产新型农业经营主体为载体，提高粮食生产效益，促进我县粮食生产持续稳定发展。

二、补贴对象

我县2022年实际种粮农民一次性补贴（以下简称“一次性补贴”）发放对象为2022年实际水稻种植者，具体包括利用自有承包地种植水稻的农民，以及流转土地种植水稻的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。对流转土地种植水稻的个人和组织，根据签订的流转合同（协议），确定补贴发放对象。

三、补贴标准

因2022年水稻均处于栽种阶段，无法确定其最终面积，一次性补贴面积以2021年稻谷补贴面积为依据，补贴标准实现县域内统一，按照川财农〔2022〕33号下达总资金额度与2021年各镇（街道）上报的水稻种植面积统筹计算。

四、工作步骤

（一）汇总核算（2022年4月18日）

根据各镇（街道）2021年上报稻谷补贴数据，汇总补贴面积，结合上级下达资金核算补贴标准。

- 公开公示

1. 预公示。镇、村、社三级根据确定的补贴标准测算各种粮农户补贴资金，对补贴对象信息、面积、标准、金额进行公示，公示时间为7天，征求群众意见，接受群众监督。

## 2. 清算公示。专项核查后，进行结算，多退少补，再进行公示，公示时间为7天。

（三）预发补贴资金（2022年4月20日）

农户、一般种粮大户和家庭农场的补贴资金通过泸州市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”资金发放监管平台进行预发；专业合作社、农业企业补贴资金通过基本账户进行拨付。待全县水稻种植完成后，县级财政根据实际增加面积对种粮农户再次进行补发，补发截止时限为2022年6月30日。

（四）事后专项核查（2022年4月20日至6月30前）

各镇（街道）是实际种粮农民一次性补贴的实施主体，要对补贴面积的真实性和准确性负责。社、村、镇（街道）要全面核实补贴面积，层层签字盖章上报。县农业农村局、财政局对泸县2022年实际种粮农民一次性补贴资金进行事后专项核查。

五、工作要求

（一）加强组织领导

成立由县政府分管县领导任组长，县财政局、县农业农村局、县审计局主要负责人为成员的工作领导小组，统筹负责全县2022年实际种粮农民一次性补贴工作。领导小组下设办公室在县农业农村局，由县农业农村局分管领导任办公室主任，负责日常工作。各镇（街道）应成立相应工作小组，落实工作场地和设备，明确专人负责此项补贴工作。

（二）明确工作职责

各镇（街道）务必落实属地管理原则，按照粮食安全党政同责的要求，扎实开展数据收集、审核公示、汇总录入等重点工作，务必确保数据真实、信息准确。县农业农村局负责做好政策解释、业务指导、标准测算、数据审核、抽查核实、补贴发放、汇总上报等工作。县财政局负责做好资金下达和补贴发放情况的监督检查等工作。

（三）加强资金监管

县级相关部门和镇（街道）要切实加强补贴资金监管，确保专款专用，对发现的问题及时整改，对弄虚作假、挤占、截留、挪用和套取补贴资金等违规行为，依法依规给予严肃处理。

（四）提高工作效率

各镇（街道）在准确把握政策要求的前提下，创新工作方式、改进工作方法，确保按时保质完成此次“一次性补贴”工作任务。特别加强对村社经办人的业务指导，将补贴对象信息收集准确，提高资金发放准确率。及时核实发放失败对象的身份信息、社保卡是否正常使用，提高资金发放效率。

（五）严格督促检查

县政府将对各镇（街道）和涉及部门督促检查，对工作流于形式，在实施过程不作为、慢作为、乱作为、假作为，造成严重后果的，将严肃追责问责；对表现好的镇（街道）和单位，将作为农业农村工作创先争优依据之一。

附件：1. 泸县2022年实际种粮农民一次性补贴分户清册

- 2. 泸县2022年实际种粮农民一次性补贴面积汇总表

- 3. 泸县2022年实际种粮农民一次性补贴信息公示表

附件1

泸县2022年实际种粮农民一次性补贴分户清册

| 序号 | 镇（街道） | 村 | 社 | 户主姓名/经营主体名称 | 身份证号码/信用代码 | 水稻种植面积（亩） | 补贴面积合计（亩） | 签字确认 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **村 | **社 | （大户名字） |  |  |  |  | 写在分户清册最后 |  |  |
|  |  | **村 | **社 | **合作社 |  |  |  |  | 写在分户清册最后 |  |  |
|  |  | **村 | **社 | **公司 |  |  |  |  | 写在分户清册最后 |  |  |
| 经办人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

泸县2022年实际种粮农民一次性补贴面积汇总表

| 镇（街） | 村别 | 涉及社数（个） | 补贴对象户数（户） | 水稻种植面积（亩） | 补贴面积合计（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **村 |  |  |  |  |  |
|  | 农户小计 |  |  |  |  |  |
|  | 大户** | — |  |  |  | **村 |
|  | **合作社 | — |  |  |  | **村 |
|  | **公司 | — |  |  |  | **村 |
|  | 大户、合作社、企业小计 | — |  |  |  |  |
| 全镇（街道）合计 |  |  |  |  |  |  |

附件3

泸县2022年实际种粮农民一次性补贴信息公示表

| 序号 | 镇（街道） | 村 | 社 | 户主姓名/经营主体名称 | 身份证号码/信用代码 （公示时隐藏此栏） | 补贴面积（亩） | 补贴标准（元/亩） | 补贴金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |