泸县2022年度农村困难残疾人实用技术培训项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为贯彻落实《“十四五”残疾人就业保障和发展规划》和《四川省“十四五”残疾人保障和发展规划》要求，帮助农村困难残疾人学习劳动技能，发展生产，促进增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，依据《中国残联办公厅关于印发十四五期间农村困难残疾人实用技术培训项目实施方案的通知》（残联厅函〔2021〕290号）等文件要求，2022年度对我县800名16岁以上残疾人或重度残疾人家属开展实用技术培训。

（一）项目资金申报及批复情况。今年省市下拨的“阳光家园计划——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务”项目资金30万元，拟用于实施集中托养（计划资金8万元）和居家托养（计划资金22万元）两项内容，但因为我县无集中托养机构，导致我县无法实施集中托养，只能实施居家托养。由此，造成集中托养的8万元省级一般公共预算资金闲置。

同时，今年“农村困难残疾人实用技术培训”项目任务数为800人，按照1500元/人标准计算，预计所需资金120万元，而目前到位中省资金仅有68万元，资金缺口较大。

综上，我会于2022年7月对两个项目的资金申请了调剂，将“阳光家园计划——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务”项目中的省级一般公共预算资金8万元，调剂到“农村困难残疾人实用技术培训”项目，并得到了财政等部门的同意。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。泸县残联2022年为800名16岁以上和重度残疾人家属实施实用技术（养鹅、养鸡）培训及种畜、饲料免费发放。预算资金90.65万元，执行资金88.81万元，执行率97.96%。该项目年初对各镇（街道）下发文件，确定了本年度以两批次来开展，第一批为养鹅培训，任务数为293名，第二批为养鸡技术培训，任务数为507名，两次均以招投标方式确定培训方，实施过程中，开展集中培训一次，入户培训一次，还为其发放了饲料，提高了鸡苗成活率，促进了残疾人家庭增收。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报的内容与实施具体内容完全相符，决策科学合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。此项目有中央一般公共预算资金50万元，省级一般公共预算资金26万元，县本级资金14.65万元。

2．资金到位。中省资金、县本级按时到位。

3．资金使用。严格按照资金使用办法实施，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，且与预算相符。有预算资金未执行完毕的情况，2022年第一批采购中标价为14.61万元，预算资金14.65万元，结余了0.042万元；第二批采购中标价为74.2万元，预算资金为76万元，结余1.8万元。截止评价时，中省资金已支付99%，县本级资金支付0，支付依据合规合法，且与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

项目财务管理制度建设健全、机构设置合理、会计核算及账务处理及时规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理架构合理，实施前开展了专题研究，对实施的项目选择、资金安排、机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）进行了科学充分的讨论。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 按照采购需求，在规定时间内采购了鹅苗、鸡苗、饲料等。为800名残疾人实施了养鹅、养鸡技术培训和免费鹅苗、鸡苗以及饲料的配送。

（二）项目效益情况。

- 进一步解决了残疾人外出就业难的问题，满足了残疾人就业需求，通过项目的实施，提高了残疾人获得感、幸福感，增加了残疾人及其家庭的收入，满意度超过99%。

- 项目效益情况。

| 农村困难残疾人实用技术培训项目绩效目标完成情况表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 |  | 农村困难残疾人实用技术培训项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  |  |  |  |  |  |
| 资金 情况 （万元） |  | 预算 |  |  | 决算 |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 50 |  |  |
|  |  | 省级补助 |  | 26 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 14.65 |  |  |
| 年 度 总 体 目 标 | 800 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 绩效指标完成情况 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 培训残疾人员 |  | 800名 | 已完成 |
|  |  | 质量指标 | 鸡苗成活率 |  | 85% | 已完成 |
|  |  | 成本指标 | 预算经费控制 |  | 90.65万元 | 已完成 |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  | 2022年 | 已完成 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 残疾人家庭增收 |  | 1500元以上 | 已完成 |
|  |  | 社会效益 | 提升残联社会公众形象 |  | 中 | 已完成 |
|  |  | 生态效益 | 环境污染 |  | 无 | 已完成 |
|  |  | 可持续影响 | 残疾人家庭持续增收 |  | 95% | 已完成 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人及家属满意度 |  | 95% | 已完成 |

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金下达时间晚，导致工作有些滞后。

- 相关建议。

- 无。