## 项目绩效示范
泸县国家级电子商务进农村综合示范建设项目绩效目标自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 泸县国家级电子商务进农村综合示范建设项目
中央主管部门 |  |  | 商务部
地方主管部门 |  |  | 商务厅 |  | 资金使用单位 | 泸县商务和经济合作局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额 | 1000 | 291 |  | 29.1%
|  |  | 其中中央财政资金 | 1000 | 291 |  | 29.1%
地方资金
其他资金
总 体 目 标 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成泸县三级物流共同配送体系、电子商务公共服务体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电商培训5大体系建设，扩大电子商务进农村覆盖面，构建双向流通的农村现代流通体系，降低农村物流成本，农村网络零售额、农产品网络零售额增长30%以上且高于全国平均水平，电商培训就业率20%以上，带动创业、就业人数2000人以上。 |  |  |  | 1.县三级物流共同配送体系。已配置项目推进组，物流配送中心完成平场，选择电商及物流配送站点55个，规划出10条快递物流专线；签订快递物流企业整合协议5家，已采购快递物流分拣设备设施并安装。2.县电子商务公共服务体系。已大门LED安装，完成农产品展示展销中心、电商培训室改造，完成55个电商服务站的选址打造，引进1套大数据软件系统，安装完电商数据展示屏。开展了泸县“龙城杯”电商直播带货比赛推动“泸县造”农特产品和酒类产品上行。3.农产品进城公共服务体系。改造 1 个农产品加工中心；升级 1个生鲜冷链物流配送中心总面积≥10000 ㎡；自行配置龙眼、再生稻、茶叶、家禽等农产品初加工和商品预处理设施设备5套以上；配置冷链物流车5辆、电动配送车 20 辆，配置货架、烘烤房、自动化分拣、产品真空包装、打码、农产品质量检测(农产品检测中心)等设施设备。4.工业品下乡流通服务体系。完成部分相关设施（led显示屏、电脑等设备）采购，与泸县多家企业合作，开展工业品下行供应链基地、平台建设等，完成10家泸县优质的传统商贸流通企业转型升级，正构建工业品下沉供应链体系，已开发完成《泸县工业品下行供应链系统》平台，即将投入使用。 5.农村电子商务培训。已制定培训方案，完善培训教材，分片区到各镇（街道）开展培训，完成26场1572人的培训。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 优化升级泸县电子商务公共服务中心 | 入驻创客和企业不低于100家 | 完成
|  |  | 建成智能快递物流分拨中心 | 年分拨能力不低于10万件 | 完成
|  |  | 建设镇村级物流配送站 | 不低于121个 | 未完成 |  | 完成70个，由于地震对网点部分房屋损坏，在2022年5月底前完成。
|  |  | 建设镇村级电商服务站 | 不低于121个 | 未完成 |  | 完成70个，由于地震对网点部分房屋损坏，在2022年6月底前完成。
|  |  | 培育县域公共品牌和企业品牌 | 公共品牌1个，区域品牌5个 | 完成
|  | 质量指标 | 全县电子商务交易额、物流成本 | 电商交易额增长30%以上，物流成本降低15%以上 | 未完成
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月前 | 完成
|  | 成本指标 | 优化升级电子商务公共服务中心 | 不低于60万元 | 完成
|  |  | 建成智能快递物流分拨中心 | 不低于100万元 | 完成
|  |  | 镇村级物流配送站121个 | 0.5万元/个 | 未完成 |  | 完成70个，由于地震对网点部分房屋损坏，在2022年5月底前完成。
|  |  | 建设镇村级电商服务站121个 | 1万元/个 | 未完成 |  | 完成70个，由于地震对网点部分房屋损坏，在2022年6月底前完成。
|  |  | 培育县域公共品牌和企业品牌6个 | 0.5万元/个 | 完成
| 效益指标 | 经济效益 社会效益 生态效益 指标 | 电子商务进农村覆盖面，农村物流成本，农村网络零售额、农产品网络零售额、带到就业人数 | 扩大电子商务进农村覆盖面，构建双向流通的农村现代流通体系，降低农村物流成本，农村网络零售额、农产品网络零售额增长30%以上且高于全国平均水平，电商培训就业率20%以上，带动创业、就业人数2000人以上。 | 完成
|  | 可持续影响 指标 | 运营年限 | ≥5年 | 完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电商企业和创业者满意度 | 95%以上 | 完成
|  |  | 农村群众满意度 | 90%以上 | 完成
说明 |  |  | 无