## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
泸州市（州）2022年度国家（省级）文物保护资金区域绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 泸县龙桥群数字化信息保护利用
中央主管部门 |  |  | 国家文物局
地方主管部门 |  |  | 泸县文化广播电视和旅游局 |  | 资金使用单位 | 泸县文物保护中心
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 364 | 37.54 |  | 10.31%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 364 | 37.54 |  | 10.31%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配合理 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 资金下达及时 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 项目执行准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效管理严格 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出履职尽责 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对泸县龙桥群进行全面的数字化保护与利用。通过全景、三维建模、高清摄影、360度全景等多种技术融合的信息化手段，完成全面科学的数字化高保真信息留取，建设集资源存储、管理、展示功能一体、具备扩充和兼容性的“泸县不可移动文物数字化资源管理平台”。 |  |  |  | 对泸县龙桥群进行全景、三维建模、高清摄影、360度全景等多种技术融合的信息化手段，完成全面科学的数字化高保真信息留取。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 文物保护数量 |  | 46 | 40 | 原因：文保项目前期招投标程序复杂且实施便道和周边用地协调及青苗赔偿耗时较长。改进措施：积极协调乡镇及村民，确保项目实施进度顺利。
|  | 质量指标 | 验收合格 |  | 100% | 0 | 原因：项目正在实施过程中，暂未进行验收。改进措施：督促实施单位抓紧实施，确保工期和质量。
|  | 时效指标 | 项目按计划完成 |  | 按时完成 | 2024年2月完工
|  | 成本指标 | 364万元完成泸县龙桥群数字化信息保护利用 |  | 364万元 | 37.54 | 原因：勘查设计费已支付，项目实施第一笔款项已拨付。项目正在进行实施过程中，待完成设计方案和招、投标清单中46座龙桥数字化采集工作后按照合同约定支付第二笔款项。改进措施：督促实施单位抓紧施工进度，按照进度计划拨付款项。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 对文物保护的宣传 |  | 群众文物保护意识提高 | 通过项目的实施，对文物保护起到宣传作用，群众文物保护意识提高
|  | 生态效益 指标 | 对龙桥周边生态环境的保护 |  | 维持龙桥周边生态风貌，使文物与周边环境得到有效的保护 | 维持龙桥周边生态风貌，使文物与周边环境得到显著改善
|  | 可持续影响指标 | 龙桥群保护的可持续影响 |  | 对泸县龙桥群进行数字化数据采集和制作，以便日后的合理利用 | 对泸县龙桥群进行数字化数据采集和制作，以便日后的合理利用
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 龙桥周边村民对项目的满意度 |  | ≧90% | ≧90%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，市（州）、县（区）文物部门汇总时按区域绩效目标填报；
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等；
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。