## Sheet2
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51052122T000006519265-爱国卫生项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 （盖章） | 泸县卫生健康局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 病媒生物密度控制水平达到国家标准要求 |  |  |  |  | 通过实施爱国卫生-病媒生物防制服务项目，病媒生物密度控制水平达到国家标准要求。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 我局委中金招标有限责任公司，于2022年12月26日通过竞争性磋商，确定四川灵猫王有害生物防治有限公司实施2022年泸县病媒生物防制服务项目，合同金额为59万元，包括全面完成县城城区内2023年病媒生物（老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂）消杀工作，经疾控部门“四害”监测全部合格；完善县城城区内防鼠、大型户外广告灭蚊灯等防制设施的安装。项目实施过程中，我局会同玉蟾街道派出工作人员参与并监督项目具体实施，并在消杀工作前后由泸县疾控中心开展“四害”监测，结果为监测后均达到国家病媒生物C级标准；对安装的防鼠灭蚊防制设施进行验收，结果为合格。2023年开展健康教育工作，包括制作健康教育专栏、印刷健康教育宣传资料等，共计支出健康教育工作经费8.21万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 243.161 | 243.161 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 10 | 67.2128 | 67.2128 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 175.9482 | 175.9482 |  |  | 100% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 病媒生物防制消杀次数、应急消杀次数、新增病媒生物防制设施数 |  | 病媒生物防制消杀4次、应急消杀1次；安装毒饵站2000个、大型户外灭蚊蝇灯40台、户外太阳能灭蚊蝇灯100台、室内灭蚊蝇灯100台。 | 次、个、台 | 病媒生物防制消杀4次、应急消杀1次；安装毒饵站2000个、大型户外灭蚊蝇灯40台、户外太阳能灭蚊蝇灯100台、室内灭蚊蝇灯100台。 | 25% | 25
|  | 质量指标 | 药物、三防设施质量 |  | 药品符合国家规定、三防设施质保两年 |  | 药品符合国家规定、三防设施质保两年 | 30% | 28
|  | 时效指标 | 完成时效 |  | 12 | 月 | 12月 | 15% | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众生活环境 |  | 较好 |  | 较好 | 15% | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 15% | 13
合计 | [7 empty] | 100 | 94
评价结论 | 按照上级要求，我局对爱国卫生-病媒生物防制服务项目开展了自评，得分为94分，通过开展此项服务，我县病媒体生物防制硬件基础设施更加完善，具体措施常态落实，监测结果显示消杀工作前后对比效果明显，群众总体满意度较高，为巩固国家卫生县成果打下了坚实的基础。
存在问题 | 一是因春、秋两季气候变化快、雨水较多，给消杀药物喷洒带来一定困难，对防制效果有一定影响。二是因对药物毒性等认识不足，群众对鼠药毒饵投放、消杀药物喷洒作业有一定疑虑，影响群众的参与性和配合度。
改进措施 | 一是加强消杀作业前后的天气情况监测，提前作好消毒效果预判，进一步提高消杀成效。二是进一步加强爱国卫生运动宣传，针对性开展“四害”防制知识教育，提高群众病媒防治知识和技能，动员群众积极支持并参与此项活动。