## 保管保护
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 档案保管保护
主管部门 | [8 empty] | 实施单位 |  | 泸县档案馆
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
20 |  |  | 年度资金总额 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 17.07 |  | 85.35% |  |  | 100%
其中：财政拨款（省级）
其他资金
年度总体目标 |  |  | 确保档案库房“九防”措施到位，保证馆藏所有档案的实体安全和信息安全，保证新馆库房的正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
| 产出指标 | 数量指标 | 馆藏档案保管的卷数 | ≥20万 | 19 | 2 | √
| 产出指标 | 数量指标 | “双套制”接收档案 | ≥5万 | 95% | 95% | √
| 产出指标 | 质量指标 | 接收档案符合整理规范 | 优 | 95% | 95% | √
| 产出指标 | 时效指标 | “双套制”接收完成时限 | ≤11月 | 正在有序进行 | ≤11月 | √
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约保管保护费 | 高 | 高 | 高 | √
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案查阅利用者满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | √
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护保管好历史，更好服务群众 | 优 | 优 | 优 | √

## 馆藏档案数字化
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 馆藏档案数字化
主管部门 | [8 empty] | 实施单位 |  | 泸县档案馆
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
10 |  |  | 年度资金总额 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0% |  |  | 100%
其中：财政拨款（省级）
其他资金
年度总体目标 |  |  | 完成馆藏第十二批次档案的数字化扫描加工服务，预计完成馆藏档案数字化扫描20万余页，为建成省级数字档案馆建设试点单位打好基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
| 产出指标 | 数量指标 | 数字化扫描的卷数 | ≥1400卷 | 1310卷 | ≥1400卷 | √
| 产出指标 | 数量指标 | 数字化著录的目录条数 | ≥20000条 | 19000条 | ≥20000条 | √
| 产出指标 | 数量指标 | 数字化扫描的页数 | ≤20万页 | 19万页 | ≤20万页 | √
| 产出指标 | 质量指标 | 符合档案数字化加工规范及安全管理 | 符合 | 已完成的符合 | 符合 | √
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 数字档案馆建设进度 | 快 | 进行中 | 快 | √
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案查阅利用者满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | √
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保护档案实体，节约保管保护费 | 高 | 高 | 高 | √

## 泸县综合档案馆馆库安装项目
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 泸县综合档案馆馆库安装项目
主管部门 | [8 empty] | 实施单位 |  | 泸县档案馆
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
672 |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 672 |  | 672 |  | 672 |  | 100% |  |  | 100%
其中：财政拨款（省级）
其他资金
年度总体目标 |  |  | 完成馆库安装建设项目设备设施的安装，房屋租恁的采购等，逐步完成泸县综合档案馆的建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
| 产出指标 | 数量指标 | 符合采购合同数量 | 1批 | 1批 | 1批 | √
| 产出指标 | 质量指标 | 符合采购项目的相关要求 | 好 | 好 | 好 | √
| 产出指标 | 质量指标 | 满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | √
| 产出指标 | 时效指标 | 按采购合同时效完成 | 按时 | 按时 | 按时 | √
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续性 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | √
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | √

## 数字档案馆建设
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 数字档案馆建设
主管部门 | [8 empty] | 实施单位 |  | 泸县档案馆
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
120 |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 120 |  | 120 |  | 0 |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | 其中：财政拨款（省级） |  |  |  | 120 |  | 120 |  | 0 |  | 0% |  |  | 0%
其他资金
年度总体目标 |  |  | 完成数字档案馆测评所需的硬件、软件、中间件等设备设施、应用系统，拟于2025年底达测评要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
| 产出指标 | 数量指标 | 采购软件 | 1批 | 未开展 | 可能完不成 |  | √ | [6 empty] | 暂未确定省局软件是否能免费使用 |  | 为节约资金，待省局数字档案应用系统是否可以提供给县区免费使用再作决定是否采购软件
| 产出指标 | 数量指标 | 采购硬件设备 | 1批 | 未开展 | 可能完不成 |  | √ | [6 empty] | 省局软件是否免费用未定，涉及相匹配的硬件也不能定 |  | 待省局数字档案应用系统确定后再作决定采购具体的硬件、中间件等
| 产出指标 | 质量指标 | 采购的软硬件符合数字档案馆建设要求 | 好 | 未开展 | 可能完不成 |  | √ | [6 empty] | 省局软件是否免费用未定 |  | 产出指标的数量指标未开展
| 产出指标 | 时效指标 | 数字档案馆测评前 |  | 未开展 | 可能完不成 |  | √ | [6 empty] | 省局软件是否免费用未定 |  | 产出指标的数量指标未开展
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 方便档案保管保护 | 可持续 | 未开展 | 可能完不成 |  | √ | [6 empty] | 省局软件是否免费用未定 |  | 产出指标的数量指标未开展
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 档案查阅利用者满意度 | 满意 | 未开展 | 可能完不成 |  | √ | [6 empty] | 省局软件是否免费用未定 |  | 产出指标的数量指标未开展
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约财政资金 | 好 | 未开展 | 可能完不成 |  | √ | [6 empty] | 省局软件是否免费用未定 |  | 产出指标的数量指标未开展