## 县应急中心和县应急物资储备库建设项目
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 县应急中心和县应急物资储备库建设项目
主管部门 |  | 泸县应急管理局 | [6 empty] | 实施单位 |  | 泸县应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额 |  | 1718.23 |  | -371.52 |  | 1346.71 |  | 1079.98 |  | 80.19% |  |  | 1346.71
|  |  | 其中：财政拨款（省级） |  | 1718.23 |  | -371.52 |  | 1346.71 |  | 1079.98 |  | 80.19% |  |  | 1346.71
其他资金
年度总体目标 |  |  | 完成县应急中心和县应急物资储备库建设项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
产出指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | ≥1个 | 1 | 2 | 确定能
产出指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 90 | 90 | 确定能
效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设过程中较大安全生产事故发生数 | ≤1起 | 0 | 0 | 确定能
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 90 | 确定能
成本指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤1346.71万元 | 1079.98 | 1346.71 | 确定能

## “9·16”泸县地震住房补助资金（2024年收回存量资金）
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | “9·16”泸县地震住房补助资金（2024年收回存量资金）
主管部门 |  | 泸县应急管理局 | [6 empty] | 实施单位 |  | 泸县应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额 |  | 48.2 |  | 48.2 |  | 48.2 |  | 48.2 |  | 100% |  |  | 48.2
|  |  | 其中：财政拨款（省级） |  | 48.2 |  | 48.2 |  | 48.2 |  | 48.2 |  | 100% |  |  | 48.2
其他资金
年度总体目标 |  |  | 按照县财政要求收回“9·16”泸县地震住房补助资金的存量资金。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
产出指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | ≥1个 | 1 | 1 | 确定能
产出指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达后支付时间 | ≤30天 | 20 | 20 | 确定能
成本指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤48.2万元 | 48.2 | 48.2 | 确定能

## 泸县镇级应急避难场所建设项目
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 泸县镇级应急避难场所建设项目
主管部门 |  | 泸县应急管理局 | [6 empty] | 实施单位 |  | 泸县应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.91 |  | 0 |  | 2.91 |  | 0 |  | 0% |  |  | 2.91
|  |  | 其中：财政拨款（省级） |  | 2.91 |  | 0 |  | 2.91 |  | 0 |  | 0% |  |  | 2.91
其他资金
年度总体目标 |  |  | 通过实施泸县镇级应急避难场所建设项目，提升我县防灾减灾救灾能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
产出指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 90 | 90 | 确定能
效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设过程中较大安全生产事故发生数 | ≤1起 | 0 | 0 | 确定能
效益指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 群众满意度达97% | ≥98% | 98 | 98 | 确定能
满意度指标 | 满意度指标 | 经济成本指标 | 项目成本支出数 | ≤2.91万元 | 0 | 2.91 | 确定能

## 泸县玉兴煤矿关闭奖补资金
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 泸县玉兴煤矿关闭奖补资金
主管部门 |  | 泸县应急管理局 | [6 empty] | 实施单位 |  | 泸县应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.5 |  | 0 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 100% |  |  | 12.5
|  |  | 其中：财政拨款（省级） |  | 12.5 |  | 0 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 100% |  |  | 12.5
其他资金
年度总体目标 |  |  | 解决煤矿关闭历时遗留问题，支付煤矿关闭奖补资金，帮助煤矿企业解决困难，维护社会稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
产出指标 | 产出指标 | 数量指标 | 奖补煤矿个数 | ＝1个 | 1 | 1 | 确定能
产出指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达后支付时间 | ≤30天 | 20 | 20 | 确定能
效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业群体性维权时间发生数 | ≤1次 | 0 | 0 | 确定能
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 90 | 90 | 确定能
成本指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤12.5万元 | 12.5 | 12.5 | 确定能

## 泸县自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目配套资金
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 泸县自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目配套资金
主管部门 |  | 泸县应急管理局 | [6 empty] | 实施单位 |  | 泸县应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额 |  | 299.94 |  | 0 |  | 299.94 |  | 299.94 |  | 100% |  |  | 299.94
|  |  | 其中：财政拨款（省级） |  | 299.94 |  | 0 |  | 299.94 |  | 299.94 |  | 100% |  |  | 299.94
其他资金
年度总体目标 |  |  | 通过实施泸县自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目，有效提高泸县应对自然灾害的应急救援能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
产出指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收一次性通过率 | ≥95% | 95 | 95 | 确定能
产出指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达后支付时间 | ≤30天 | 20 | 20 | 确定能
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 90 | 确定能
成本指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本支出数 | ≤299.94万元 | 299.94 | 299.94 | 确定能

## “9·16”泸县地震住房补助资金
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | “9·16”泸县地震住房补助资金
主管部门 |  | 泸县应急管理局 | [6 empty] | 实施单位 |  | 泸县应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额 |  | 13.04 |  | 0 |  | 13.04 |  | 13.04 |  | 100% |  |  | 13.04
|  |  | 其中：财政拨款（省级） |  | 13.04 |  | 0 |  | 13.04 |  | 13.04 |  | 100% |  |  | 13.04
其他资金
年度总体目标 |  |  | 做好“9·16”泸县地震住房补助资金的发放。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
产出指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受灾群众覆盖率 | ≥90% | 90 | 90 | 确定能
产出指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达后支付时间 | ≤30天 | 20 | 20 | 确定能
效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 较大自然灾害事故死亡人数 | ≤10人 | 0 | 0 | 确定能
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 90 | 确定能
成本指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本支出数 | ≤13.04万元 | 13.04 | 13.04 | 确定能

## 中央自然灾害救灾资金
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 中央自然灾害救灾资金
主管部门 |  | 泸县应急管理局 | [6 empty] | 实施单位 |  | 泸县应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额 |  | 65 |  | 0 |  | 65 |  | 10 |  | 15.38% |  |  | 65
|  |  | 其中：财政拨款（省级） |  | 65 |  | 0 |  | 65 |  | 10 |  | 15.38% |  |  | 65
其他资金
年度总体目标 |  |  | 做好中央自然灾害救灾资金的使用，提升地质灾害和洪涝灾害救灾处置能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
产出指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达后支付时间 | ≤12月 | 0 | 12 | 确定能
产出指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收一次性通过率 | ≥95% | 95 | 95 | 确定能
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 90 | 确定能
成本指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本支出数 | ≤65万元 | 10 | 65 | 确定能

## 2023年冬春临时生活困难救助
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年冬春临时生活困难救助
主管部门 |  | 泸县应急管理局 | [6 empty] | 实施单位 |  | 泸县应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额 |  | 441 |  | 0 |  | 441 |  | 441 |  | 100% |  |  | 441
|  |  | 其中：财政拨款（省级） |  | 441 |  | 0 |  | 441 |  | 441 |  | 100% |  |  | 441
其他资金
年度总体目标 |  |  | 做好救灾资金的发放和使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
产出指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达后支付时间 | ≤30天 | 20 | 20 | 确定能
产出指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受灾群众覆盖率 | ≥90% | 90 | 90 | 确定能
效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 较大自然灾害事故死亡人数 | ≤10人 | 0 | 0 | 确定能
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 90 | 确定能
成本指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本支出数 | ≤441万元 | 441 | 441 | 确定能

## 安全生产专项整治经费
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 安全生产专项整治经费
主管部门 |  | 泸县应急管理局 | [6 empty] | 实施单位 |  | 泸县应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额 |  | 260 |  | 0 |  | 260 |  | 260 |  | 100% |  |  | 260
|  |  | 其中：财政拨款（省级） |  | 260 |  | 0 |  | 260 |  | 260 |  | 100% |  |  | 260
其他资金
年度总体目标 |  |  | 通过安全生产专项整治项目实施，有效减少安全生产事故。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
产出指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收一次性通过率 | ≥95% | 95 | 95 | 确定能
效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 较大以上安全生产事故发生数 | ≤1起 | 0 | 0 | 确定能
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 90 | 确定能
成本指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本支出数 | ≤260万元 | 260 | 260 | 确定能

## 2023年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目
主管部门 |  | 泸县应急管理局 | [6 empty] | 实施单位 |  | 泸县应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额 |  | 93 |  | 0 |  | 93 |  | 64.5 |  | 69.35% |  |  | 93
|  |  | 其中：财政拨款（省级） |  | 93 |  | 0 |  | 93 |  | 64.5 |  | 69.35% |  |  | 93
其他资金
年度总体目标 |  |  | 通过2023年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目实施，有效减少安全生产事故。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
产出指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达后支付时间 | ≤12月 | 0 | 12 | 确定能
产出指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数 | ≥1个 | 1 | 2 | 确定能
效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 较大以上安全生产事故发生数 | ≤1起 | 0 | 0 | 确定能
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 90 | 确定能
成本指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本支出数 | ≤93万元 | 64.5 | 93 | 确定能

## 2023年地质灾害抢险救灾工程项目
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年地质灾害抢险救灾工程项目
主管部门 |  | 泸县应急管理局 | [6 empty] | 实施单位 |  | 泸县应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 |  | 0 |  | 40 |  | 40 |  | 100% |  |  | 40
|  |  | 其中：财政拨款（省级） |  | 40 |  | 0 |  | 40 |  | 40 |  | 100% |  |  | 40
其他资金
年度总体目标 |  |  | 通过实施2023年地质灾害抢险救灾工程项目，提升我县防灾减灾救灾能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
产出指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达后支付时间 | ≤30天 | 20 | 20 | 确定能
产出指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数 | ≥1个 | 1 | 1 | 确定能
效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设期较大以上安全生产事故发生数 | ≤1起 | 0 | 0 | 确定能
效益指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 群众满意度达97% | ≥98% | 98 | 98 | 确定能
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本支出数 | ≤40万元 | 40 | 40 | 确定能

## 页岩气开采专项地质环境监测技术服务采购项目
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 页岩气开采专项地质环境监测技术服务采购项目
主管部门 |  | 泸县应急管理局 | [6 empty] | 实施单位 |  | 泸县应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额 |  | 105.06 |  | 0 |  | 105.06 |  | 79.1 |  | 75.29% |  |  | 105.06
|  |  | 其中：财政拨款（省级） |  | 105.06 |  | 0 |  | 105.06 |  | 79.1 |  | 75.29% |  |  | 105.06
其他资金
年度总体目标 |  |  | 通过实施页岩气开采专项地质环境监测技术服务采购项目，提升我县页岩气开采地质环境监测能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
产出指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 90 | 90 | 确定能
产出指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数 | ≥1个 | 1 | 1 | 确定能
效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设期较大以上安全生产事故发生数 | ≤1起 | 0 | 0 | 确定能
效益指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 群众满意度达97% | ≥98% | 98 | 98 | 确定能
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本支出数 | ≤105.06万元 | 79.1 | 105.06 | 确定能

## 2023年市级安全生产、应急演练、灾害救助等专项资金
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年市级安全生产、应急演练、灾害救助等专项资金
主管部门 |  | 泸县应急管理局 | [6 empty] | 实施单位 |  | 泸县应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额 |  | 93 |  | 0 |  | 93 |  | 93 |  | 100% |  |  | 93
|  |  | 其中：财政拨款（省级） |  | 93 |  | 0 |  | 93 |  | 93 |  | 100% |  |  | 93
其他资金
年度总体目标 |  |  | 通过实施市级安全生产、应急演练、灾害救助等项目，提升我县减灾救灾和应急能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
产出指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 90 | 90 | 确定能
产出指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数 | ≥1个 | 2 | 2 | 确定能
效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设期较大以上安全生产事故发生数 | ≤1起 | 0 | 0 | 确定能
效益指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 群众满意度达97% | ≥98% | 98 | 98 | 确定能
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本支出数 | ≤93万元 | 93 | 93 | 确定能

## 2023年省市专项资金
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年省市专项资金
主管部门 |  | 泸县应急管理局 | [6 empty] | 实施单位 |  | 泸县应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额 |  | 185.59 |  | 0 |  | 185.59 |  | 116.07 |  | 62.54% |  |  | 185.59
|  |  | 其中：财政拨款（省级） |  | 185.59 |  | 0 |  | 185.59 |  | 116.07 |  | 62.54% |  |  | 185.59
其他资金
年度总体目标 |  |  | 通过实施省市专项资金项目，提升我县减灾救灾和应急能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
产出指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 90 | 90 | 确定能
产出指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数 | ≥1个 | 1 | 1 | 确定能
效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设期较大以上安全生产事故发生数 | ≤1起 | 0 | 0 | 确定能
效益指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 群众满意度达97% | ≥98% | 98 | 98 | 确定能
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本支出数 | ≤185.59万元 | 116.07 | 185.59 | 确定能