## Sheet3
附件1
2022年度预算项目绩效运行监控分析表
单位名称 | 项目名称 | 2022年预算金额（万元） | [8 empty] | 1-8月预算执行情况（万元） | [5 empty] | 全年预计执行完成情况（万元） |  |  |  |  | 备注
|  | 合计 | 上年结转结余 |  | 清理盘活安排金额 | 年初预算安排金额 | 年中追加预算 |  |  |  | 合计 | 上年结转结余金额 | 清理盘活安排金额 | 年初预算安排金额 | 年中追加预算金额 | 执行率（%） | 合计 | 上年结转结余金额 | 清理盘活安排金额 | 年初预算安排金额 | 年中追加预算金额
|  |  | 金额 | 资金来源（本级安排/上级补助） |  |  | 金额 | 资金来源（本级安排/上级补助） | 文号 | 时间
| 1 | 2 2=3+5+6+7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 11=12+13+14+15+16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 16=11/2*100 | 17 17=18+19+20+21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
泸县水务局 | 公务接待费 | 17 | 6: 17 | 12 |  |  | 12 |  | 88.24% | 13.6 |  |  | 13.6 |  | 指标追减3.4万元
泸县水务局 | 公务用车运行维护费 | 14 | 6: 14 | 13.46 |  |  | 13.46 |  | 96.14% | 14 |  |  | 14
泸县水务局 | 水资源节约管理与保护 | 4 | 6: 4 | 4 |  |  | 4 |  | 100% | 4 |  |  | 4
泸县水务局 | 防汛(防汛抗旱工作经费52,山洪地质灾害非工程措施运行维护25) | 77 | 6: 77 | 57.42 |  |  | 57.42 |  | 74.57% | 77 |  |  | 77
泸县水务局 | 其他水利支出 | 149.7 | 6: 149.7 | 125.42 |  |  | 125.42 |  | 83.78% | 149.7 |  |  | 149.7
泸县水务局 | 水利工程运行与维护 | 61 | 6: 61 | 20 |  |  | 20 |  | 32.79% | 61 |  |  | 61
泸县水务局 | 上争外引工作经费 | 15 | 6: 15 | 15 |  |  | 15 |  | 100% | 15 |  |  | 15
泸县水务局 | 生产建设项目水土保持遥感监管工作 | 5 | 6: 5 | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 5 |  |  | 5
泸县水务局 | 水利安全监督 | 22 | 6: 22 | 22 |  |  | 22 |  | 100% | 22 |  |  | 22
泸县水务局 | 长江和大鹿溪水质监测 | 20 | 6: 20 | 10 |  |  | 10 |  | 50% | 20 |  |  | 20
泸县水务局 | 解决兴泸水务集团公司泸县分公司大田及龙桥文化生态园供水工程 | 100 | 7: 100; 8: 上级补助; 9: 泸县财农[2022]020号; 10: 2022-01-29 | 20.32 |  |  |  | 20.32 | 20.32% | 20.32 |  |  |  | 20.32 | 指标追减79.68万元
泸县水务局 | 水系连通及水美乡村建设试点项目县级配套资金 | 218.73 | 7: 218.73; 8: 上级补助; 9: 泸县财农[2022]021号; 10: 2022-01-29 | 131.96 |  |  |  | 131.96 | 60.33% | 131.96 |  |  |  | 131.96 | 指标追减86.77万元
泸县水务局 | 2022年生态振兴专项债券：立石灌区堤防工程建设项目 | 400 | 7: 400; 8: 本级安排; 9: 泸县财债〔2022〕04号; 10: 2022-01-30 | 400 |  |  |  | 400 | 100% | 400 |  |  |  | 400
泸县水务局 | 2022年生态振兴专项债券：百和灌区渠系配套项目 | 600 | 7: 600; 8: 本级安排; 9: 泸县财债〔2022〕05号; 10: 2022-01-30 | 600 |  |  |  | 600 | 100% | 600 |  |  |  | 600
泸县水务局 | 2022年生态振兴专项债券：水土保持综合治理工程 | 350 | 7: 350; 8: 本级安排; 9: 泸县财债〔2022〕06号; 10: 2022-01-30 | 350 |  |  |  | 350 | 100% | 350 |  |  |  | 350
泸县水务局 | 2022年生态振兴专项债券：堤防二期工程 | 200 | 7: 200; 8: 本级安排; 9: 泸县财债〔2022〕07号; 10: 2022-01-30 | 200 |  |  |  | 200 | 100% | 200 |  |  |  | 200
泸县水务局 | 2022年生态振兴专项债券：九曲河防洪治理 | 254.48 | 7: 254.48; 8: 上级补助; 9: 泸县财债〔2022〕08号; 10: 2022-01-30 | 254.48 |  |  |  | 254.48 | 100% | 254.48 |  |  |  | 254.48
泸县水务局 | 2022年生态振兴专项债券：螺蛳山中型灌区项目 | 500 | 7: 500; 8: 上级补助; 9: 泸县财债〔2022〕09号; 10: 2022-01-30 | 500 |  |  |  | 500 | 100% | 500 |  |  |  | 500
泸县水务局 | 2022年生态振兴专项债券：九曲河连通二期工程 | 454.68 | 7: 454.68; 8: 上级补助; 9: 泸县财债〔2022〕10号; 10: 2022-01-30 | 454.68 |  |  |  | 454.68 | 100% | 454.68 |  |  |  | 454.68
泸县水务局 | 2022年生态振兴专项债券：中小型水库及灌区治理项目 | 250 | 7: 250; 8: 上级补助; 9: 泸县财债〔2022〕11号; 10: 2022-01-30 | 250 |  |  |  | 250 | 100% | 250 |  |  |  | 250
泸县水务局 | 2022年生态振兴专项债券：农村水系连通及河湖治理项目 | 990.84 | 7: 990.84; 8: 上级补助; 9: 泸县财债〔2022〕12号; 10: 2022-01-30 | 990.84 |  |  |  | 990.84 | 100% | 990.84 |  |  |  | 990.84
泸县水务局 | 2022年生态振兴专项债券：农村水系连通及河湖治理项目 | 1600 | 7: 1600; 8: 上级补助; 9: 泸县财债〔2022〕26号; 10: 2022-02-25 | 1600 |  |  |  | 1600 | 100% | 1600 |  |  |  | 1600
泸县水务局 | 2022年中央大中型水库移民后期扶持资金 | 811 | 7: 811; 8: 上级补助; 9: 泸县财农[2022]072号; 10: 2022-07-29 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 811 |  |  |  | 811
泸县水务局 | 2022年省级水利发展资金 | 360 | 7: 360; 8: 上级补助; 9: 泸县财农[2022]049号; 10: 2022-04-02 | 360 |  |  |  | 360 | 100% | 360 |  |  |  | 360
泸县水务局 | 2022年中央和省级水利发展资金 | 590 | 7: 590; 8: 上级补助; 9: 泸县财农[2022]075号; 10: 2022-08-31 | 0 |  |  |  |  | 0% | 590 |  |  |  | 590
泸县水务局 | 2021年农业水价改革52万元、2021年水利发展资金200万元 | 252 | 7: 252; 8: 本级安排; 9: 泸县财农上[2022]02号; 10: 2022-05-18 | 0 |  |  |  |  | 0% | 252 |  |  |  | 252
泸县水务局 | 2022年一般债券项目咨询服务费 | 10 | 7: 10; 8: 本级安排; 9: 泸县财金〔2022〕19号; 10: 2022-05-13 | 10 |  |  |  | 10 | 100% | 10 |  |  |  | 10
泸县水务局 | 泸县艾大桥水库、三溪口水库、桐梓林水库水雨情与水资源监测设施项目 | 55 | 7: 55; 8: 本级安排; 10: 2022-05-25 | 0 |  |  |  |  | 0% | 55 |  |  |  | 55
泸县水务局 | 2022年生态振兴专项债券：泸县农业生产和水利综合项目 | 2300 | 7: 2300; 8: 本级安排; 9: 泸县财债〔2022〕59号; 10: 2022-06-16 | 0 |  |  |  |  | 0% | 2300 |  |  |  | 2300
泸县水务局 | 2022年生态振兴专项债券：龙溪河防洪治理工程项目 | 1469 | 7: 1469; 8: 上级补助; 9: 泸县财债〔2022〕96号; 10: 2022-08-30 | 0 |  |  |  |  | 0% | 1469 |  |  |  | 1469
泸县水务局 | 泸县农村供排水一体化改扩建工程 | 2000 | 7: 2000; 8: 本级安排; 9: 泸县财债〔2022〕65号; 10: 2022-06-27 | 2000 |  |  |  | 2000 | 100% | 2000 |  |  |  | 2000
泸县水务局 | 2022年生态振兴专项债券：全县共饮长江水工程 | 4000 | 7: 4000; 8: 本级安排; 9: 泸县财债〔2022〕75号; 10: 2022-07-27 | 4000 |  |  |  | 4000 | 100% | 4000 |  |  |  | 4000
泸县水务局 | 2022一般债券：保障小型水库安全运行项目 | 3662 | 7: 3662; 8: 上级补助; 9: 泸县财债〔2022〕81号; 10: 2022-08-16 | 0 |  |  |  |  | 0% | 3662 |  |  |  | 3662
泸县水务局 | 2021年中央和省级水利发展资金 | 4565.07 | 3: 4565.07; 4: 本级安排 | 2000 | 2000 |  |  |  | 43.81% | 4565.07 | 4565.07
泸县水务局 | 2021年中央和省级水利发展资金 | 1229.66 | 3: 1229.66; 4: 本级安排 | 400 | 400 |  |  |  | 32.53% | 1229.66 | 1229.66
泸县水务局 | 调整：提前下达2021年中央大中型水库移民后期扶持资金 | 1199 | 3: 1199; 4: 本级安排 | 1199 | 1199 |  |  |  | 100% | 1199 | 1199
泸县水务局 | 下达2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金（9501-中央专项库款保障财政乡村振兴资金） | 957 | 3: 957; 4: 本级安排 | 957 | 957 |  |  |  | 100% | 957 | 957
泸县水务局 | 下达2021年中央和省级农业生产和水利救灾资金 | 534 | 3: 534; 4: 本级安排 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 534 | 534
泸县水务局 | 下达2021年省级大中型水库移民后期扶持资金（9502-中央专项库款保障财政乡村振兴资金） | 530 | 3: 530; 4: 本级安排 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 530 | 530
泸县水务局 | 2021年中央大中型水库移民后期扶持资金(移民后扶指标调整） | 411.07 | 3: 411.07; 4: 本级安排 | 411.07 | 411.07 |  |  |  | 100% | 411.07 | 411.07
泸县水务局 | 提前下达2021年中央大中型水库移民后期扶持资金(移民后扶指标调整） | 94 | 3: 94; 4: 本级安排 | 94 | 94 |  |  |  | 100% | 94 | 94
泸县水务局 | 下达江河生态修复治理工程（灌区水库治理等项目）） | 1000 | 3: 1000; 4: 本级安排 | 1000 | 1000 |  |  |  | 100% | 1000 | 1000
填表说明： | 1.此表仅填列项目支出和公用支出，人员经费不在统计范围之内。
2.年初预算安排和清理盘活安排的资金均属于本级安排资金。
3.此表统计项目包括县级安排项目和省级项目，资金来源分别对应本级安排和上级补助。
4.在填列预算金额时，需对应资金安排情况填列，如：以往年度下达的项目资金填列在上年结转结余；2022年清理盘活2020年度资金时安排的项目资金填列在清理盘活安排；年初预算下达安排的资金填列在年初预算安排；年中追加的项目资金需填列对应文号（**[2022]**号）、时间（2022年*月）。
5.数值保留小数点后两位。
6.对于年度预计执行完成情况较预算金额差距较大，或不能按绩效目标及时完成项目的，请在备注栏中写明原因。