## 监控表（救灾救援、人道救助、应急救护工作专项经费）
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 救灾救援、人道救助、应急救护工作专项经费
主管部门 |  | 无 | [6 empty] | 实施单位 |  | 泸县红十字会
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
9.5 |  |  | 年度资金总额 |  | 8 |  | ＋1.5 |  | 9.5 |  | 9.07 |  | 95.47% |  |  | 9.5
其他资金
年度总体目标 |  |  | 储备抗洪、抢险类物资，为开展救援救灾提供物资保障，加强救援队伍力量，提升救援队伍应急救援能力。预计完成2024年培训救护员600人以上，普及培训人数1.2万以上。对因突发事件、重大意外伤害、重大疾病等导致陷入生存困难的人群进行人道救助。持续做好先心病、白血病等现有政策应救尽救。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
任务完成时间 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≥90% | 部分工作未完成任务 | 完成全部任务 | √ |  |  |  |  | 人员数不满足现有工作量
救护培训普及工作 | 产出指标 | 数量指标 | 普及培训人数 | ≥12000人 | 已普及培训14462人 | 已完成 | √ | [7 empty] | 无
救护员培训工作 | 产出指标 | 数量指标 | 培训救护员人数 | ≥600人 | 已培训救护员1216人 | 已完成 | √ |  |  | 年初按照23年任务量计算，24年任务翻倍，师资、耗材等经费不足 | [6 empty] | 因市红会考核量翻倍，本年度考核数1260人，暂未完成市上任务
救护员培训质量 | 产出指标 | 质量指标 | 救护培训人员合格率 | ≥90% | 救护员培训合格率均≥90% | 预计全年合格率均≥90% | √ | [7 empty] | 无
红十字会救援队建设 | 效益指标 | 社会效益指标 | 做好物资保障，打造能力素质过硬的救援队伍 | 定性：高 | 常态化提升救灾救援能力，加强应急演练 | 已完成 | √ | [7 empty] | 无
救助服务工作 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥95% | 救助对象均满意 | 全年救助对象满意度高 | √ | [7 empty] | 无
工作成本 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ≤95000 | 完成90700元的使用 | 能完成全部资金的使用，不超过预算 | √ | [7 empty] | 无

## 监控表 (无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作专)
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作专项经费
主管部门 |  | 无 | [6 empty] | 实施单位 |  | 泸县红十字会
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
2 |  |  | 年度资金总额 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 1.4 |  | 70% |  |  | 2
其中：财政拨款（省级）
其他资金
年度总体目标 |  |  | 开展无偿献血、造血干细胞宣传采集工作，遗体、器官、眼角膜捐献宣传工作；组织动员遗体器官捐献登记，保障红十字会“三献”工作不断提升，动员更多人员积极参与。全年遗体和人体器官捐献动员登记不少于539人，造血干细胞登记采样不少于80人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
任务完成时间 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤1年 | 已完成部分任务 | 能完成全部任务 | √ | [7 empty] | 无
遗体和人体器官捐献登记动员 | 产出指标 | 数量指标 | 遗体和人体器官捐献登记人数 | ≥539人 | 完成动员193人登记 | 预计完成359名动员登记 | √ |  |  |  |  | 人员过少，无法满足长期活动宣传动员 |  |  | 登记动员完全是自愿性，较有难度
造血干细胞登记采样 | 产出指标 | 数量指标 | 造血干细胞登记采样人数 | ≥80人 | 登记采样88人 | 已完成 | √ | [7 empty] | 无
造干采集回访有效率 | 产出指标 | 质量指标 | 造干采集有效率 | ≥90% | 暂无回访不同意人数 | 已完成 | √ | [7 empty] | 无
三献参与度持续增加可影响年限 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民群众参加三献工作的比例增加影响期限 | ≥2年 | 参加三献工作人数持续增加 | 已完成 | √ | [7 empty] | 无
服务对象的满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三献登记志愿者对红会工作满意率 | ≥90% | 均满意 | 能达到满意度90%以上 | √ | [7 empty] | 无
开展三献工作的成本经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 造干采集、遗体和器官宣传和慰问等经费 | ≤20000元 | 已使用14000元 | 能使用完毕年初预算，不超额不浪费 | √ | [7 empty] | 无

## 监控表 (政府采购项目)
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 政府采购项目
主管部门 |  | 无 | [6 empty] | 实施单位 |  | 泸县红十字会
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
1.6 |  |  | 年度资金总额 |  | 1.6 |  | 0 |  | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.521
其中：财政拨款（省级）
其他资金
年度总体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
质量保值 | 产出指标 | 质量指标 | 保值率 | ≥90% | 保值率≥90% | 保值率90%以上 | √ | [7 empty] | 无
采购数量 | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公设备一批 | ≥1批 | 未采购 | 采购一批办公室、椅子 | √ | [7 empty] | 无
完成时间 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤1年 | 未采购 | 年内完成采购 | √ | [7 empty] | 无
质量 | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ≥98% | 未采购 | 质量合格率98%以上 | √ | [7 empty] | 无
保障工作开展情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转 | ≥95% | 未采购 | 保障机正常运行 | √ | [7 empty] | 无
职工满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 机关人员满意度 | ≥95% | 未采购 | 满意度95%以上 | √ | [7 empty] | 无
经济成本 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买金额 | ≤16000元 | 未使用资金 | 预计使用5210元，不造成资金浪费 | √ | [7 empty] | 无

## 监控表 (捐赠款审计专项经费)
项目支出绩效目标执行监控表
金额单位：万元
项目名称 |  | 捐赠款审计专项经费
主管部门 |  | 无 | [6 empty] | 实施单位 |  | 泸县红十字会
项目资金（万元） |  |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 |  | 预算调整数（调增为“+”调减为”-“ |  | 预算确定数 |  | 1-8月执行数 |  | 1-8月执行率 |  |  | 全年预计执行数
1.5 |  |  | 年度资金总额 |  | 1.5 |  | 0 |  | 1.5 |  | 0.4 |  | 26.67% |  |  | 100%
其中：财政拨款（省级）
其他资金
年度总体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 完成目标可能性 |  |  | 偏差原因分析 | [7 empty] | 备注
[7 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 |  | 硬件条件保障 | 其他 |  | 原因说明
款物使用率 | 产出指标 | 质量指标 | 捐赠款物使用率 | ≥70% | 捐赠款物使用率90% | 捐赠款物使用率80%以上 | √ | [7 empty] | 无
完成捐赠审计工作 | 产出指标 | 数量指标 | 完成捐赠审计 | ＝1年 | 完成捐赠审计工作 | 完成23年捐赠款物的审计 | √ | [7 empty] | 无
完成时间 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤1年 | 已完成 | 能完成 | √ | [7 empty] | 无
审计合格工作 | 产出指标 | 质量指标 | 审计合格率 | ≥95% | 合格率95% | 合格率95%以上 | √ | [7 empty] | 无
社会监督 | 效益指标 | 社会效益指标 | 接受社会监督，增加公信力 | 定性高 | 6月底将审计报告在微信公众号公示公开 | 能完成公开 | √ | [7 empty] | 无
服务对象满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 捐赠双方象对捐赠服务工作满意度 | ≥90% | 服务对象均满意 | 满意度95%以上 | √ | [7 empty] | 无
审计费用成本 | 成本指标 | 经济成本指标 | 审计费用 | ≤15000元 | 已拨付4000元，未超预算 | 预计全部拨付15000元，不浪费不超额 | √ | [7 empty] | 无