## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51052122T000007319394-云锦镇冯石村连片产业发展提灌系统项目
主管部门 |  | 云锦镇 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸县云锦镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 云锦镇冯石村连片产业发展 |  |  |  |  | 打造发展连片产业
| 2.项目实施内容及过程概述 | 修建提灌渠、提灌站等，提升耕地灌溉水平，发展连片产业
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 181.41 | 0 |  |  | 0% | 10 |  | 项目还未竣工验收，验收合格后将进行支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 181.41 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 提灌渠 | ≥ | 5.6 | 千米 | 4 | 10 | 7 | 项目还未竣工
|  |  | 杀虫灯 | ≥ | 200 | 盏 | 200 | 10 | 10 | 已完成
|  |  | 提灌站 | ＝ | 2 | 座 | 1 | 10 | 5 | 项目还未竣工
|  | 质量指标 | 农业基础设施改善 | ≥ | 10 | 项 | 5 | 10 | 5 | 项目还未竣工
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 连片产业发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 40 |  | 项目还未竣工
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 |  | 项目还未竣工
合计 | [7 empty] | 100 | 27
评价结论 | 连片产业发展提灌系统项目，完善了农业基础设施，提升了灌溉能力，发挥了农业连片发展的整体效益，促进了产业发展提高了生产能力，增加了农民收入，优化了产业结构和产业布局，建设高品质连片产业园区，为云锦镇其他连片产业用地提供示范效应。
存在问题 | 该项目还未竣工验收。
改进措施 | 跟进项目进度，竣工后开展验收，验收合格及时打款，拨付到位。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51052122T000007327347-森林防灭火专项
主管部门 |  | 云锦镇 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸县云锦镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为开展森林防灭火工作有效进行，不断提高群众森林防灭火意识，有效推动各项防范措施落实，全力推进我镇森林防灭火工作 |  |  |  |  | 加大森林防灭火专项经费投入，确保不发生森林火险火情
| 2.项目实施内容及过程概述 | 增加森林防灭火设备等，加大巡查力度，有序推进森林防灭火工作
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 53.2158 | 53.2158 |  |  | 100% | 10 |  | 已完成
| 其中：财政资金 | 0 | 53.2158 | 53.2158 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 森林防灭火工作有效推进 | ＞ | 20 | 项 | 20 | 20 | 20 | 已完成
|  | 时效指标 | 森林防灭火工作得到落实 | ＞ | 10 | 项 | 10 | 20 | 20 | 已完成
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护好生态林木 | ≥ | 10 | 项 | 10 | 20 | 20 | 已完成
|  | 可持续发展指标 | 森林防灭火工作长期可持续保护 | ≥ | 20 | 项 | 20 | 20 | 20 | 已完成
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10 | 已完成
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 开展森林防灭火、防汛抗旱工作，促进了生态环保，减少大气污染，减少火情发生次数，发挥最大效益。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
504 | 云锦镇 | 504001 | 泸县云锦镇人民政府 | 740.1337 | 3158.9923 | 3158.9916
|  | 504002 | 泸县云锦镇云锦中心小学校 | 4376.2385 | 6915.8947 | 6880.0538