附件2

泸县公安局交通警察大队

2024年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局《关于开展2024年度县级财政资金绩效运行监控工作的通知》（泸县编审[2024]7号）文件的工作安排，开展2024年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县公安局交通警察大队负责全县交通秩序管理，车辆和驾驶员管理，交通事故处理；开展交通安全法律法规宣传教育；开展公路巡逻，维护公路治安秩序，先期处理发生在公路干线上的刑事、治安案件、突发事件以及救援工作；指导派出所开展乡村公路路网秩序管理及驾驶员的教育管理工作；做好交通安全保卫任务。

二、机构基本情况

泸县公安局交通警察大队是一级预算单位，属行政单位。大队内设综合中队、车管中队、事故预防和处理中队、管控中队、护学中队、城区中队，2024年8月末公共财政预算拨款开支人数59人,具体是:政法机关人员50人，行政工人2人，事业人员7人，退休人员13人。另有公共财政预算补助开支的长聘人员（辅警）103人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

2024年年初预算下达公用经费191.55万元，经常性项目经费215万元，1-8月中途追加项目资金231.02万元。

本单位预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。

公用支出，是用于保障县公安局交通警察大队正常运转的办公费、邮电费、差旅费、维修费、水电费、公车运行费等日常公用支出。

项目支出主要包括：1、交通管理平台建设145万元；2、创文工作经费65万元；3、交通安全经费215万元；4、业务装备经费21.02万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出114.36万元，为2024年财政公用经费拨款收入191.55万元的59.7%；4个项目支出349.34

万元，为财政项目拨款收入446.02万元的78.32 %。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出，是保障我队更好地履行公安职能职责的执行面发生的日常公用支出费用。

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目215万元，1-8月根据单位需要追加3个项目231.02万元，共计446.02万元项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）办案经费215万元；

主要用于事故、秩序、管控、车管等部门办案经费。

（2）业务装备经费21.02万元；

主要用于购置移动红绿灯、储血小冰箱、高拍仪等。

（3）交通管理平台建设145万元；

用于新建泸州交警智能监控指挥中心泸县分中心、城市道路交通信号机智能控制系统以及增设城市道路交通路口电子警察系统，实现道路交通管理逐步向高智能型转变。

（4）创文工作经费65万元；

主要用于在城区交通要道新建机动车不礼让行人抓拍系统，设置机动车违法停车行为严格管理路段新增违停抓拍监控系统以及交通设施维修维护费。

总体而言，我队预算绩效目标任务稳步推进。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

2024年年初预算收入2210.44万元,事中追加人员及公用经费48.39万元，追加项目经费231.02万元；全年预计执行2489.85万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行2489.85万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行2043.83万元,执行率100%；项目经费预计执行446.02万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务全部完成。

泸县公安局交通警察大队

2024年9月10日