## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件3
抗疫特别国债产业链改造升级领域绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 泸州高新区医药产业园加速器建设项目
中央主管部门 |  |  | 财政部
地方主管部门 |  |  | 泸州医药产业园区管理委员会 |  | 资金使用单位 | 泸州医药产业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 2300 | 2300 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 2300 | 2300 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 新建保化品标准化厂房80000平方米，新建医药标准化厂房50000平方米，新建10号线、12号线市政道路1.655千米。 |  |  |  | 2020年，主体工程已竣工验收，已完成安装工程，投资5000万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建医药标准化厂房面积 |  | 50000平米 | 50000平米
|  |  | 新建保化品标准化厂房面积 |  | 80000平米 | 80000平米
|  |  | 厂房新建、改造升级面积 |  | 74775平米 | 74775平米
|  |  | 市政道路修建长度 |  | 1.655千米 | 1.655千米
|  | 质量指标 | 严格按照质量要求进行施工。 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 项目建设进度符合预期进度计划，与申报资金资金时的进度计划相符。 |  | ≥95% | 100%
|  | 成本指标 | 建设成本在预算总投资范围内。 |  | ≥100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 预计入住企业税收收入 |  | 1000万元 | 0 | 项目未竣工、企业未入住
|  |  | 周边土地价值 |  | 得到提升 |  | 项目未竣工
|  |  | 我县医药产业发展 |  | 有效促进 |  | 项目未竣工
|  |  | 我县区域经济发展 |  | 有效促进 |  | 项目未竣工
|  | 社会效益指标 | 解决劳动就业岗位 |  | 500人 | 300人 | 项目未竣工，施工阶段解决了建筑工人
|  | 生态效益 指标 | 项目主要入驻中小微企业，没有化工等污染较大的企业进入园区，项目不会对生态造成不良影响。 |  | ≥100% | 100%
|  | 可持续影响指标 | 项目入驻中小微企业，可解决200余人就业问题，可吸纳附近务工人员可就近就业，对于增加职工工资性收入及地方财税收入都有积极的作用，可持续发展能力较强。 |  | ≥95% | 95%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目建成后，服务入驻企业满意度达95%以上 |  | ≥95% | ≥95%
说明 | 无。
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。